| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BC-UBND | Châu Thành, ngày tháng 8 năm 2023 |

DỰ THẢO LẦN 2

BÁO CÁO

Kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2023

của huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/06/2022 của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045; Huyện Châu Thành xác định thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (sau đây gọi tắt là Chương trình), nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu trong chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua hơn 12 năm triển khai thực hiện, huyện Châu Thành đã đạt những kết quả quan trọng, quyết tâm sớm đạt mục tiêu là huyện thứ tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trình Thủ tướng Chính Phủ xem xét, công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2023.

## PHẦN I

## ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI CỦA HUYỆN CHÂU THÀNH

Huyện Châu Thành được thành lập theo Nghị quyết số 02/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập thị trấn huyện Mỹ Tú, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mỹ Tú để thành lập huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Huyện có 7 xã (Thuận Hoà, Phú Tân, Phú Tâm, An Hiệp, An Ninh, Thiện Mỹ, Hồ Đắc Kiện)  và 01 thị trấn. Toàn huyện có 56 ấp, dân số là 100.878 người, xã dân cư đông nhất là xã An Hiệp với 16.798 người, xã có dân số thấp nhất là Thuận Hoà 7979 người.

1.1. Điều kiện tự nhiên

Huyện Châu thành là cửa ngõ của tỉnh, phía Bắc giáp với tỉnh Hậu Giang và huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, phía Đông giáp huyện Long Phú, phía Tây giáp huyện Mỹ Tú và phía Nam giáp TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng. Tổng diện tích đất tự nhiên của Huyện Châu Thành là 23.614,61ha ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 20.806,31ha ha (chiếm 88,11%), đất phi nông nghiệp 2.808,3 ha (chiếm 11,89%) và không có đất chưa sử dụng.

Hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn huyện có các tuyến quốc lộ 1A dài 16.6km, đường Quốc lộ 60 dài 2km, tỉnh lộ 932, 938,939,939B đi qua, thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa với các huyện lân cận và các tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu,... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, thương mại, vận chuyển hàng hóa.

1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội

Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, tiềm năng đất đai, vị trí địa lý thuận lợi. Huyện Châu Thành có nhiều tiềm năng đa dạng, thuận lợi để phát triển về kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch. Trên địa bàn huyện có 1 Khu công nghiệp, 1 cụm công nghiệp Xây Đá đang xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đang kêu gọi đầu tư mới, cụm Xây Đá B mới và Thuận Hòa. Toàn huyện có 177 doanh nghiệp, các ngành nghề hoạt động chủ yếu là chế biến thực phẩm, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp và nghề thủ công truyền thống. Lĩnh vực nông nghiệp là thế mạnh của huyện, sản phẩm chủ lực là lúa, màu, chăn nuôi, cây ăn trái..Triển khai được nhiều mô hình sản xuất tiến bộ áp dụng kỹ thuật mới phù hợp với thị trường và tình hình biến đổi khí hậu, xây dựng được nhiều HTX hoạt động theo luật HTX 2012, tập hợp được nhiều nông dân, xây dựng vùng nguyên liệu lớn, xây dựng chuỗi liên kết bền vững,..Lĩnh vực du lịch cũng có nhiều định hướng mới, khu du lịch văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên đã được đầu tư dự kiến đưa vào khai thác sử dụng vào cuối năm 2025, nhiều ý tưởng về du lịch tâm linh, sinh thái, du lịch cộng đồng đã được đưa vào kế hoạch, kêu gọi doanh nghiệp hợp tác phát triển, khai thác tiềm năng, lợi thế về kinh tế, xã hội, văn hóa đặc sắc của địa phương.

- Về hạ tầng giao thông: Trong giai đoạn 2011 -2015 đã xây dựng Quốc lộ 1A dài 16,5km, Quốc lộ 60 dài 1,2 km đạt cấp III ĐB.

- Đường tỉnh: Nâng cấp và làm mới tuyến đường tỉnh 932 từ ranh huyện Châu Thành từ giáp Quốc lộ 1 đến giáp ranh huyện Kế Sách (cầu Na tưng) dài 11km, mặt đường láng nhựa đạt cấp IV đồng bằng và đường tỉnh 932 nối dài từ giáp Quốc lộ 1 đến giáp đường tỉnh 938 dài 7,6 km, mặt đường láng nhựa đạt cấp IV đồng bằng, nâng cấp và làm mới các cầu có tải trọng 20 tấn.

+ Nâng cấp 8,1 km đường tỉnh đường tỉnh 939B, mặt đường láng nhựa đạt cấp IV đồng bằng, nâng cấp tải trọng 03 cầu trên tuyến cầu dài 80 m có tải trọng 16 tấn Hiện nay các tuyến này đang triển khai thực hiện nâng cấp gồm đường tỉnh 932, đường tỉnh 938, đường tỉnh 939 lên cấp III đồng bằng với chiều dài 21 km (đường tỉnh 932:11km; đường tỉnh 938: 5,3 km; đường tỉnh 939: 4,4km), mặt đường thảm bê tông nhựa đạt cấp III đồng bằng và đang xây dựng mới 07 cầu dài khảng 180 m đạt tải trọng 30 tấn.

- Đường huyện: có 09 tuyến đường huyện với tổng chiều dài 116,3km, trong đó nâng cấp và làm mới mặt đường bằng BTCT và nhựa có chiều rộng từ 3m - 3,5m là 89,1Km; mặt đường rộng 5,5 là 7,9km, còn lại 21,4km còn đường đất chưa được đầu tư xây dựng. Hiện nay đang đầu tư nâng cấp mở rộng 01 tuyến đường huyện 92 từ 3,5m lên 4,5m với tổng chiều dài 3,7 km, mặt đường láng nhựa với 110 m. Các cầu trên các tuyến đường huyện là BTCT có tải trọng từ 3,5-10 tấn.

- Đường đô thị: Nâng cấp và làm mới các tuyến đường đô thị trong thị trấn Châu thành với chiều dài 11,4km. Hình thành các tuyến đường trục chính, đường khu vực theo cấp đường đô thị tại các thị trấn.

- Đường GTNT các xã có tổng chiều dài 7.457,8 km, trong đó khoảng có chiều rộng từ 3-3,5m, chiếm 20% chiều dài đường GTNT đạt đường cấp B tới trung tâm các ấp và khoảng 20 % chiều dài GTNT đường cấp C, còn lại là đường GTNT cấp D. Kết cấu mặt đường GTNT là đường BTXM. Trên các tuyến đường GTNT loại B có làm đoạn tránh mặt đường rộng 4-5 m, dài 10-15 m, các cầu trên đường GTNT có tải trọng theo hiện trạng của đường.

- Toàn bộ hệ thống cầu của các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị và một số tuyến đường GTNT có tĩnh không thông thuyền qua các tuyến kênh cấp I, kênh trục đảm bảo cho tàu thuyền qua lại lưu thông.

- Đến năm 2022 mạng lưới đường bộ huyện Châu thành có tổng chiều dài là 7.657,84 km. trong đó bao gồm:

+ Quốc lộ dài 17,7 km chiếm 0,0023 % tổng chiều dài.

+ Đường tỉnh dài 36 km chiếm 0,0047 % tổng chiều dài.

+ Đường huyện dài 125,3 km chiếm 0,0164 % tổng chiều dài.

+ Đường đô thị dài 11,14 km chiếm 0,0015 % tổng chiều dài.

+ Đường GTNT dài 7.457,8 km chiếm 0,9739 % tổng chiều dài.

+ Đường chuyên dùng 9,9 km chiếm 0,0013 % tổng chiều dài.

Với nguồn nhân lực khá dồi dào, năm 2022 tổng dân số huyện khoảng 93.425 người, mật dộ dân số trung bình là 395,4 người/km2. Trong đó có 57,13% dân số (53.371 người) trong độ tuổi lao động, trong đó trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm 41,3%, công nghiệp là 30%, còn lại là 22,7% trong dịch vụ và thương mại. Về cơ cấu dân số theo dân tộc, Châu Thành là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng với tỷ lệ chiếm 47,8%, dân tộc Kinh chiếm 49%, dân tộc Hoa chiếm 3,1%, đã tạo nên sự đa dạng về văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng và nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội, tâm linh của người dân.

Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển dịch theo xu hướng tích cực, cụ thể: Năm 2010, lao động ngành công nghiệp - xây dựng có 7.038 người, chiếm 12,5%; lao động ngành dịch vụ có 6.475 người, chiếm 11,5% và lao động ngành nông nghiệp có 42.793 người, chiếm 76% tổng lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế. Tương ứng đến năm 2015, lao động ngành công nghiệp - xây dựng có 10.803 người (17,5%), lao động ngành dịch vụ có 11.420 người (18,5%) và lao động ngành nông nghiệp có 39.508 người (64%). Đến năm 2020 lao động ngành công nghiệp xây dựng tăng lên 16.217 người, chiếm tỷ trọng 24,5%; Ngành dịch vụ tăng lên 18.202 người với tỷ trọng là 27,5%; trong khi đó, lao động ngành nông nghiệp tiếp tục giảm xuống còn 31.771 người với tỷ trọng giảm còn 48%. Đến năm 2022 Công nghiệp xây dựng tăng 860 người, tỷ trọng 40,47%; thương mại dịch vụ tăng 261 người, tỷ trọng 20,76%; nông nghiệp giảm 1.301, tỷ trọng 38,77%. Nhu cầu lao động qua đào tạo từ 19,5% vào năm 2010 tăng lên 30% vào năm 2015 và đạt 50% vào năm 2022 là 73,39%.

Tình hình kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 của huyện có bước phát triển, thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu tăng 1,34 lần so với năm 2015, tăng 1,1 lần  so với  năm 2010. Giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản đạt 3.424 tỷ đồng, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp đến cuối năm 2022 là 145 triệu/ha/năm, tăng 48 triệu so với năm 2015 và tăng 53 triệu so với năm 2010. Dự kiến đến cuối năm 2023 giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1 ha đạt 160tr/ha/người/năm.

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng giá trị gia tăng và phát triển bền vững, huyện đã chủ động triển khai kế hoạch phát triển sản xuất đến năm 2025 và định hướng năm 2030. Từ đầu nhiệm kỳ ngành nông nghiệp đã xác định cây lúa, màu, chăn nuôi là cây trồng chủ lực của huyện, khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu mùa vụ 400ha từ 3 vụ sang 2 vụ cho phù hợp với nhu cầu thị trường, tình hình biến đổi khí hậu, sử dụng các giống lúa cao sản chất lượng cao và đặc sản để nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế. Thực hiện khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng giá trị, thay đổi tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.

Xây dựng, trình diễn được nhiều mô hình tiến bộ từ chương trình phát triển ứng dụng khoa học công nghệ như: mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng, đậu xanh chín 1 lần, bí đao bung, sen lấy củ, màu  trồng  dưới chân ruộng, cây ăn trái chuyên canh, nuôi thủy sản nước ngọt... Đối với định hướng phát triển cây đậu xanh để gắn với nhu cầu xây dựng nguồn nguyên liệu cung cấp cho sản xuất bánh pía, hiện nay đã thành công trong việc khảo nghiệm nhân giống, để tiếp tục kêu gọi đầu tư liên kết với chỉ tiêu thay đổi trong chuyển đổi canh tác lúa 3 vụ  sang canh tác 2 lúa – màu tại các vùng trên địa bàn xã Phú Tân, Phú Tâm, An Ninh, An Hiệp.

Đến nay đã thành lập được 16 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đúng luật HTX 2012, có 1.181 thành viên, với số vốn điều lệ 5.146,7 triệu đồng, tổng diện tích đất liên kết sản xuất 1.890,9ha. Trong thời gian qua đã tăng cường tổ chức 276 lớp tập huấn về Luật Hợp tác xã, tăng cường nâng lực quản lý,  phòng chống hạn mặn, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, mô hình lúa an toàn, thực hiện 3G3T, 1P5G, chuyển đổi cơ giới hóa đồng bộ với 8.600 người tham dự tại các xã, thị trấn. Thực hiện nội dung hỗ trợ thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc tại HTX, triển khai xây dựng mô hình “Cánh đồng sản xuất thông minh”, cánh đồng chuyển đổi cơ giới hóa đồng bộ, ứng dụng chuyển đổi số tại HTX Phước An với diện tích 65 ha; dự án phát triển làng nghề gắn với định hướng về phát triển du lịch sinh thái trên nền đất lúa.

Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp được đẩy mạnh, nhiều doanh nghiệp đã đến đầu tại Khu công nghiệp An Nghiệp, khu công nghiệp Xây Đá B. Các hoạt động sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn ngày càng năng động hơn theo hướng công nghiệp hóa – đô thị hóa. Các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư được đẩy mạnh. Một số dự án đầu tư không chỉ có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của huyện mà còn tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh được triển khai, như các dự án Xây Đá B mới, Cụm công nghiệp Thuận Hoà. Gắn với phát triển các cụm công nghiệp huyện cũng định hướng mời gọi đầu tư các dự án về hỗ trợ, phụ trợ phát triển công nghiệp như: dự án về phát triển dân cư, dự án trung tâm thương mại, bến xe, xử lý nước mặt, trung tâm hạ tầng kỹ thuật về phát triển nông nghiệp vận chuyển nông sản. Phát triển quy hoạch hài hòa, đồng bộ và bền vững trong phát triển công nghiệp.

Năm 2022, thu ngân sách đạt 63.516 triệu đồng, chi đầu tư phát triển đạt 187.921 triệu đồng. Hàng năm, thu - chi ngân sách trên địa bàn huyện đều tăng, trung bình giai đoạn 2011 - 2020 thu ngân sách trên địa bàn tăng 57% ( từ 16.407 tăng lên 25.814). Chi đầu tư phát triển tăng 243,50%. Tuy nhiên, do địa phương đang ở giai đoạn đầu tư và phát triển giai đoạn 2021 -2023 tăng 361% ( từ 23.053  tăng lên 106.228). Nhìn chung tình hình thu ngân sách của huyện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, phải cần rất nhiều từ sự hỗ trợ và trợ cấp từ ngân sách của cấp trên.

Huyện Châu Thành có 36/37 đạt 97,3%, có 04 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 . Công tác giáo dục ở nông thôn đạt kết quả tốt, 7/7 xã đều đạt các nội dung về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt tỷ lệ 100%, phổ cập giáo dục tiểu học đạt chuẩn mức độ 3, đạt tỷ lệ 100%, phổ cập trung học, xóa mù chữ đạt chuẩn mức độ 2, tỷ lệ 100%. Huyện có 01 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên đang thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 1.  Cụ thể như sau:

+ Tỷ lệ trẻ em dưới 3 tuổi đến lớp mầm non tăng từ 2% năm 2010 lên 10% năm 2015 và 15% năm 2020. Kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục mầm non với chăn sóc trẻ em, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non xuống dưới 3% năm 2020. Độ tuổi học mẫu giáo trẻ năm tuổi đến trường tăng từ 90% năm 2010 lên 95% năm 2015 và trên 98% năm 2020; Năm 2022 có 100% trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày.

+ Đầu tư xây dựng mới giai đoạn 2016 - 2020; gồm 192 phòng học, khu hành chính quản trị 98 phòng, 27 phòng chức năng, 2 khu vệ sinh, và mua sắm trang thiết bị cho các trường mầm non, tiểu học, THCS và TH&THCS để đạt chuẩn quốc gia với tổng kinh phí: trên 256,9 tỷ đồng. Trong năm 2020 có 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới về tiêu chí CSVC trường học, 32/32 trường đạt chuẩn CSVC về tiêu chí trường học, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 29/32 trường, đạt tỷ lệ 90,6 % (còn 03 đơn vị chưa được kiểm tra công nhận là trường MG Thiện Mỹ, Trường MG Hồ Đắc kiện, Trường THCS Thuận Hòa); (Số trường giảm do sáp nhập 8 trường gồm Trường TH Hồ Đắc Kiện B, trường TH Hồ Đắc Kiện C Trường TH Hồ Đắc Kiện D, trường TH An Ninh E, Trường TH Phú Tâm B, Trường TH Thiện Mỹ B, Trường TH Phú Tâm B Trường TH Thuận Hòa A) Thành lập mới 2 (Trường THCS Thuận Hòa, THCS Dân tộc nội trú châu Thành).

Năm 2022 huyện đầu tư sữa chữa và xây dựng mới Trường mầm non Thị trấn Châu Thành và Trường Tiểu học Thị trấn Châu Thành A. Tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng, nâng tổng số trường đạt chuẩn cơ sở vật chất là 32/32 trường, đạt tỉ lệ 100%, trường đạt chuẩn quốc gia 31/32, tỷ lệ 96,8 %. Có 04 trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2 (Trường Mần Non TT Châu Thành, Trường Mầm non HĐK, Trường TH Phú Tâm A, Trường TH Thiện Mỹ)

+ Đến năm 2015: 100% giáo viên mầm non đạt chuẩn và 30% giáo viên trên chuẩn. Đến năm 2020, giáo viên hệ mầm non đạt trên chuẩn từ 60-70%. Đến năm 2015 giáo viên tiểu học (TH) đạt 30%; giáo viên trung học cơ sở (THCS) đạt 40% và giáo viên trung học phổ thông (THPT) đạt 15% trên chuẩn; tỷ lệ tương ứng đến năm 2020 là 100% đối với giá viên TH và THCS, giáo viên THPT đạt 30% trình độ trên chuẩn; có 100% giáo viên đạt chuẩn và hoàn thành chương trình đổi mới giáo dục phổ thông vào giai đoạn 2011- 2015. Năm 2022 có 100% Giáo viên đạt chuẩn và hoàn thành chương trình đổi mới giáo dục phổ thông

+ Tiểu học: Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi học tiểu học đến trường đạt được 100%. Tăng số lớp học 2 buổi lên 50% năm 2015 và 60 - 70% năm 2020. Tỷ lệ học sinh hoàn thành tiểu học ở độ tuổi 11 tăng từ 90% năm 2010 lên 99,0% năm 2015 và 99,8% năm 2020.

+ Trung học cơ sở: Học sinh học hết tiểu học chuyển vào trung học cơ sở tăng từ 94,67% năm 2010 lên 96% năm 2015 và  99% vào năm 2020. Tỷ lệ học sinh trung học cơ sở đi học đúng độ tuổi (11 – 14 tuổi) tăng từ 70% năm 2010 lên 90% năm 2015 và trên 95% trong những năm tiếp theo.

+ Trung học phổ thông: Tỷ lệ học sinh trung học cơ sở vào trung học phổ thông tăng từ lên 75% năm 2015 và 80% vào năm 2020. Đến năm 2022, Châu Thành có 2 trường THPT đã đạt chuẩn quốc gia.

+ Tỷ lệ xã, thị trấn có Trung tâm học tập cộng đồng đạt 100% năm 2010 và không ngừng nâng cao chất lượng ở giai đoạn sau.Phấn đấu tỷ lệ người biết chữ (từ 15 tuổi trở lên) đạt 90% vào năm 2015 và đạt 95% vào năm 2020; Tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 – 35 tuổi đạt 95% vào năm 2015 và 99% vào năm 2020. Năm 2022  tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 – 35 tuổi tiếp tục duy trì  đạt 100%.

+ Phổ cập mẫu giáo 5 tuổi: Năm 2015, 100% xã, thị trấn hoàn thành với 99% trẻ 5 tuổi đi học và 90% trẻ 5 tuổi học 2 buổi/ ngày. Đến năm 2020, tiếp tục duy trì và nâng cao cao chất lượng. Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS: Năm 2015 hoàn thành (100% xã, thị trấn) và đến năm 2020 tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng. Năm 2022 tiếp tục duy trì đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, Phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, Xóa mù chữ đạt mức độ 2.

Huyện có 01 Trung tâm y tế huyện, 8 Trạm y tế xã, thị trấn đều đạt chuẩn quốc gia, 1 bệnh viên tư nhân. Trạm Y tế xã có công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 100%, có 7/7 xã có hố xí hợp vệ sinh sử dụng nước máy của công ty cấp nước. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm đạt 100%. Đến nay, 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi đến cuối năm 2022 giảm còn 18,2%<19%, đạt tiêu chí nông thôn mới. Công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai thường xuyên, không ngừng nâng cao sức khỏe và thể lực của nhân dân. Giai đoạn 2011-2015, tập trung đầu tư xây dựng Bệnh viện huyện, với qui mô 200 giường. Đến năm 2015 hòan thành 150 giường, năm 2020 đạt 200 giường bệnh. Năm 2022 được nâng cấp và hoàn thành quy mô 200 giường và thực hiện cơ chế đơn vị tự chủ loại 2. Đến năm 2015 toàn huyện Châu Thành có khoảng 215 cán bộ y tế, trong đó có 40 bác sĩ, nâng số bác sĩ/vạn dân lên 3,4 người. Tương tự năm 2020 số cán bộ y tế là 235, trong đó bác sĩ 60 và số bác sĩ/vạn dân là 5,2. Tỷ lệ tiêm chủng trẻ em dưới 1 tuổi đến năm 2015 đạt 98%, và năm 2020 đạt 99%. Tỷ lệ trẻ em <5 tuổi suy dinh dưỡng đến năm 2015 còn 15%, và năm 2020 dưới 10%, số liệu đến năm 2023.

Thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, cận nghèo, yếu thế trong xã hội được quan tâm, triển khai đầy đủ, đúng đối tượng, kịp thời cho gia đình chính sách tạo niềm tin vững chắc về quan điểm của Đảng, đảm bảo công bằng, bình đẳng dân chủ vì dân, của dân. Các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai quyết liệt, xác định giải quyết việc làm là nền tảng quan trọng để xóa đói giảm nghèo, bình quân hàng năm đã giải quyết việc làm cho khoảng 3.453 lao động, nâng tỷ lệ lao động có việc làm năm 2022 toàn huyện đạt 85%. Thực hiện dự án Quốc gia về vay vốn ưu đãi, tạo công ăn việc làm cho người nghèo BCĐ giảm nghèo huyện đã phối hợp với ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức cho vay 206 hộ nghèo, 285 hộ cận nghèo, 519 hộ mới thoát nghèo, 657 hộ cần giải quyết việc làm vay vốn ưu đãi của Chương trình Dự án quốc gia với số tiền 63.614 triệu đồng để thực hiện các chương trình về nước sạch, phát triển mô hình. Thực hiện cấp phát quà các dịp lễ, tết 5.031 phần quà trị giá 2.329,950 triệu đồng, hỗ trợ cho hội viên khó khăn, đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Tình hình quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững và ổn định.  Công tác huấn luyện, tuyển quân đạt kết quả cao hàng năm, phát huy vai trò rrong xây dựng lực lượng tinh nhuệ, sẵn sàng trong phối hợp phòng chống dịch bệnh Covid, phòng chống thiên tai, diễn tập. Lực lượng công an, quân sự phối hợp chặt trong nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động đối phó với các tình huống phát sinh. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, triệt xóa tệ nạn xã hội, tội phạm và vi phạm pháp luật được kéo giảm. Tỷ lệ phá án tội phạm nghiêm trọng và ít nghiêm trọng đạt kết quả cao, tai nạn giao thông được kiềm hãm cả 3 mặt, thường xuyên quan tâm thực hiện tốt các phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới, phong trào phối hợp về đối tượng hoàn lương tái nhập cộng đồng, diễn đàn công an lắng nghe, đối thoại với nhân dân, thực hiện tốt đạt kết quả cao trong Đề án 06 về số hóa dữ liệu dân cư, hiện đại hóa trong đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý dân cư.

1.3 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội trên địa bàn các xã

Huyện Châu Thành có 7 xã và 1 thị trấn, lợi thế của từng xã có những đặc điểm khác nhau. Thị trấn Châu Thành là trung tâm của huyện với các lợi thế về phát triển dịch vụ, thương mại với các lĩnh vực gia dụng, mua bán nông sản, tiểu thủ công nghiệp quy mô nhỏ, một số sản phẩm chế biến, sơ chế. Xã Thuận Hoà có đông đồng bào dân tộc Khmer chủ yếu sản xuất nông nghiệp, với lợi thể về các loại cây ăn trái, trồng Sen kết hợp với trồng lúa, chăn nuôi bò, có nhiều trang trại về chăn nuôi gia cầm. Xã An Hiệp có đông dân cư, là nơi  thu hút, giải quyết được nhiều lao động, hoạt động đa ngành nghề, có Khu công Nghiệp An Nghiệp do tỉnh quản lý, nơi tập trung đông công nhân, phát triển nhiều ngành nghề công nghiệp như: công nghiệp chế biến, công nghiệp đóng gói về các mặt hàng, đặc biệt là phát triển về chế biến thuỷ sản. Xã Phú Tân tiếp giáp với xã An Hiệp là nơi cũng có đông đồng bào dân tộc Khmer là xã được tỉnh uỷ chọn làm điểm trong xây dựng nông thôn mới, là xã đầu tiên đạt 19 tiêu chí giai đoạn 2011-2015, hoạt động chính là lĩnh vực nông nghiệp, gần đây đang có chương trình đầu tư của Doanh nghiệp về phát triển du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, khai thác văn hóa về tâm linh, làng nghề đan đát, vẽ tranh trên kiếng của dân tộc Khmer, ẩm thực, tín ngưỡng tôn giáo Bắc tong của của người hoa, kinh. Xã An Ninh tiếp giáp Thành phố Sóc Trăng và xã An Hiệp là vùng đất gò cao, chủ yếu là nông nghiệp, với sản phẩm từ trồng màu, cây ăn trái, gần đây đã có một số ngành nghề công nghiệp như may mặt, một ngành nghề kinh doanh khác về tiểu thủ công nghiệp, dự kiến là trung tâm giữa TT Huỳnh Hữu Nghĩa và TP Sóc Trăng trên tuyến đường trục là đường tỉnh 938, 939. Xã Thiện Mỹ  tiếp giáp với huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng chủ yếu là người kinh sinh sống, mức sống khá, dân số ít, là xã thuộc khu vực vùng trũng chủ yếu là phát triển nông nghiệp về trồng lúa, cây ăn trái, tái cơ cấu nông nghiệp đang chuyển dịch theo hướng phát triển thủy sản gắn với 2 vụ lúa theo hướng hữu cơ. Xã Hồ Đắc Kiện là xã anh hùng được chọn là xã an toàn khu, đạt nông thôn mới năm 2015 và công nhận hoàn thành nông thôn mới nâng cao năm 2022, là xã thuộc khu vực vùng trũng được đầu tư hạ tầng về phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, hướng an toàn gắn với phát triển về thuỷ sản nước ngọt. Trình độ kỹ thuật khá, có nhiều mô hình mới đã được chuyển đổi mang giá trị kinh tế cao như: mô hình trồng cây Na, mô hình nuôi baba thương phẩm, lươn trong bể, có vùng phân trường Phú Lợi với quy mô 932ha, đang được tỉnh đưa vào kêu gọi phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh,.. sẽ là nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế nông nghiệp của huyện trong thời gian tới.

* Một số đặc điểm của 07 xã thuộc huyện Châu Thành

| TT | Xã | Diện tích tự nhiên (ha) | Diện tích đất sản xuất nông, lâm nghiệp - thuỷ sản (ha) | Năm 2010 |  | Năm 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Số hộ | Số dân (người) | Số hộ | Số dân (người) |
| 1 | Phú Tân | 2.746,63 | 2.442,12 | 4.168 | 18.151 | 4.168 | 18.151 |
| 2 | Hồ Đắc Kiện | 4.751,3 | 4.313,24 | 3.658 | 15.114 | 3.658 | 15.114 |
| 3 | An Hiệp | 3.247,14 | 2.685,84 | 4.235 | 16.875 | 4.235 | 16.875 |
| 4 | An Ninh | 3.633,54 | 3.299,63 | 3.817 | 17.110 | 3.817 | 17.110 |
| 5 | Thiện Mỹ | 2.509,86 | 2.314,9 | 2.379 | 10.881 | 2.379 | 10.881 |
| 6 | Phú Tâm | 4.099,54 | 3.706,16 | 4.479 | 20.006 | 4.479 | 20.006 |
| 7 | Thuận Hoà | 1.836,73 | 1.592,74 | 2.404 | 10.285 | 2.404 | 10.285 |
| Tổng |  | 23.614,61 | 20.806,31 | 25.140 | 108.422 | 27.705 | 25.140 |

Nguồn KH Sử dụng đất năm 2022

II. THUẬN LỢI

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, cùng các sở, ngành của tỉnh, các phòng, ban, đoàn thể huyện quan tâm tích cực triển khai thực hiện và được Nhân dân đồng thuận nhất trí cao. Đồng thời, xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, là cơ hội để huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, thúc đẩy kinh tế theo hướng đẩy mạnh phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, với nền nông nghiệp phát triển, tạo ra nhiều những sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân; đồng thời, tạo điều kiện để huyện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sắp xếp lại lực lượng lao động tại chỗ, tăng thu nhập của người dân nông thôn; đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khoẻ, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân khu vực nông thôn.

Với điều kiện tự nhiên phong phú và đa dạng, là huyện cửa ngõ của tỉnh Sóc Trăng đã tạo nên lợi thế giúp huyện Châu Thành thuận lợi trong kêu gọi đầu tư phát triển Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, du lịch, hạ tầng về phát triển kinh tế xã hội.

Huyện Châu Thành đang ở thời kỳ dân số vàng, tỷ lệ dân số ở độ tuổi lao động dồi dào là nguồn lực quan trọng của địa phương trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện được tập trung đầu tư đảm bảo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, là điều kiện để phát triển các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

Với ba thành phần dân tộc Kinh, Khmer, Hoa đã hình thành nên những nét văn hóa truyền thống riêng biệt, giàu bản sắc dân tộc, với nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội diễn ra trong năm. Kết hợp những ưu đãi được thiên nhiên ban tặng cho thấy Huyện Châu Thành có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch văn hóa – di tích – lịch sử.

III. KHÓ KHĂN

Huyện Châu Thành có điều kiện tự nhiên với vùng trũng chiếm hơn 50% diện tích toàn huyện thường bị ảnh hưởng của triều cường, ngập úng, 1 vùng gò tiếp giáp với huyện Long Phú chưa có đê bảo vệ dễ bị tác động từ  khô hạn, xâm nhập mặn, hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế, đây là những tác động, ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề phát triển nông nghiệp, trong thu hút doanh nghiệp ở các lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp nông dân, nông thôn.

Khi bắt đầu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Huyện Châu Thành nói chung và 07 xã nói riêng có xuất phát điểm còn thấp, là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Sóc Trăng chiếm khoảng 43% dân số toàn huyện; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số của 5 xã chiếm trên 70% dân tộc thiểu số toàn huyện; Xã đạt tiêu chí cao nhất là 6, xã đạt thấp nhất là 2 tiêu chí; năm 2010 thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn chỉ đạt 28,95 triệu đồng/năm và tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn cao chiếm 22,37%. Hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân còn nhiều thiếu thốn, đời sống của Nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, 7/7 xã không đạt các tiêu chí, chỉ tiêu như giao thông, điện, trường học, trạm Y tế, cơ sở vật chất văn hóa, khu thể thao,vui chơi, nhà ở, hộ nghèo, thu nhập...; thu hút đầu tư các dự án thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ còn nhiều hạn chế.

Tập quán canh tác lạc hậu, sử dụng nhiều phân bón hóa học và thuốc trừ sâu làm cho nguồn nước mặt bị ô nhiễm; sản xuất nông nghiệp hình thức quy mô nhỏ lẻ, phân tán, chất lượng sản phẩm chưa cao, đầu ra một số sản phẩm chưa ổn định. Kinh tế tập thể chưa được quan tâm phát triển, thiếu sự liên kết, tập họp nông dân, liên kết tiêu thụ tạo ra chuỗi giá trị… Tỷ lệ lao động trong độ tuổi ở nông thôn tuy dồi dào, nhưng chất lượng tay nghề nguồn lao động được đào tạo còn thấp, chủ yếu là lao đông phổ thông.

Các cơ sở công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đa số còn hoạt động quy mô nhỏ, lẻ; chưa thu hút đầu tư mạnh về ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, chế biến thủy sản; chưa tạo được nguồn thu nhập ổn định cho người dân, nên tình trạng lao dộng di cư sang các tỉnh thành khác để làm thuê vẫn còn xuất hiện nhiều, chưa thu hút được lực lượng trẻ, có tay nghề và kinh nghiệm về lao động tại địa phương.

*Thực trạng rà soát 19 tiêu chí nông thôn mới các xã tại thời điểm năm 2010 trước khi thực hiện Chương trình

| TT | Tiêu chí | Phú Tân | HĐK | An Hiệp | An Ninh | Phú Tâm | Thiện Mỹ | Thuận Hoà |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quy hoạch |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Giao thông |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Thủy lợi | x | x | x | x | x | x | x |
| 4 | Điện |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Trường học |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CSVC văn hóa | x |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cơ sở hạ tầng TMNT |  |  | x |  |  | x |  |
| 8 | Thông tin và Truyền thông | x | x | x | x | x | x |  |
| 9 | Nhà ở dân cư |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Thu nhập |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Hộ nghèo |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Lao động có việc làm |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Tổ chức sản xuất | x | x |  |  |  |  |  |
| 14 | Giáo dục và Đào tạo |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Y tế |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Văn hóa | x |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Môi trường và ATTP |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | HTCT và TCPL |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Quốc phòng và An ninh | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Tổng cộng | 6/19 | 4/19 | 4/19 | 3/19 | 3/19 | 3/19 | 2/19 |

Ghi chú: Đánh dấu X đối với những tiêu chí đạt ở các xã

## PHẦN II

## CĂN CỨ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

I. GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

1.1. Văn bản của Trung ương

Sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn nông thôn tiếp tục được chủ trương đẩy mạnh, trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được khởi động triển khai thực hiện. Liên quan đến việc thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện trực thuộc tỉnh, thống kê đã có trên 25 văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ chủ trì Chương trình) và các Bộ ngành khác.

- Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;

- Quyết định số 491/QĐ-TTg, ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

....

1.2. Văn bản của địa phương

- Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 04/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2025;

- ....  (kế hoạch ntm 5 năm của huyện giai đoạn 2011 – 2015)

Đối với tỉnh Sóc Trăng, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành, các cấp luôn xem nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhằm giảm dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Giai đoạn 2011-2020, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo tỉnh) liên quan đến việc thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện đã ban hành trên 30 văn bản chỉ đạo. Đặc biệt, giai đoạn 2016 - 2020, lần đầu tiên Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, các chính sách huy động các nguồn lực từ các tổ chức doanh nghiệp và Nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới như chính sách huy động cộng đồng dân cư đóng góp trên 50% giá trị công trình, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ phần còn lại; chính sách huy động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới qua việc thực hiện 15 tiêu chí hộ văn hóa nông thôn mới và 07 tiêu chí ấp nông thôn mới, đây vừa là mô hình tuyên truyền, vừa là cơ sở góp phần củng cố, nâng chất những thành quả đã đạt được về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện thêm bền vững.

II. GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

2.1. Văn bản của Trung ương

- Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;

- Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;

- Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

....

2.2.Văn bản của địa phương

- Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 02/8/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;

- Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 22/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tinhe Sóc Trăng giai đoạn 2016 – 2020;

- Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 ban hành tiêu chí hộ văn hóa nông thôn mới, ấp văn hóa nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017 – 2020;

- Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 20/4/2017của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành 13 chỉ tiêu thuộc 06 tiêu chí về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 – 2020;

- Quyết định 996/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 – 2020;

- Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bộ tiêu chí ấp nông thôn mới trên địa bàn 06 xã bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2018 – 2020(đối với BC của huyện Cù Lao Dung);

- ....  (kế hoạch ntm 5 năm của huyện giai đoạn 2016 – 2020)

III. GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

3.1. Văn bản của Trung ương

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH TW Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Nghị quyết số 25/2021/QH15 của Quốc hội ngày 28/7/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025;

- Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia xã NTM và Bộ tiêu chí quốc gia xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025;

- Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia huyện NTM; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025;

- Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025;

....

2.2.Văn bản của địa phương

- Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 23/12/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021– 2025;

- Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 15/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021– 2025 tỉnh Sóc Trăng;

- Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 – 2025;

- Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới, quy định thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới nâng cao áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 – 2025;

- Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 – 2025;

- Quyết đinh số 902/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Bộ tiêu chí hộ văn hóa nông thôn mới, ấp văn hóa nông thôn mới và tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

- Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 30/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2023 – 2025;

- Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 14/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai thực hiện Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2023 – 2025;

- Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 15/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2023 – 2025;

- Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 15/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ  xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2023 – 2025.

- ....  (kế hoạch ntm 5 năm của huyện giai đoạn 2021 – 2025)

Trong giai đoạn 2021 -2025 sau khi có Quyết định của Thủ tướng về tiếp tục thực hiện NTM trong giai đoạn mới, với việc nâng chất các tiêu chí, quan điểm thực hiện xây dựng nông thôn mới chú trọng đến nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng nông thôn hiện đại, nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản (phụ lục I). Các văn bản của tỉnh đã kịp thời trong chỉ đạo lồng ghép các nguồn lực triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, thay đổi trong tư duy về xây dựng nông thôn mới, Nhân dân tiếp tục là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, nhưng không huy động quá sức dân, chủ yếu tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống, môi trường, đời sống vật chất tinh thần của người dân là phương châm hàng đầu trong phát triển kinh tế nông thôn.

Đối với Huyện Châu Thành, Ủy ban nhân dân huyện ban hành 08 Quyết định và 11 Kế hoạch thực hiện; Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện ban hành 09 văn bản chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới.

(Chi tiết tại Phụ lục II đính kèm).

PHẦN III

## KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN XÂY DỰNG

## HUYỆN NÔNG THÔN MỚI

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1.1. Công tác kiện toàn bộ máy chỉ đạo điều hành thực hiện Chương trình

Ngay từ khi bắt đầu thực hiện Chương trình, Huyện Châu Thành đã triển khai ngay việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình. Đến nay đã qua 03 lần kiện toàn, cơ cấu thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia Huyện Châu Thành (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo huyện) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng ban. Ban Chỉ đạo huyện đã ban hành Quy chế hoạt động và chia thành 8 tổ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để phối hợp, cùng triển khai Chương trình đảm bảo hiệu quả. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giúp việc cho Ban Chỉ đạo là Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện cũng được thành lập, kiện toàn cùng lúc, tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo huyện triển khai Chương trình trên địa bàn huyện.

Đối với cấp xã, 100% các xã đều có thành lập, kiện toàn Ban Quản lý do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là trưởng ban, 100% xã đều có bố trí công chức phụ trách xây dựng nông thôn mới. Đối với các ấp 100% thành lập Ban phát triển ấp, giúp ban quản lý xã triển khai Chương trình trên địa bàn các ấp.

Định kỳ hàng quý, 6 tháng, cuối năm, huyện Châu Thành đều có tổ chức sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

1.2. Vai trò chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị quyết số 20-NQ/TW, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng luôn đặt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới lên hàng đầu, lãnh chỉ đạo thường xuyên, sâu sát việc thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh, trong đó có Huyện Châu Thành.

Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới được Huyện ủy Châu Thành xác định cụ thể trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, đồng thời ban hành Chương trình hành động thực hiện xây dựng nông thôn mới, trong đó xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch theo từng giai đoạn và từng năm nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động của Huyện ủy, chỉ rõ mục tiêu, lộ trình, phân công nhiệm vụ và các giải pháp huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tham gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới cụ thể như: xây dựng đề án tái cơ cấu nông nghiệp, đề án phát triển nông nghiệp nông thôn; huy động các nguồn lực và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn gắn với phát triển đô thị theo quy hoạch; triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, giảm nghèo bền vững và chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao ứng dụng công nghệ;... Bên cạnh đó, chỉ đạo các ngành, thành viên tùy theo nhiệm vụ, chức năng được giao ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả các tiêu chí ngành phụ trách, đảm bảo Chương trình từng bước đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng hiệu quả.

Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã xây dựng nghị quyết, kế hoạch giai đoạn, kế hoạch từng năm, trực tiếp triển khai Chương trình trên địa bàn xã, phân công các ngành đoàn thể, đảng viên phụ trách theo từng tiêu chí, từng địa bàn, tuyên truyền vận động, tạo điều kiện để Nhân dân cùng tham gia xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện (sau đây gọi tắt là Mặt trận Tổ quốc) cùng đoàn thể các cấp phối hợp Ủy ban nhân dân các xã vận động tuyên truyền Nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là vận động thực hiện tiêu chí hộ văn hóa nông thôn mới và ấp văn hóa nông thôn mới, vận động người dân xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn, thực hiện các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu.

Với quyết tâm chính trị cao, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn đã tập trung lãnh chỉ đạo thống nhất, đồng bộ, sáng tạo các giải pháp xây dựng nông thôn mới, đưa Huyện Châu Thành từ mức xuất phát tiêu chí bình quân/xã chỉ đạt 3,57 tiêu chí, cơ sở hạ tầng nông thôn yếu kém, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn đến nay đã có 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Hồ Đắc Kiện), đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân có bước phát triển rõ rệt.

II. CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG, ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN

2.1. Công tác truyền thông

Từ khi có chủ trương triển khai Chương trình, Ban Chỉ đạo huyện đã xác định rõ truyền thông, tuyên truyền là một giải pháp quan trọng để chỉ đạo thực hiện Chương trình. Vì vậy, các hình thức tuyên truyền được triển khai đa dạng với sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể nhằm chuyển tải một cách sâu sắc, thiết thực nhất những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới đến mọi tầng lớp Nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm và vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Huyện Châu Thành xác định tuyên truyền trước hết là trong đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên  những người có uy tín ở địa phương (đặc biệt là tranh thủ sự ủng hộ của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn), chính lực lượng này khi đã hiểu về Chương trình sẽ là đội ngũ tuyên truyền viên tích cực, cùng với Đảng bộ, chính quyền xã tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả đến quần chúng Nhân dân, huy động cộng đồng cùng tham gia xây dựng nông thôn mới.

Qua hơn 12 năm Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị xã hội đã tích cực tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền, các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động, cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Nông thôn mới bằng nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo. Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua, chương trình phối hợp, các tổ chức thành viên đã chủ động nghiên cứu, đề xuất xây dựng nhiều mô hình cụ thể thiết thực đi vào chiều sâu để tuyên truyền, vận động tham gia xây dựng Nông thôn mới. Kết quả bước đầu đã nhận được sự đồng thuận hưởng ứng của đông đảo tầng lớp nhân dân, từng bước phát huy ý chí tự lực, vươn lên chăm lo phát triển kinh tế gia đình, địa phương. Đề cao ý thức trách nhiệm cộng đồng trong bảo vệ, cải tạo cảnh quan, môi trường sống khu vực nông thôn, đồng thời phát huy nguồn lực cộng đồng trong xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hàng năm Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp xét và công nhận danh hiệu văn hoá, ghi nhận, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ban Công tác mặt trận nhận quà do các cơ quan, tổ chức và mạnh thường quân tặng. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Thông qua tổ chức Ngày hội và công tác Mặt trận đã tạo điều kiện để nhân dân góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị ở địa phương trong sạch, vững mạnh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền các cấp tổ chức tốt các chính sách an sinh xã hội, giãm nghèo bền vững. Hàng năm, thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch vận động “Quỹ vì người nghèo”, tổ chức triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện; đồng thời huy động sự ủng hộ đóng góp của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức tôn giáo, hộ gia đình đóng góp ủng hộ để chăm lo hỗ trợ giúp đở người nghèo, hộ nghèo. Tổ chức phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo” với nhiều hình thức phong phú như: vận động tiền mặt, hiện vật, ngày công lao động ..v.v.. Kết quả trong 12 năm qua, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên đã vận động trên 19,8 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội; Vận động “Quỹ vì người nghèo” các cấp được 23,95 tỷ đồng, xây dựng mới và sửa chữa 870 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ khám chữa bệnh, tặng quà cho hộ nghèo, học bổng cho học sinh nghèo, trợ giúp sản xuất, thăm hỏi tặng quà cho người nghèo với tổng giá trị trên 51,75 tỷ đồng, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trong huyện từ 19,28% năm 2011, xuống còn 5,28% năm 2022 (theo tiêu chí mới), giảm 14% so với năm 2011 (tương đương 3.232 hộ).

Cùng với công tác tuyên truyền vận động, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện đã phối hợp thực hiện tốt công tác tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở 7/7 xã (Phú Tân, Hồ Đắc Kiện, An Hiệp, An Ninh, Phú Tâm, Thiện Mỹ và Thuận Hòa) có 18.438 người tham gia. Kết quả tổ chức lấy ý kiến người dân hài lòng đạt từ 95% trở lên. Đồng thời, thực hiện lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới cao tại đơn vị xã Hồ Đắc Kiện có 2.963 người tham gia. Kết quả tổ chức lấy ý kiến người dân hài lòng đạt 98,11%. Qua kết quả lấy ý kiến, đại đa số ý kiến đồng tình cao, hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới tại đơn vị lấy ý kiến, tuy nhiên vẫn còn tỷ lệ nhất định chưa hài lòng đây là một số vấn đề cần quan tâm chỉ đạo nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.

Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong tham gia xây dựng nông thôn mới được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện, cơ sở tích cực thực hiện, thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, ý thức, trách nhiệm của nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng nâng cao góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận tổ quốc thông qua hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng hướng dẫn nhân dân tham gia giám sát đối với các dự án, các nguồn vốn đầu tư, nhất là việc sử dụng, đóng góp của nhân dân trong xây dựng các công trình hạ tầng ở Khu dân cư cũng như giám sát cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ, từ đó tranh thủ kinh nghiệm của người dân và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Hội liên hiệp phụ nữ các cấp đã có nhiều hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới mang lại hiệu quả thiết thực. Hàng năm, mỗi cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất một phần việc, một công trình cụ thể phù hợp với xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 05 không 3 sạch”, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn hóa” và “Xây dựng người phụ nữ sóc trăng tình nghĩa, tự tin, sáng tạo”, qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình cách làm hay và hiệu quả, góp phần quan trọng trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, một số mô hình phong trào được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao như: “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 939”,“Phụ nữ chung tay xây dựng môi trường xanh- sạch đẹp”,“Phụ nữ biến rác thành tiền”,“Hùn vốn xây dựng hố xí hợp vệ sinh”,“Phụ nữ đảm đang thực hiện 3 sạch”. Năm 2023, kết quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 05 không 3 sạch” cơ bản đạt được kết quả tích cực có 13.702/13.702 hộ gia đình hội viên đạt 8/8 tiêu chí, chiếm 100% (so cùng kỳ 2011 tăng 8.986 hộ). Trong đó có 11 gương cán bộ, hội viên, phụ nữ tiêu biểu được biểu dương trong phong trào. Ngoài ra có 03 hội viên phụ nữ tiêu biểu gương mẫu tham gia hiến tặng 1.060 m2 đất để làm đường, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng.

Đoàn thanh niên phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia phong trào thi đua “Tuổi trẻ Châu Thành chung tay xây dựng nông thôn mới”, đồng thời hưởng ứng các hoạt động Tháng thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè các hoạt động ra quân “Ngày Thứ bảy tình nguyện”,“Ngày Chủ nhật xanh”, Đoàn thanh niên các cấp đã tổ chức nhiều công trình phần việc tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, trong đó có một số phong trào mô hình tiêu biểu như: Phong trào Chiến sĩ tình nguyện chung tay “xây dựng nông thôn mới”,“đô thị văn minh”,“vì đàn em thân yêu”,“Ngày Thứ bảy tình nguyện”,“Ngày Chủ nhật xanh”;“chuyển đổi số cộng đồng,“Thắp sáng đường quê”..v.v.. qua đó đã thu hút hơn 27.769 lượt đoàn viên, thanh niên tham dự.

Nông dân với vai trò người là chủ thể trong xây dựng Nông thôn mới, thời gian qua, Hội Nông dân các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền địa phương thực hiện tốt các chương trình phát triển sản xuất gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện với nhiều cách làm hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao thu nhập, mức sống hội viên nông dân, quần chúng nhân dân. Phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng” gắn với Học tập làm theo gương Bác về “cần kiệm, đoàn kết, năng động, sáng tạo” được các cấp cơ sở hội đã chủ động phát động đảm bảo, tỷ lệ đăng ký và được công nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi hàng năm đạt trên 60%. Năm 2022, có 7.382/11.757 hộ hội viên đăng ký (chiếm 62,78%, so cùng kỳ 2011 tăng 6,51%). Qua đó, đã có 09 mô hình làm ăn kinh tế tiêu biểu của hội viên nông dân được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội nông dân các cấp tổ chức tốt việc phát động hội viên nông dân gương mẫu xây dựng gia đình văn hóa gắn với thực hiện 09 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới do Hội Nông dân tỉnh phát động. Vận động hội viên, nông dân hưởng ứng tham gia các phong trào của địa phương, như: Phát hoang lộ giao thông nông thôn, nâng cấp đường ngõ xóm, đường vào nhà, nạo vét kênh thủy lợi nội đồng, dọn dẹp vệ sinh khuôn viên nhà ở, xây dựng hàng rào, cột cờ, trồng cây xanh, lắp đèn chiếu sáng, cầu, đường... góp phần tạo vẻ mỹ quang cho bộ mặt nông thôn. Kết quả phát quang 155.910 mét, đắp lề đường giao thông được 125.565 m3 (21.509 ngày công lao động), duy tu bảo dưỡng 25,2 km lộ giao thông (kinh phí 2,653 tỷ đồng. Đồng thời, chỉ đạo các cấp hội vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, tham gia tố giác tội phạm góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn nông thôn, thông qua xây dựng mô hình “Chi hội không có hội viên và người thân mắc các tệ nạn xã hội”  có 56/56 chi hội tham gia với 7.845 hộ hội viên, nông dân đăng ký thực hiện. Ngoài ra, Công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, những năm qua đã tổ chức vận động được 1,457 tỷ đồng, hỗ trợ 2.914 lượt cán bộ, hội viên, qua đó giúp cho 83 hộ hội viên thoát nghèo bền vững.

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Hội Cựu chiến binh các cấp trong huyện luôn gương mẫu, nồng cốt trong các hoạt động phong trào địa phương, nhất là tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới. Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh thi đua làm kinh tế giỏi” gắn với xây dựng nông thôn mới, được các cấp hội, hội viên đồng tình hưởng ứng thực hiện với nhiều ý kiến đóng góp quan trọng, cách làm, hiệu quả, sáng tạo. Công tác quan tâm chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao mức sống trong hội viên luôn được chú trọng thực hiện với nhiều mô hình được phát động, tiêu biểu “mô hình sản xuất quanh nhà”. Hội Cựu chiến binh các cấp đã thành lập, quản lý 03 Hợp tác xã, 10 Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp và 01 Chi hội doanh nhân hoạt động có hiệu quả, tạo việc làm thường xuyên cho 1.102 lao động, đóng góp nguồn thu ngân sách huyện hàng năm trên 258 triệu đồng.

Giai đoạn 2011-2023, phát huy nguồn vốn nội lực trong tổ chức hội, Hội Cựu chiến binh các cấp thực hiện vận động 315 triệu đồng để xây dựng 12 căn nhà đồng đội, tạo quỹ hùn vốn xoay vòng trên 1,2 tỷ đồng cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, từ nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội đã phát vay cho 348 hội viên với số tiền 7,75 tỷ đồng, hỗ trợ 09 con bò cho hội viên nghèo. Qua đó đã giúp cho 353 hội viên thoát nghèo và 187 hội viên thoát cận nghèo, tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên quản lý hiên nay 1,91% (giãm so với năm 2011 là 9,27%).

Qua thực hiện phong trào đã có nhiều gương cựu chiến binh tiêu biểu gương mẫu tham gia hiến tặng 8.989 m2 đất để làm đường và xây dựng công trình phúc lợi công cộng; thực hiện sửa chữa và xây dựng mới 116 cây cầu nông thôn với số tiền 3,1 tỷ đồng; đóng góp trên 4.511 ngày công lao động cùng chính quyền các ấp để phát hoang, đắp lề lộ giao thông nông thôn. Ngoài ra, các tổ chức cơ sở hội chủ động đăng ký cùng cấp ủy, chính quyền đảm nhận quản lý chăm sóc công trình, tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, tích cực vận động hội viên gương mẫu tham gia phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường lành, ngõ xóm văn minh”, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần thành công chung nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của huyện nhà.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, thời gian qua Liên đoàn lao động huyện phối hợp ngành liên quan tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tích cực tuyên truyền và tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia thực hiện 15 công trình, phần việc như: phát hoang, dọn dẹp, vệ sinh khu vực nơi làm việc, trường học, khu dân cư sinh sống, tuyến lộ đal nông thôn dài 10.000km, thu gom xử lý 10 tấn rác thải, trồng 10.000 cây xanh với hơn 3.500 lượt đoàn viên tham gia. Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, công đoàn các cấp đã tổ chức vận động 820 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng 21 căn nhà “mái ấm công đoàn” cho các đoàn viên nghèo bức xúc về nhà ở. Duy trì 49 tổ tiết kiệm hùn vốn xoay vòng không tính lãi với hơn 617 đoàn viên công đoàn tham gia, mức đóng góp từ 100.000- 2.000.000đ/người/tháng, góp phần ổn định cuộc sống công đoàn viên.

Liên đoàn lao động huyện quan tâm triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”,“Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” và xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, kết quả hằng năm có 100% cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn cơ quan văn hóa; tỷ lệ cán bộ, công chức, công đoàn viên, viên chức người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 98%, có trên 15% đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng kịp thời.

2.2. Công tác đào tạo, tập huấn

Huyện Châu Thành đã cử 4 cán bộ, công chức phụ trách nông thôn mới huyện và các xã tham gia 08 lớp tập huấn do tỉnh tổ chức và 02 lớp do trung ương tổ chức tại thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức 6 lớp tập huấn tại huyện, 40 lớp tại xã và 52 lớp tại các ấp để hướng dẫn thực hiện Chương trình; Chỉ đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện tổ chức 15 lớp tập huấn nông thôn mới. Nội dung tập huấn chủ yếu là hướng dẫn thực hiện 19 tiêu chí xã nông thôn mới, 05 nhóm tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, Bộ chỉ số theo dõi thực hiện Chương trình; thủ tục thanh quyết toán các nguồn vốn Chương trình; hướng dẫn quy trình, hồ sơ, thủ tục công nhận xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới,...Ngoài ra còn rất nhiều cuộc tập huấn, hội thảo lồng ghép vào các chương trình của địa phương.

Qua đó sự hiểu biết, trình độ, kiến thức về xây dựng nông thôn mới và các kỹ năng tuyên truyền, vận động của cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp được nâng lên đáng kể, các quy định, văn bản mới được cập nhật, những kinh nghiệm, cách làm hay ở các địa phương được chia sẻ, vận dụng có hiệu quả vào công tác tuyên truyền, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát

Huyện ủy - Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên tổ chức các đoàn giám sát việc lãnh chỉ đạo, xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ, chính quyền các xã nhằm kiểm tra, nắm bắt tình hình, lắng nghe các ý kiến đề xuất, kiến nghị, qua đó kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, bất cập trong công tác lãnh chỉ đạo và thực hiện ở cơ sở.

Ban Chỉ đạo huyện, Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới và hướng dẫn các xã xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện Chương trình phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn huyệntích cực thực hiện việc giám sát thực hiện Chương trình, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ; giám sát công tác huy động, sử dụng các nguồn vốn do Nhân dân đóng góp, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định; tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới.

Từ năm 2011 đến nay, UBND huyện đã tiến hành đánh giá khen thưởng và đề nghị UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT khen thưởng 27 tập thể và 113 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào thi đua, cụ thể như sau: Được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khen thưởng 01 tập thể 01 cá nhân; Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen 16 tập thể 61 cá nhân; Được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen 10 tập thể 51 cá nhân.

Bên cạnh đó còn có sự chung tay, đóng góp từ các doanh nghiệp và nhân dân, các chức sắc, chức việc các tôn giáo trong và ngoài huyện, nổi bật tiêu biểu như Cụ Trần Cang ở xã Phú Tâm đã đóng góp hỗ trợ cho công tác giảm nghèo từ năm 2018-2022 là 3.923.769.000 đồng; Đại đức Thích Huệ Thuận, Trụ trì chùa Sơn Linh, xã Hồ Đắc Kiện đóng góp làm cầu nông thôn, sữa và làm lộ nông thôn, hỗ trợ người nghèo từ năm năm 2011 đến nay với số tiền 8.483.431.000 đồng

III. KẾT QUẢ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI

3.1 Về huy động nguồn lực

Tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình từ năm 2010 – 2023 là: 2.821 tỷ 514 triệu đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách nhà nước: 167 tỷ 129 triệu đồng, chiếm 5,92 %;

+ Ngân sách Trung ương 105 tỷ 723 triệu đồng, chiếm 3,75 %;

+ Ngân sách tỉnh 61 tỷ 406 triệu đồng, chiếm 2,17 %;

- Vốn lồng ghép các chương trình, dự án 1.237 tỷ 156 triệu đồng, chiếm 43,85%

- Vốn tín dụng 1.081 tỷ 310 triệu đồng, chiếm 38,47 %;

- Vốn doanh nghiệp 71 tỷ 125 triệu đồng, chiếm 2,52 %;

- Vốn Nhân dân đóng góp 260 tỷ 794 triệu đồng, chiếm 9,24 %.

| STT | Nguồn vốn huy động | Giai đoạn 2011 - 2015 |  | Giai đoạn 2016 - 2020 |  | Từ năm 2021 đến nay |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng vốn (triệu đồng) | Tỷ lệ (%) | Tổng vốn (triệu đồng) | Tỷ lệ (%) | Tổng vốn (triệu đồng) | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Ngân sách trung ương |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ngân sách cấp tỉnh |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ngân sách huyện |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ngân sách xã |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Vốn tín dụng |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Doanh nghiệp |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nhân dân đóng góp |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Vốn huy động khác |  |  |  |  |  |  |
| TỔNG |  |  |  |  |  |  |  |

(Chi tiết tại Phụ lục III đính kèm)

3.2. Quản lý sử dụng vốn

- Nguồn vốn do ngân sách nhà nước đầu tư: trên cơ sở Quyết định phân bổ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện cấp bổ sung mục tiêu cho các ngành, xã để triển khai thực hiện nguồn vốn, chỉ đạo các xã tập trung triển khai có trọng tâm, trọng điểm, trong đó ưu tiên các công trình thiết yếu phục vụ phát triển sản xuất, giao thông nông thôn, văn hóa, dân sinh. Nguồn vốn được phân bổ, quản lý, sử dụng đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng mục đích, đáp ứng nhu cầu bức xúc cấp thiết trong xây dựng nông thôn mới.

- Nguồn vốn huy động từ Nhân dân: Việc huy động đóng góp của Nhân dân được thực hiện đúng quy định, trên nguyên tắc dân chủ, đảm bảo công khai, minh bạch. Giai đoạn 2017-2020, thực hiện Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND với chính sách “huy động cộng đồng dân cư đóng góp trên 50% giá trị công trình, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ phần còn lại”, Nhân dân đã tích cực đóng góp ngày công, vật kiến trúc, hoa màu để thực hiện 19 công trình giao thông nông thôn, 6 công trình thủy lợi, 7 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng với tổng giá trị 12 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn huy động từ Nhân dân chiếm 50%).

3.3. Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM

Qua quá trình triển khai thực hiện Chương trình, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Châu Thành thường xuyên quan tâm chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc về quy trình thủ tục, tiến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản, từ đó 100% dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Chương trình đều được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục của Luật Đầu tư công nên tính đến 31/12/2022 Huyện Châu Thành “không có nợ đọng xây dựng cơ bản của Chương trình xây dựng nông thôn mới”.

PHẦN IV

KẾT QUẢ THỰC HIỆN XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI

I. SỐ XÃ, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN THEO QUY ĐỊNH

1.1. Số xã đạt chuẩn theo quy định

- Tổng số xã trên địa bàn huyện: 07 xã

- Số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: 7/7 xã.

- Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới: 100%

- Số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 02/7 xã

- Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 28,57%.

| STT | Đơn vị | Đạt chuẩn nông thôn mới |  | Đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Năm | Số quyết định, ngày, tháng, năm công nhận | Năm | Số quyết định, ngày, tháng, năm công nhận |
| 1 | Phú Tân | 2014 | Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 |  |  |
| 2 | Hồ Đắc Kiện | 2015 | Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 25/04/2015 | 2023 |  |
| 3 | An Hiệp | 2018 | Quyết định số 3311 /QĐ-UBND ngày 17/12/2018 |  |  |
| 4 | An Ninh | 2019 | Quyết định số 2782 /QĐ-UBND ngày 26/09/2019 |  |  |
| 5 | Thiện Mỹ | 2020 | Quyết định số 1835 /QĐ-UBND ngày 9/07/2020 |  |  |
| 6 | Phú Tâm | 2021 | Quyết định số 1747 /QĐ-UBND ngày 13/07/2021 |  |  |
| 7 | Thuận Hoà | 2023 | Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 |  |  |

1.2. Số thị trấn đạt chuẩn theo quy định

- Tổng số thị trấn trên địa bàn huyện: 01 thị trấn.

- Số thị trấn đã được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh: 01 thị trấn.

- Tỷ lệ số thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh: 100%.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở CÁC XÃ

2.1. Công tác lập quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch

Xác định quy hoạch xây dựng nông thôn mới là tiêu chí đầu tiên có vai trò then chốt, tạo nền móng để thực hiện các tiêu chí còn lại trong thực hiện Chương trình. Do đó, ngay từ khi bắt đầu triển khai Chương trình, Ủy ban nhân dân huyện đã sớm chỉ đạo các xã thực hiện trên quan điểm quy hoạch nông thôn mới phải đảm bảo 3 mục tiêu vừa phát triển sản xuất, đầu tư hạ tầng đạt các tiêu chí, triển khai có hiệu quả kế hoạch sử dụng đất. Đây được coi như quy hoạch tích hợp trong xây dựng nông thôn mới tạo nên sự hoàn thiện, đồng bộ trong triển khai chương trình trên cơ sở ý kiến cộng đồng, kết quả 07/07 xã đã có quy hoạch xây dựng nông thôn mới được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch của địa phương, phù hợp với lòng dân; đồng thời đã ban hành Quy chế quản lý quy hoạch theo quy định và thực hiện công bố, công khai quy hoạch, nghiêm túc niêm yết các bản vẽ quy hoạch tại các điểm thuận lợi để người dân thuận tiện quan sát, kiểm tra. Năm 2015, Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 09/09/2015 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 nhằm kịp thời hướng dẫn các xã thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo quy định Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 tại Quyết định 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đối với Huyện Châu Thành, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành tỉnh Sóc đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt tại Quyết định số 731/QĐ- UBND ngày 27/03/2018. Đến năm 2023 Huyện đã cơ bản hoàn thành quy hoạch về phát triển vùng huyện trình UBND tỉnh công nhận tại Quyết định 2201/QĐ-UBND ngày 24/08/2022 về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050. Tuy nhiên, trong điều kiện việc cắm mốc chỉ giới các công trình hạ tầng theo quy hoạch cần nguồn kinh phí lớn nên huyện, xã chủ yếu tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát, hướng dẫn các tổ chức và Nhân dân trên địa bàn thực hiện theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

* Đánh giá: 7/7 xã (đạt 100%) trên địa bàn huyện Châu Thành đạt tiêu chí 1 về Quy hoạch theo Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới và bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 – 2025, tăng 7 xã so với năm 2010.

2.2. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện sẽ là nền tảng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, thu hút đầu tư, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Qua hơn 12 năm xây dựng nông thôn mới, Huyện Châu Thành đã huy động 1.044,504 tỷ đồng tham gia xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng (chiếm 52,85%, tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình). Đến nay, diện mạo nông thôn Huyện Châu Thành, đặc biệt là kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện hơn, góp phần đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, đời sống người dân nông thôn.

- 2.2.1. Về Giao thông

Giao thông là một trong những điều kiện thúc đẩy nền kinh tế của địa phương phát triển, trước khi thực hiện Chương trình các tuyến lộ giao thông liên xã, đường đến trung tâm xã, đường liên ấp chủ yếu là đường đal 2 mét và các tuyến ngõ, xóm chưa được cứng hóa. Do đặc thù người dân địa phương có tập quán sinh sống phân tán, rải rác dọc theo các tuyến kênh rạch, bờ sông. Từ thực tế trên, huyện trong quá trình triển khai thực hiện rà soát quy hoạch hệ thống giao thông nông thôn, đã điều chỉnh hệ thống đường đường nội đồng vào hệ thồng đường ấp, liên ấp và đường ngõ xóm phù hợp với điều kiện sinh sống, sản xuất của người dân. Từ năm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn các xã đã triển khai xây dựng mới nhiều công trình và nâng cấp, cải tạo 256 công trình giao thông nông thôn (trong đó có 76 cầu trên tuyến) có tổng chiều dài 7.604,1km với tổng kinh phí đầu tư ước tính 112.483,28 tỷ đồng. Đến nay các tuyến lộ từ trung tâm huyện đến các xã đều được nhựa hóa, các đường trục ấp, liên ấp được bê tông hóa đạt chuẩn theo quy định. Cụ thể thư sau:

* Trên địa bàn nông thôn (07 xã):

| Tiêu chí giao thông | Năm 2010 |  | Tháng 6 năm 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chiều dài (Km) | Tỷ lệ (%) | Chiều dài (km) | Tỷ lệ (%) |
| 2.1. Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. | 96 | 49 | 107,02 | 100 |
| 2.2.Đường trục ấp được cứng hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. | 71,84 | 32 | 132,309 | 100 |
| 2.3. Đường ngõ, xóm được cứng hóa sạch và không lầy lội vào mùa mưa. | 21,43 | 19 | 58,426 |  |
|  |  |  | 61,383 |  |

*Trên địa bàn các xã:

| Nội dung | Năm 2010 |  | Tháng 6 năm 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chiều dài (km) | Tỷ lệ | Chiều dài (km) | Tỷ lệ (%) |
| * Xã An Hiệp |  |  |  |  |
| - Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. | 25,256 | 100 | 25,256 | 100 |
| - Đường trục ấp được cứng hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. | 10,99 | 26 | 26,372 | 100 |
| - Đường ngõ, xóm được cứng hóa sạch và không lầy lội vào mùa mưa. | 1,1 | 25,6 | 2,425 | 100 |
| * Xã An Ninh |  |  |  |  |
| - Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. | 3,2 | 29,7 | 3,20 | 100 |
| - Đường trục ấp được cứng hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. | 16,8 | 34,7 | 3,20 | 100 |
| - Đường ngõ, xóm được cứng hóa sạch và không lầy lội vào mùa mưa. |  |  | 14,097 | 69 |
|  |  |  | 11,161 | 100 |
| * Xã Phú Tân |  |  |  |  |
| - Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. | 5,6 | 22 | 5,730 | 100 |
| - Đường trục ấp được cứng hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. | 5,5 | 23,5 | 5,730 | 100 |
| - Đường ngõ, xóm được cứng hóa sạch và không lầy lội vào mùa mưa. | 7,056 | 27,6 | 11,508 | 56,34 |
|  |  |  | 7,315 | 60,86 |
| * Xã Phú Tâm |  |  |  |  |
| - Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. | 15,1 | 33,1 | 9,494 | 100 |
| - Đường trục ấp được cứng hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. | 11,7 | 28,5 | 22,093 | 57,89 |
| - Đường ngõ, xóm được cứng hóa sạch và không lầy lội vào mùa mưa. | 4,2 | 19,4 | 12,463 | 100 |
|  |  |  | 11,526 | 92 |
| * Xã Thiện Mỹ |  |  |  |  |
| - Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. | 12,1 | 50,2 | 5,820 | 100 |
| - Đường trục ấp được cứng hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. | 17,5 | 49,78 | 5,820 | 100 |
| - Đường ngõ, xóm được cứng hóa sạch và không lầy lội vào mùa mưa. | 6,2 | 38,9 | 31,434 | 100 |
|  |  |  | 14,463 | 100 |
| * Xã Thuận Hoà |  |  |  |  |
| - Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. | 6,75 | 68,5 | 5,520 | 100 |
| - Đường trục ấp được cứng hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. | 2,6 | 10,9 | 26,805 | 95,41 |
| - Đường ngõ, xóm được cứng hóa sạch và không lầy lội vào mùa mưa. | 0,85 | 4,3 | 10,470 | 100 |
|  |  |  | 10,470 | 100 |

* Tự đánh giá 7/7 xã (đạt 100%) trên địa bàn huyện Châu Thành đạt tiêu chí 2 về giao thông theo Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới và bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 – 2025, tăng 7 xã so với năm 2010.

2.2.2. Về Thủy lợi và phòng, chống thiên tai

Trên địa bàn Huyện Châu Thành có tổng cộng 06 công trình kênh cấp I dài 67 km, công trình kênh cấp II dài 328 km, 120 công trình kênh cấp III, kênh nội đồng dài 188 km và 75 công trình hệ thống cống, đập. Qua hơn 12 năm thực hiện Chương trình, tổng vốn đã sử dụng cho nạo vét các tuyến kênh toàn huyện là 92 tỷ đồng từ nguồn cây lúa nước, trữ ngọt ngăn mặn, thuỷ lợi phí; sửa chữa cống dọc kênh xáng Phụng Hiệp – Tà Liêm là 24 tỷ đồng, triển khai xây dựng được 6 hệ thống trạm bơm với số tiền là 8.8 tỷ, san sửa, kiên cố hoá mặt đê được 29.6km rộng 3.5m với số tiền 52 tỷ từ dự án vùng trũng. Đang thực hiện dự án Cống Trà Quýt từ chương trình bảo vệ phòng chống xâm nhập mặn bờ Nam Sông Hậu.

Đến năm 2022, các xã đều có hệ thống công trình thủy lợi được xây dựng theo quy hoạch và thiết kế được duyệt, được nạo vét, sửa chữa, bồi trúc, bảo dưỡng thường xuyên, bảo đảm phát huy trên 80% năng lực thiết kế; tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động 20.806,31ha tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất. Hệ thống công trình Kênh Xáng - Tà Liêm được giao cho trạm thuỷ nông quản lý, kênh thủy lợi cấp 1 do Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý, đối với kênh cấp 2 do phòng Nông nghiệp và PTNT huyện quản lý, đối với kênh cấp 3, nội đồng được các xã tổ chức giao cho Ban nhân dân ấp, HTX, tổ hợp tác tham gia quản lý, khai thác. Do đặc điểm là vùng đất nhanh bị bồi lắng, nên hệ thống thủy lợi trên địa bàn các xã đều được đầu tư nạo vét hằng năm theo định kỳ,  nhằm kịp thời cung cấp đầy đủ nguồn nước tưới tiêu đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp như nuôi trồng thủy sản, trồng trọt, lưu thông…, và có khả năng trữ cấp nước khi nắng, khô hạn kéo dài khoảng 20 ngày.

Công tác phòng, chống thiên tai luôn được quan tâm chỉ đạo, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của huyện đã chủ động xây dựng các kế hoạch hàng năm, xây dựng các kịch bản để kịp thời ứng phó với các loại hình thiên tai như triều cường, ngập úng khu vực vùng trũng, hạn hán xâm nhập mặn đối với vùng gò giáp huyện Kế Sách, và kịch bản về dông lốc, mưa lớn kéo dài thường xảy ra, kịch bản thể hiện cụ thể, chi tiết, tổ chức trực 24/24 khi có các dự báo về thiên tai, xử lý kịp thời các sự cố về tốc mái, đỗ ngã các công trình, kết quả thực hiện được Ban chỉ đạo PCTT-TKCN tỉnh đánh giá cao trong các cuộc kiểm tra. Đối với cấp xã xây dựng và triển khai Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phương án ứng phó đối với các loại thiên tai chủ yếu theo phương châm “4 tại chỗ”; 100% xã đã thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo Luật Phòng chống thiên tai; có Đội xung kích duy trì hoạt động thường xuyên trên địa bàn xã, được tập huấn kiến thức về phòng, chống thiên tai, đảm bảo các điều kiện để truyền tải và cung cấp thông tin cảnh báo thiên tai kịp thời đến người dân.

Huyện cũng đã định kỳ tổ chức các cuộc diễn tập về phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn các xã, hàng năm được đánh giá đạt loại giỏi trong tính chủ động, sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân khi có thiên tai xảy ra. Trong 12 năm đã hỗ trợ cho công tác phòng chống thiên tai với số tiền là 450 triệu đồng cho các nhà gặp dông lốc, sạt lỡ,..

Huyện cũng đã tập trung các nguồn lực để đầu tư 5 thiết bị quan trắc trên sông, kịp thời dự báo về tình hình xâm nhập mặn, mực nước trên sông, giúp nông dân chủ động trong lấy nước vào ruộng, triển khai các app điện tử để cài đặt vào điện thoại thông minh, thông tin kịp thời chính xác về diễn biến tình hình ngập úng, triều cường, giảm thiểu thiệt hại và kịp thời phòng tránh trong mùa mưa lũ. Tăng cường công nghệ thông tin trong phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn.

* Tự đánh giá: 7/7 xã (đạt 100%) trên địa bàn huyện Châu Thành đạt tiêu chí 3 về Thủy lợi và phòng chống thiên tai theo Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới và bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 – 2025.

2.2.3. Về Điện

Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, các nguồn hỗ trợ từ các Chương trình, dự án đã đầu tư mạng lưới trung, hạ thế phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân, đặc biệt Dự án “Cung cấp điện cho các hộ là đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng” (dự án Khmer giai đoạn 1, 2, 3 ) tất cả đều đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện với khối lượng đầu tư 115 trạm biến áp có tổng công suất là 2.317,5 KVA, 66,7 km đường dây trung thế và 174,563 km đường dây hạ thế với tổng vốn đầu tư trên 31.5 tỷ đồng đã xóa được hộ câu đuôi, chưa có điện cho 5.103 hộ. Trong năm 2023 trên địa bàn huyện Châu Thành sẽ triển khai thi công 03 công trình ĐTXD lưới điện, 01 công trình sửa chữa lớn, 02 công trình đầu tư xây dựng và 01 công trình thuộc dự án khác trên địa bàn huyện với tổng mức đầu tư là 31,2 tỷ đồng nhằm tăng cường khả năng cung cấp điện, nâng cao chất lượng điện áp, đảm bảo khả năng cung cấp điện phục vụ Nhân dân địa phương. Đến cuối tháng 6 năm 2023, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn có 27.705/27.705 hộ, đạt 100,00%, tuy nhiên vẫn còn một số hộ chưa có điện sử dụng do các hộ hiện đang sinh sống riêng lẻ giữa đồng ruộng, nhà ở xa đường dây hạ thế, nên chưa đảm bảo lắp đặt điện kế.

* Tự đánh giá: 7/7 xã (đạt 100%) trên địa bàn huyện Châu Thành đạt tiêu chí 4 về Điện theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/03/2022 của Thủ Tướng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 -2025; Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới và bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 - 2025.

2.2.4. Về Trường học

Trong những năm qua, trên cơ sở thực hiện đề án phát triển giáo dục, kiên cố hóa trường lớp, được sự quan tâm từ các cấp, các ngành đã huy động, lồng ghép tối đa các nguồn lực từ các chương trình dự án khác để đầu tư xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa cơ sở vật chất các điểm trường đạt chuẩn theo quy định với tổng kinh phí đầu tư thực hiện là 355,056 tỷ đồng.

Trước khi thực hiện chương trình, tỷ lệ trường MN, Tiểu học, THCS, THPT đạt chuẩn CSVC và đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn 7 xã chỉ đạt 11/32 chiếm tỷ lệ 34,3%. Đến cuối năm 2022 có 36/37 đạt 97,3%, có 04 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ Huyện có 01 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo 2 . Công tác giáo dục ở nông thôn đạt kết quả tốt, 7/7 xã đều đạt các nội dung: về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt tỷ lệ 100%, phổ cập giáo dục tiểu học đạt chuẩn mức độ 3, đạt tỷ lệ 100%, phổ cập trung học, xóa mù chữ đạt chuẩn mức độ 2, tỷ lệ 100%. dục thường xuyên đang thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 1. Cụ thể như sau:

| STT | Đơn vị | Địa điểm | Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận đạt chuẩn quốc gia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trường Mầm non Phú Tân | Phú Tân | 562/QĐ- UBND ngày 16/12/2010 1587/QĐ- UBND ngày 5/7/2017 |
| 2 | Trường Mầm non 30 tháng 4 | Phú Tân | 57/QĐ- UBND ngày 11/01/2016 227/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 |
| 3 | Trường TH Phú Tân A | Phú Tân | 7537/QĐ-BGDĐT ngày 19/11/2004 48/QĐ-UBND ngày 08/02/2013 149/QĐ- UBND ngày 22/01/2020 |
| 4 | Trường TH Phú Tân B | Phú Tân | 3123/QĐ- UBND ngày 27/11/2018 |
| 5 | Trường THCS Phú Tân | Phú Tân | 320/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 662/QĐ-UBND ngày 11/03/2020 |
| 6 | Trường Mầm non Hoa Sen | Phú Tâm | 677/QĐ-UBND ngày 12/03/2020 |
| 7 | Trường TH Phú Tâm A | Phú Tâm | 7537/QĐ-BGDĐT ngày 19/11/2004 48/QĐ-UBND ngày 08/02/2013 315/QĐ- UBND ngày 8/02/2021 mức độ 2 |
| 8 | Trường TH Phú Tâm C | Phú Tâm | 397/QĐ- UBND ngày 02/03/2017 248/QĐ-UBND ngày 10/2/2023 |
| 9 | Trường THCS Vũng Thơm | Phú Tâm | 25/QĐ- UBND ngày 6/1/2016 3119/QĐ-UBDN ngày 18/11/2022 |
| 10 | Trường TH và THCS Phú Tâm | Phú Tâm | 2645/QĐ- UBND ngày 9/10/2018 |
| 11 | Trường MG An Hiệp | An Hiệp | 139/QĐ-UBND ngày 17/1/2018 |
| 12 | Trường TH An Hiệp A | An Hiệp | 191/QĐ-UBND ngày 8/5/2009 2501/QĐ- UBND ngày 17/10/2016 3277/QĐ- UBND ngày 5/12/2022 |
| 13 | Trường TH An Hiệp B | An Hiệp | 1612/QĐ- UBND ngày 9/7/2018 |
| 14 | Trường TH An Hiệp C | An Hiệp | 3435/QĐ-UBND ngày 8/12/2020 |
| 15 | Trường THCS An Hiệp | An Hiệp | 617/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 971/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 |
| 16 | Trường THCS DTNT Châu Thành | An Hiệp | 2345/QĐ-UBND ngày 8/10/2015 1860/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 |
| 17 | Trường Mầm non Hướng Dương | An Ninh | 3387/QĐ- UBND ngày 17/12/2018 |
| 18 | Trường TH An Ninh A | An Ninh | 3585/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 |
| 19 | Trường TH An Ninh B | An Ninh | 669/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 |
| 20 | Trường TH An Ninh D | An Ninh | 421/QĐ-UBND ngày 7/11/2007 337/QĐ-UBND ngày 6/2/2015 |
| 21 | Trường THCS An Ninh | An Ninh | 2644/QĐ-UBND ngày 9/10/2018 |
| 22 | Trường Mầm non Thuận Hòa | Thuận Hòa | 494/QĐ- UBND ngày 28/11/2014 |
| 23 | Trường TH Thuận Hòa | Thuận Hòa | 1034/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 |
| 24 | Trường THCS Thuận Hòa | Thuận Hòa |  |
| 25 | Trường Mần non TT Châu Thành | TT Châu Thành | 404/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 193/QĐ- UBND ngày 6/02/2017 mức độ 2 |
| 26 | Trường TH TT Châu Thành A | TT Châu Thành | 425/QĐ-UBND ngày 04/8/2006 650/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 |
| 27 | rường TH TT Châu Thành B | TT Châu Thành | 188//QD(-UBND ngày 02/5/2008 3423/QĐ -UBND ngày 25/12/2018 |
| 28 | Trường THCS TT Châu Thành | TT Châu Thành | 341/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 3383/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 |
| 29 | Trường MG Hồ Đắc Kiện | Hồ Đắc Kiện | 3573/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 |
| 30 | Trường Mầm non Hồ Đắc Kiện | Hồ Đắc Kiện | 63/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 128/QĐ- UBND ngày 17/01/2023 mức độ 2 |
| 31 | Trường TH Hồ Đắc Kiện A | Hồ Đắc Kiện | 542/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 1140/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 |
| 32 | Trường TH và THCS Hồ Đắc kiện | Hồ Đắc Kiện | 510/QĐ-UBND ngày 26/11/2008 1780/QĐ- UBND ngày 11/08/2015 1858/QĐ- UBND ngày 14/07/2022 |
| 33 | Trường Mẫu giáo Thiện Mỹ | Thiện Mỹ | 180/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 |
| 34 | Trường TH Thiện Mỹ | Thiện Mỹ | 425/QĐ-UBND ngày 04/8/2006 214/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 369/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 mức độ 2 |
| 35 | Trường THCS Thiện Mỹ | Thiện Mỹ | 555/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 391/QĐ- UBND ngày 02/3/2017 |

* Tự đánh giá: 7/7 xã (đạt 100%) trên địa bàn Huyện Châu Thành đạt tiêu chí 5 về Trường học theo Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới và bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 – 2025, tăng 7 xã so với năm 2010.

2.2.5. Về Cơ sở vật chất văn hóa

Trước khi thực hiện chương trình, về cơ sở vật chất văn hóa 6/7 xã không đạt so với tiêu chí quy định. Từ năm 2011 đến 6 tháng năm 2023, huyện đã ưu tiên bố trí kinh phí để tập trung xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, thể thao nhằm nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí. Nhà văn hóa xã được xây dựng đầy đủ các phòng chức năng (phòng đọc sách, báo, thư viện; phòng hành chính; phòng thông tin truyền thanh; phòng câu lạc bộ, trung tâm học tập cộng đồng) và có các thiết bị vui chơi giải trí ngoài trời, nơi luyện tập sinh hoạt văn nghệ đáp ứng theo quy định. 56/56 ấp có nhà văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng, được trang bị bàn ghế, cờ tổ quốc, cờ Đảng, ảnh Bác Hồ, băng khẩu hiệu, cờ trang trí, bảng tin, nội quy hoạt động,… theo quy định. Tổng kinh phí đầu tư là 48,201 tỷ đồng. Kết quả có 7/7 xã đạt 100% so với tiêu chí quy định, cụ thể:

+ Nhà Văn hóa xã Phú Tân: Diện tích đất quy hoạch 1.200m2/2.000m2; diện tích xây dựng 440m2, hội trường văn hóa 200m2/500m2, được trang bị các thiết bị bàn, ghế, kệ, tủ, trang bị âm thanh, đài truyền thanh, thư viện xã (Quỹ Quỹ Bill Gates đầu tư 05 máy tính kết nối internet và 01 máy in), quy mô khoảng 200 chỗ ngồi. Phòng chức năng nhà văn hóa gồm có 03/5 phòng: Hành chính; đọc sách, báo, thư viện; thông tin truyền thanh (còn thiếu Phòng câu lạc bộ và tập các môn thể thao đơn giản).

+ Nhà Văn hóa xã Hồ Đắc Kiện: Diện tích đất quy hoạch 2.097m/2.000m2), diện tích xây dựng 1.572m2, hội trường văn hóa 200m2/500m2, được trang bị các thiết bị bàn, ghế, kệ, tủ, trang bị âm thanh, đài truyền thanh, thư viện xã (Quỹ Bill Gates đầu tư 05 máy tính kết nối internet và 01 máy in), quy mô khoảng 150 chỗ ngồi Phòng chức năng nhà văn hóa gồm có 03/5 phòng: Hành chính; đọc sách, báo, thư viện; thông tin truyền thanh (còn thiếu Phòng câu lạc bộ và tập các môn thể thao đơn giản).

+ Nhà Văn hóa xã Thiện Mỹ: Diện tích đất quy hoạch 1.097m2/2.000m2, diện tích xây dựng 257m2, hội trường văn hóa 200m2/500m2, được trang bị các thiết bị bàn, ghế, kệ, tủ, trang bị âm thanh, quy mô khoảng 200 chỗ ngồi. Phòng chức năng nhà văn hóa gồm có 03/5 phòng: Hành chính; đọc sách, báo, thư viện; thông tin truyền thanh (còn thiếu Phòng câu lạc bộ và tập các môn thể thao đơn giản).

+ Nhà Văn hóa xã An Ninh: Diện tích đất quy hoạch 1.521,8m2/2.000m2), diện tích xây dựng 221,44m2, hội trường văn hóa 150m2/500m2 được trang bị các thiết bị bàn, ghế, kệ, tủ, trang bị âm thanh, quy mô khoảng 200 chỗ ngồi. Phòng chức năng nhà văn hóa gồm có 03/5 phòng: Hành chính; đọc sách, báo, thư viện; thông tin truyền thanh (còn thiếu Phòng câu lạc bộ và tập các môn thể thao đơn giản).

+ Nhà Văn hóa xã Thuận Hòa: Diện tích đất quy hoạch 3.155m2/2.000m2, diện tích xây dựng 350m2, hội trường văn hóa 200m2/500m2, được trang bị các thiết bị bàn, ghế, kệ, tủ, trang bị âm thanh, quy mô khoảng 200 chỗ ngồi. Phòng chức năng nhà văn hóa gồm có 03/5 phòng: Hành chính; đọc sách, báo, thư viện; thông tin truyền thanh (còn thiếu Phòng câu lạc bộ và tập các môn thể thao đơn giản).

+ Nhà Văn hóa xã Phú Tâm: Diện tích đất quy hoạch 15.138,6m2/2.000m2, diện tích xây dựng 260m2, hội trường văn hóa 200m2/500m2, được trang bị các thiết bị bàn, ghế, kệ, tủ, trang bị âm thanh, quy mô khoảng 200 chỗ ngồi. Phòng chức năng nhà văn hóa gồm có 03/5 phòng: Hành chính; đọc sách, báo, thư viện; thông tin truyền thanh (còn thiếu Phòng câu lạc bộ và tập các môn thể thao đơn giản).

+ Nhà Văn hóa xã An Hiệp: Diện tích đất quy hoạch 3.232m2/2.000m2, diện tích xây dựng 441m2, hội trường văn hóa 200m2/500m2, được trang bị các thiết bị bàn, ghế, kệ, tủ, trang bị âm thanh, phòng hành chính, quy mô khoảng 200 chỗ ngồi. Phòng chức năng nhà văn hóa gồm có 03/5 phòng: Hành chính; đọc sách, báo, thư viện; thông tin truyền thanh (còn thiếu Phòng câu lạc bộ và tập các môn thể thao đơn giản).

- Khu thể thao xã: Có 02 xã có sân bóng: xã Phú Tâm (70x90)m và xã An Ninh (55x85)m có sân bóng đá, các xã còn lại đang quy hoạch xây dựng sân bóng đá, hiện nay chỉ có sân bóng đá mi ni, sân bóng chuyền, bi sắt, bóng bàn.v.v…

- Trên địa bàn huyện có 56/56 Nhà sinh hoạt cộng đồng được xây dựng từ năm 2011 - 2015. Nhà sinh hoạt cộng đồng ấp có diện tích từ 60–80m2/300m2, sân tập thể thao đơn giản 50m2/500m2, quy mô khoảng 50/100 chỗ ngồi, nhà sinh hoạt cộng đồng các xã, thị trấn đều được trang bị các thiết bị bàn, ghế, tủ, âm thanh,.v.v…phục vụ sinh hoạt, hội họp của người dân trên địa bàn.

- Khu thể thao ấp: Chủ yếu tận dụng sân phía trước nhà sinh hoạt cộng đồng, tại các trường học, nhà dân, sân chùa với 119 sân thể thao phục vụ các môn thể thao: Bi sắt, bóng chuyền, cầu lông, thể dục dưỡng sinh,.v.v…

Nhìn chung các Nhà văn hóa xã, thị trấn do xây dựng trước khi thực hiện nông thôn mới nên có quy mô diện tích nhỏ hơn so với Quy định tại Thông tư 12/2010/TT-BVHTTDL, ngày 22/12/2010 của Bộ VHTTDL; Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL, ngày 8/3/2011 của Bộ VHTTDL; Thông tư 05/2014/TT-BVHTTDL, ngày 30/5/2014 của Bộ VHTTDL.

* Tự đánh giá: 7/7 xã (đạt 100%) trên địa bàn Huyện Châu Thành đạt tiêu chí 6 về Cơ sở vật chất văn hóa theo Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới và bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 – 2025, tăng 6 xã so với năm 2010.

2.2.6. Về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

Có 7/7 xã trên địa bàn huyện có chợ nông thôn, nơi mua bán, trao đổi hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân. Đến 6 tháng 2023 có 7/7 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, trong đó 04 xã có quy hoạch chợ và đạt chuẩn theo quy định, 03 xã không quy hoạch chợ. Trên địa bàn huyện 04 chợ theo quy hoạch, đạt chuẩn theo quy định, bao gồm: chợ An Hiệp,  Xã An Hiệp; chợ Vũng Thơm Xã Phú Tâm; chợ Thiện Mỹ, Xã Thiện Mỹ; Bố Thảo, Xã An Ninh. Đối với một số điểm chợ tự phát trên địa bàn các xã, Ủy ban nhân dân huyện có kế hoạch vận động tuyên truyền và có cơ chế phù hợp hỗ trợ cho các hộ tiểu thương đang buôn bán tại các chợ tự phát có nơi kinh doanh ổn định, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó từ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách và nguồn vượt thu tiền sử dụng đất hàng năm, huyện đã đầu tư xây dựng và nâng cấp, sửa chữa chợ trung tâm các xã và các công  trình phụ trợ. Cụ thể từ khi bắt đầu triển khai Chương trình đến nay, trên địa bàn huyện Châu Thành có 7 chợ được đầu tư nâng cấp với tổng diện tích là 22.849 m2 (bao gồm 01 chợ hạng 2 và 6 chợ hạng 3), ngoài ra còn có các cửa hàng bách hóa tổng hợp, chuỗi cửa hàng tiện lợi, tiện ích, siêu thị chuyên doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi, mua bán hàng hóa của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

* Tự đánh giá: 7/7 xã (đạt 100%) trên địa bàn Huyện Châu Thành đạt tiêu chí 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại theo Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới và bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 – 2025, tăng 5 xã so với năm 2010.

2.2.7. Về Thông tin và truyền thông

Đến nay, mạng lưới bưu chính viễn thông, thông tin liên lạc, công nghệ thông tin trên địa bàn huyện được quan tâm đầu tư, mở rộng đưa điểm truy cập Internet đến 52/52 ấp, quan tâm đầu tư các hệ thống loa phát thanh, máy móc trang thiết bị của cán bộ, công chức xã được kết nối internet và sử dụng hệ thống văn bản quản lý điều hành. Cụ thể như sau:

- Điểm phục vụ bưu chính: Hạ tầng bưu chính, viễn thông của huyện trong những năm qua phát triển mạnh mẽ, phủ khắp các xã, chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Trên địa bàn huyện có Bưu điện trung tâm, 07/07 xã đều có ít nhất 01 điểm phục vụ bưu chính, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính của các tổ chức, cá nhân tại địa phương như: Gửi bưu phẩm, bưu kiện, chuyển phát nhanh,....

Hiện tại trên địa bàn huyện có 6/7 xã có điểm phục vụ bưu chính (Xã Thuận Hòa đang xây dựng bưu điện văn hóa xã trên điện tích 100m2 (6,06x 16,5)m thửa số 46, tờ bản đồ số 49) thuận tiện cho việc cung ứng nhu cầu các dịch vụ bưu chính cho người dân trên địa bàn xã.

- Có 52/52 ấp có dịch vụ viễn thông, internet, có hạ tầng kỹ thuật viễn thông đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ truy nhập internet cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

- 7/7 xã có Trạm truyền thanh và hệ thống loa đến các ấp, năm 2023 đã lắp được 30 cụm loa với 76 loa, truyền thanh thông minh, .

- 7/7 xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.

Ủy ban nhân dân các xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, có trang bị máy tính (đạt 100%) phục vụ cho việc thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân. Máy tính của các cơ quan Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã đều có sử dụng máy tính kết nối mạng internet. Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành trên phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành; mail công vụ, hệ thống thư điện tử chính thức của các cơ quan Nhà nước và hệ thống một cửa điện tử; cổng thông tin điện tử có chức năng cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân trên địa bàn thực hiện thủ tục hành chính. Cán bộ, công chức sử dụng máy tính trong công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng phần mềm thông tin trong quản lý: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống hộp thư điện tử chính thức của cơ quan nhà nước; Hệ thống một cửa điện tử.

* Tự đánh giá: 7/7 xã (đạt 100%) trên địa bàn huyện Châu Thành đạt tiêu chí 8 về Thông tin và truyền thông theo Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới và bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 – 2025, tăng 01 xã so với năm 2010.

2.2.8. Về Nhà ở dân cư

Trước khi thực hiện Chương trình các xã có 7.556 căn nhà tạm, dột nát (chiếm 37,72% tổng số nhà ở trên địa bàn), nhà cột đúc 6.376 chiếm 31,8%, nhà bán kiên cố 5.472 chiếm 27,3% và chỉ có 626 căn nhà đạt chuẩn (chiếm tỉ lệ 3,18% tổng số nhà ở trên địa bàn). Đến nay không còn nhà tạm dột nát, số nhà ở kiên cố bán kiên cố 21.117/24.494 căn đạt tỷ lệ 86,21%, Cụ thể như sau:

| TT | Đơn vị | Tổng số hộ | Tổng số nhà ở (căn) | Nhà ở đạt chuẩn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Số lượng (căn) | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Xã Phú Tân | 3.902 | 3.902 | 3.003 | 76,96 |
| 2 | Xã Hồ Đắc Kiện | 3.746 | 3.746 | 3.570 | 95,3 |
| 3 | Xã An Hiệp | 4.217 | 4.217 | 3.947 | 93,6 |
| 4 | Xã An Ninh | 3.856 | 3.856 | 3.146 | 81,59 |
| 5 | Xã Thiện Mỹ | 2.198 | 2.198 | 1.866 | 76,67 |
| 6 | Xã Phú Tâm | 4.171 | 4.171 | 3.205 | 85,49 |
| 7 | Xã Thuận Hoà | 2.404 | 2.404 | 2.380 | 99,00 |
| Tổng cộng |  | 24.494 | 24.494 | 21.117 | 86,21 |

Giai đoạn 2011 – 2022, huyện đã đã tập trung nhiều giải pháp, trong đó chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời thường xuyên tổ chức rà soát, vận động kinh phí hỗ trợ từ chương trình về hộ nghèo, chương trình của tỉnh, chương trình từ Mặt trận TQVN, hỗ trợ vốn vay từ chương trình cho người thu nhập thấp, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2022, trên địa bàn 7 xã không còn hộ gia đình ở trong nhà tạm, nhà dột nát; tổng số hộ trên địa bàn 7 xã là 22.049 hộ, trong đó nhà ở đạt chuẩn là 18.124/22.166 căn, đạt trung bình 81,76%, biểu.

* Tự đánh giá: 7/7 xã (đạt 100%) trên địa bàn huyện Châu Thành đạt tiêu chí 9 về Nhà ở theo Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới và bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 – 2025, tăng 7 xã so với năm 2010.

2.3. Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo

2.3.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản

Giá trị sản xuất của nông nghiệp của huyện ở mức thấp, lĩnh vực trồng trọt là 1.062.047 triệu đồng, chăn nuôi là 292.361 triệu, thuỷ sản 9.632 triệu đồng năm 2010 là . Trong thời gian qua, Huyện Châu Thành đã đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới. Chuyển dần sản xuất nông nghiệp truyền thống, nhỏ lẻ trước đây sang mở rộng quy mô và tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị, sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm, sản xuất hàng hóa sạch, an toàn, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao giá trị gia tăng, hình thành nên các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao. Qua đó, giúp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân năm 2022 đạt 148 triệu đồng/ha (tăng 51.2 triệu đồng/ha so với năm 2015, tăng 62 triệu đồng/ha so với năm 2010), đưa giá trị sản xuất nông nghiệp của toàn huyện đạt 10.918 tỷ đồng trong năm 2022.

2.3.2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Huyện đang trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa, nên các chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn ngày càng được chú trọng. Năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 2.228 tỷ đồng, cuối năm 2022 là 2.346 tỷ đồng, chiếm 5,3% giá trị sản xuất của toàn huyện. Giai đoạn 2011 – 2020, tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là 12,25%.

Trên địa bàn huyện có 492 cơ sở sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp với 5.962 lao động, chiếm 31,92% so với tổng số lao động làm việc trong các ngành kinh tế - xã hội của huyện. Các cơ sở công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Huyện Châu Thành đa phần quy mô nhỏ, tập trung nhiều nhất ở ấp An Trạch, Phụng Hiệp, Khu công nghiệp xã An Hiệp. Năm 2020, Huyện Châu Thành có 462 cơ sở công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp với 1.081 lao động. Trung bình mỗi cơ sở có khoảng 2-3 lao động. Các sản phẩm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp chính trên địa bàn huyện chủ yếu là xay xát gạo, tôm đông lạnh, củ cải muối, nước đá, gia công gỗ, nước lọc, sửa chữa cơ khí.

Với lợi thế của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã điều chỉnh Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 về việc thành lập Cụm công nghiệp Xây Đá B, huyện Châu Thành. Tổng số vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự kiến: 483 tỷ đồng. Chủ đầu tư do Cty TNHH Din Tsun Holding. Nguồn vốn đầu tư: Ngoài ngân sách nhà nước. Qua đó với lợi thế đầu tư phát triển Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành cho đến nay UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 về việc thành lập Cụm công nghiệp Xây Đá B mới. Tổng diện tích 50ha. Tổng nguồn vốn dự kiến 508.108.000.000 đồng. Chủ đầu tư: Cty cổ phần Quản lý và xây dựng cầu đường Nam Định. Dự kiến hoàn thành khoản Quý IV năm 2024.

2.3.3. Thương mại dịch vụ và ngành nghề nông thôn

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch, từ đó đã tạo bước chuyển biến tích cực. Nhận thức của các cấp, các ngành và Nhân dân được nâng lên. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường; nhiều quy hoạch, dự án phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ được triển khai như Trung tâm Thương mại thị trấn Châu Thành.

Năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội là 8.515 tỷ đồng; cuối năm 2022 là 8.727 tỷ đồng, chiếm 38,42%. Giai đoạn 2011 - 2020, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ và ngành nghề nông thôn là 10,05%.

Huyện có 3 thành phần dân tộc chính là Kinh, Hoa và Khmer với nhiều lễ hội tiêu biểu diễn ra quanh năm, có 07 di tích cấp tỉnh, có 50 điểm chùa Khmer, những làng nghề truyền thống như chế biến khô từ cá, thủ công mỹ nghệ, đan đát, vẽ tranh trên kiếng… Hiện nay, huyện đang xây dựng Khu văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên với diện tích 9.9 ha với với các hạng mục chính gồm: Giếng trời, vườn ẩm thực, Homestay,..;

* Về sản phẩm OCOP:

Đến nay, huyện Châu Thành có 19 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, trong đó có 13 sản phẩm đạt hạng 4 sao (Sữa tươi có đường, sữa tươi ít đường, sữa tươi hương dâu hiệu ever milk của công ty Cổ phần sữa Evergrowth; Bánh pía nhân đậu xanh, Lạp Xưởng mai quế lộ, Thịt heo khô của Công ty TNHH Quãng Trân; Nấm rơm đóng hộp, Bắp non đóng hộp, Hạt sen đường phèn, Dứa đóng hộp của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Nấm xuất khẩu Tư Thao Sóc Trăng; Bánh pía sầu riêng trứng, Bánh pía kim sa đậu xanh, bánh pía can xại của Công ty TNHH Bánh pía - Lạp xưởng Hải Sơn) và 6 sản phẩm đạt hạng 3 sao (Bánh Phồng tôm của Công ty TNHH Quãng Trân; Mì nui hiệu Thanh Đại của Hộ kinh doanh Thanh Đại; Bánh pía kim sa lá dứa Công ty TNHH Bánh pía - Lạp xưởng Hải Sơn; Bánh Pía đậu xanh sầu riêng của DNTN sản xuất bánh pía - lạp xưởng Lương Trân; Dưa mắm Bố Thảo của Cơ sở Nguyễn Ngọc Ánh; Bánh pía can xại của Cơ sơ sản xuất Mỹ Hiệp Thành).

Được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, Lãnh đạo các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là vai trò của các Sở, ngành tham gia vào đánh giá, phân hạng sản phẩm. Thông qua đó, chính quyền địa phương cấp huyện, xã đã thấy được rõ hơn tiềm năng, thế mạnh của địa phương để có những chính sách, giải pháp phù hợp nhằm phát triển sản phẩm OCOP, đặc biệt là duy trì, phát triển ngành nghề truyền thống trên địa bàn huyện; Chương trình được tổ chức, triển khai tương đối đồng bộ theo hệ thống từ Trung ương đến địa phương. Đặc biệt từ công tác chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Sở Nông nghiệp và PTNT đã giúp các địa phương chủ động triển khai đúng hướng, đáp ứng yêu cầu và góp phần đẩy nhanh tiến độ, chất lượng triển khai theo đúng yêu cầu của Chương trình; Sản phẩm OCOP đã dần bám sát các yêu cầu của Chương trình, phù hợp với thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về sản phẩm đặc sắc, truyền thống, chất lượng, truy xuất nguồn gốc (Bánh pía, Dưa mắm, Nấm rơm đóng hộp,... đã dần cải tiến mẫu mã, bao bì, tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc và đảm bảo quy định về môi trường,...).

Sau khi được đánh giá, cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP, các chủ thể đã tích cực nâng cấp, cải tiến mẫu mã, chất lượng, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu riêng cho các các sản phẩm để hướng tới thăng hạng giấy chứng nhận “sao” trong thời gian tới: Các sản phẩm OCOP của công ty Tư Thao Sóc Trăng, Hải Sơn thay đổi mẫu mã, gắn tem OCOP lên bao bì sản phẩm, tranh thủ xây dựng vùng nguyên liệu tại địa phương, xây dựng câu chuyện sản phẩm đặc sắc mang tính truyền thống gợi cảm hứng đến người tiêu dùng,...; huyện cũng đã tạo điều kiện hỗ trợ các chủ thể xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm với nhiều hoạt động khác nhau: Trưng bày sản phẩm tại các lễ hội lớn của huyện, tỉnh tổ chức, xây dựng phóng sự giới thiệu sản phẩm; giới thiệu, tập huấn, hướng dẫn các chủ thể tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử: sàn thương mại điện tử tỉnh, postmart.vn, lazada, shopee,... (kết quả đã có 12/19 sản phẩm OCOP đã tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử, các sản phẩm còn lại đang trong quá trình cập nhật lên sàn). Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP giúp 100% sản phẩm OCOP được tăng sức quảng bá với thị trường, tạo tiền để mở rộng thị trường trong thời gian tới do sản phẩm OCOP đã dần tạo niềm tin về chất lượng đến với người tiêu dùng. Tạo việc làm và dần cải thiện thu nhập cho người lao động địa phương (hơn 90% lao động tại các cơ sở là lao động trong tỉnh), góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn đồng thời tạo sự lan tỏa để chương trình được triển khai mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

2.3.4. Về Thu nhập

Trước khi thực hiện chương trình, mức thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của 07 xã chỉ đạt  28,96 triệu đồng/người/năm. Năm 2022, mức thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn trên địa bàn đạt      58,33 triệu đồng/người/năm, tăng 2  lần so với năm 2010, góp phần làm cho đời sống người dân tại các xã ngày càng được cải thiện. Kết quả có 7/7 xã đạt 100% so với tiêu chí, và xã Hồ Đắc Kiện đạt nông thôn mới nâng cao cụ thể:

| Số TT | Xã | Năm 2010 | Năm 2015 | Năm 2020 | Năm 2022 | Ước Năm 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hồ Đắc Kiện | 30,72 | 34,64 | 52,21 | 64,72 | 65,02 |
| 2 | Phú Tâm | 31,28 | 34,04 | 50,61 | 56,02 | 56,81 |
| 3 | Thuận Hòa | 26,96 | 31,59 | 48,52 | 53,60 | 56,02 |
| 4 | Phú Tân | 27,05 | 33,44 | 49,64 | 52,25 | 56,07 |
| 5 | Thiện Mỹ | 26,66 | 31,37 | 50,69 | 64,08 | 64,42 |
| 6 | An Hiệp | 31,88 | 35,60 | 52,55 | 64,15 | 68,14 |
| 7 | An Ninh | 28,15 | 30,63 | 51,68 | 53,47 | 56,22 |
| Thu nhập bình quân khu vực nông thôn |  | 28,96 | 33,04 | 50,84 | 58,33 | 60,39 |

* Đánh giá: 7/7 xã (đạt 100%) trên địa bàn huyện Châu Thành đạt tiêu chí 10 về Thu nhập theo Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới và bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 – 2025, tăng 7 xã so với năm 2010.

2.3.5. Về nghèo đa chiều

Năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên địa bàn 07 xã chiếm 22,37%. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các ngành, các cấp của huyện đã chủ động phối hợp, triển khai lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án về cơ sở hạ tầng, hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, từ đó công tác giảm nghèo tại địa phương đã đạt nhiều kết quả tích cực.

- Năm 2015, tổng điều tra hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo toàn Huyện Châu Thành (theo cách tiếp cận về thu nhập để đánh giá) là 15,63%, giảm 6,74% so với năm 2010. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm 15,67% (năm 2015: 6,61%; năm 2010: 23,07%).

- Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn Huyện Châu Thành (theo cách tiếp cận đa chiều) là 1,64%, giảm 13,99% so với kết quả tổng điều tra rà soát năm 2015. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm 14,15% (tổng điều tra rà soát năm 2015: 15,67%; năm 2020: 1,52%). Có 7/7 xã có tỷ lệ hộ nghèo đạt theo quy định (≤4%).

- Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn Huyện Châu Thành là 6,43%, tăng 4,59% so với năm 2020. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn là 3,04%, tăng 1,52 % so với năm năm 2020.

| STT | Nội dung | Năm 2010 | Năm 2015 | Tổng điều tra năm 2015 | Năm 2020 | Tổng điều tra năm 2021 | Năm 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xã Thuận Hòa | 45,64% | 29,58% | 33,79% | 16,47% | 17,09% | 3,98% |
|  | Hộ nghèo | 27,88% | 6,35% | 24,69% | 3,36% | 10,05% | 3,98% |
|  | Hộ cận nghèo | 17,76% | 23,23% | 9,10% | 13,11% | 7,04% | 0 |
| 2 | Xã Hồ Đắc Kiện | 35,09% | 16,58% | 24,23% | 10,45% | 7,10% | 2,22% |
|  | Hộ nghèo | 22,08% | 6,94% | 18,48% | 1,3% | 4,58% | 1,32% |
|  | Hộ cận nghèo | 13,01% | 9,64% | 5,75% | 9,15% | 2,52% | 0,90% |
| 3 | Xã Phú Tâm | 37,07% | 17,26% | 28,36% | 9,33% | 13,29% | 10,16% |
|  | Hộ nghèo | 24,65% | 8,56% | 11,54% | 2,39% | 8,66% | 5,73% |
|  | Hộ cận nghèo | 12,42% | 8,70% | 6,82% | 6,94% | 4,63% | 4,43% |
| 4 | Xã Phú Tân | 37,36% | 11,01% | 16,20% | 9,2% | 7,43% | 7,58% |
|  | Hộ nghèo | 26,16% | 4,31% | 13,20% | 1,16% | 5,73% | 4,19% |
|  | Hộ cận nghèo | 11,20% | 6,70% | 3,00% | 8,04% | 1,70% | 3,39% |
| 5 | Xã An Hiệp | 28,99% | 12,26% | 27,43% | 4,9% | 9,8% | 7,83% |
|  | Hộ nghèo | 14,61% | 4,72% | 17,40% | 1,15% | 7,51% | 4,19% |
|  | Hộ cận nghèo | 14,38% | 7,54% | 10,03% | 3,75% | 2,29% | 3,64% |
| 6 | Xã An Ninh | 35,41% | 14,04% | 19,33% | 8,86% | 8,43% | 7,78% |
|  | Hộ nghèo | 24,84% | 7,40% | 13,72% | 1,72% | 7,93% | 4,69% |
|  | Hộ cận nghèo | 10,57% | 6,64% | 5,61% | 7,14% | 0,50% | 3,09% |
| 7 | Xã Thiện Mỹ | 35,99% | 16,07% | 23,79% | 4,29% | 15,26% | 12,28% |
|  | Hộ nghèo | 24,91% | 8,28% | 15,17% | 1,05% | 11,35% | 8,7% |
|  | Hộ cận nghèo | 11,08% | 7,79% | 8,62% | 3,24% | 3,91% | 3,58% |
| Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn |  | 23,07% | 6,61% | 15,67% | 1,52% | 7,58% | 4,53% |
| Tỷ lệ hộ nghèo chung trên địa bàn huyện |  | 22,37% | 6,4% | 15,63% | 1,64% | 7,73% | 4,73% |

* Tự đánh giá: 7/7 xã (đạt 100%) trên địa bàn Huyện Châu Thành đạt tiêu chí 11 về nghèo đa chiều theo Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới và bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 – 2025, tăng 7 xã so với năm 2010.

2.3.6. Về Lao động

Công tác đào tạo, giải quyết việc làm là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của huyện nói chung và các xã nói riêng, tuy nhiên tại thời điểm bắt đầu thực hiện Chương trình, tiêu chí lao động các xã đều chưa đạt. Vì vậy, Ban Chỉ đạo huyện đã quan tâm phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân tích cực tham gia học nghề và thực hiện nhiều giải pháp về đào tạo nghề gắn với giới thiệu giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, nhằm tạo cơ hội cho người dân nông thôn có việc làm lâu dài, ổn định và nâng cao thu nhập, góp phần giúp các xã nâng cao tiêu chí lao động có việc làm ở nông thôn. Đồng thời, huyện đã đưa đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở nhằm nâng cao trình độ kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo bình quân của 07 xã là 73,39% (trong
đó: xã Hồ Đắc Kiện đạt 76,2%; xã Thuận Hòa đạt 72,74%; xã An Hiệp đạt
76,59%; xã Thiện Mỹ đạt 77,02%; xã Phú Tâm đạt 71,24%; xã Phú Tân đạt
70,95%; xã An Ninh đạt 70,14%). Tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng chứng
chỉ bình quân của 07 xã là 36,44% (trong đó: xã Hồ Đắc Kiện đạt 35,7%; xã Thuận Hòa đạt 36%; xã An Hiệp đạt 37,63%; xã Thiện Mỹ đạt 36,63%; xã Phú Tâm đạt 36,41%; xã Phú Tân đạt 36,1%; xã An Ninh đạt 36,51%.

* Tự đánh giá: 7/7 xã (đạt 100%) trên địa bàn Huyện Châu Thành đạt tiêu chí 12 về Lao động theo Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới và bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 – 2025, tăng 7 xã so với năm 2010.

2.3.7. Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

* Về hợp tác xã hoạt động đúng luật, có hiệu quả

Năm 2010, trên địa bàn huyện có 08 hợp tác xã và 17 tổ hợp tác, kinh tế tập thể chậm phát triển; phần lớn người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp theo kinh tế hộ gia đình với quy mô nhỏ lẻ, kém hiệu quả.

Từ khi thực hiện Chương trình, huyện xác định kinh tế tập thể đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tiến tới hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của các xã. Do đó, đã tập trung tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về bản chất, vai trò của kinh tế tập thể và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với việc phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể theo Nghị định số 98/2018/NĐ về khuyến khích phát triển kinh tế tập thể.

Đồng thời, vận dụng cơ chế chính sách phù hợp đối với đội ngũ cán bộ Hợp tác xã, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khoa học công nghệ, kinh nghiệm quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh cho cán bộ phụ trách kinh tế tập thể nhằm đáp ứng nhu cầu công việc; tư vấn, hỗ trợ các Hợp tác xã (HTX) về quản lý, liên doanh, liên kết mở rộng thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ; tiếp cận các chương trình, dự án, đề án để tạo điều kiện cho các HTX được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước về phát triển hình thức kinh tế hợp tác.

Năm 2023 tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Huyện ủy đã ban hành chương trình hành động số 39-CT/HU về đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, huyện đã thành lập được 1 hợp tác xã tín dụng, 1 HTX phi nông nghiệp và 16 hợp tác xã nông nghiệp, (tăng 8 HTX so với thời điểm 31/12/2010), trong đó số lượng HTX thành lập mới 11 HTX.

- Số thành viên HTX tại thời điểm tháng 6/2023 là 2.762 thành viên tăng 973 thành viên so với thời điểm 31/12/2010) trong đó số thành viên là đại diện hộ gia đình 1.762 thành viên; số lượng thành viên mới tham gia vào HTX giai đoạn 2011-2023 là 973 thành viên, số lao động làm việc trong khu vực HTX tại thời điểm ước thực hiện 2023 là 760 lao động tăng 408 lao động so với năm 2010.

- Doanh thu bình quân của HTX nông nghiệp là 390 triệu đồng/HTX/năm (doanh thu từ các hoạt động cung ứng dịch vụ, sản phẩm cho thành viên hợp tác xã), lợi nhuận bình quân 80 triệu đồng/HTX/năm; thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong HTX là 57 triệu đồng/năm; doanh thu tăng 185 triệu đồng và thu nhập tăng 32 triệu đồng so với 2010.

- Số lượng cán bộ quản lý HTX 56 cán bộ quản lý, trong đó cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên 09 người (chiếm 16%); còn lại đa số là cán bộ HTX nông nghiệp chỉ được bồi dưỡng, tập huấn qua các lớp ngắn ngày. Do đó, hoạt động của không ít HTX còn hạn chế, chưa xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh.

- Hợp tác xã, tổ hợp tác là mô hình phổ biến, hình thức hoạt động phù hợp với đời sống, nguyện vọng của nhân dân nên được người dân đồng tình và tham gia. Qua quá trình hoạt động, hợp tác xã, tổ hợp tác đã góp phần làm tăng tính đoàn kết, từng bước giải quyết khó khăn trong cuộc sống, giúp tăng thu nhập, từng bước giảm nghèo. Từ đó, đời sống và thu nhập của các thành viên tham gia HTX ngày càng ổn định, góp phần vào sự thành công của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn  mới và giam ngèo hiện nay.

- Các HTX, THT đã tạo điều kiện cho các thành viên chủ động một số khâu trong sản xuất của hộ gia đình cũng như chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật mới sản xuất, hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ nông sản; góp phần hiệu quả trong sản xuất, giảm chi phí, nâng cao chất lượng, giá trị nông sản và cải thiện đời sống cho các thành viên. Hoạt động của một số HTX cụ thể như sau:

* Mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững

Các xã trên địa bàn huyện đã xác định được xác phẩm chủ lực và được thực hiện liên kết lâu dài. Xã An Hiệp được thực hiện các hợp đồng về tiêu thu lúa với Cty Đại Dương Xanh, tập đoàn ADC,..Xã Thuận Hòa với tiềm năng về phát triển cây táo hồng đã có hợp đồng với HTX Táo, HTX Tấn Đạt về sen, các thương lái như Huệ Sen. Xã Phú Tân triển khai mạnh mẽ trong bao tiêu lúa đạt chứng nhận Vietgap với Doanh nghiệp Lan Hương, Thiện Phát, HTX Phước An, đối với sản phẩm làng nghề thủ công truyền thống có HTX Mây tre nứa Thuỷ Tuyết. Xã Phú Tâm với các sản phẩm về cây ăn trái, đặc biệt nhất diện tích trồng bưởi đã được cấp mã vùng trồng được bao tiêu bởi HTX bưởi Thành Công, bí đau bung với Cty Minh Đức, lúa được bao tiêu với HTX Thọ Hòa Đông A, HTX Giồng cát. Xã Thiện Mỹ, HĐK, An Ninh với sản phẩm về lúa sản xuất theo hướng an toàn với HTX Lộc Thành, Cty Lộc Trời, các sản phẩm cây ăn trái, thủy sản nước ngọt, được ký kết với các cty trong và ngoài tỉnh.

* Thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương

Nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ mới được xây dựng và triển khai thí điểm và ngày càng mang lại hiệu quả kinh tế, gắn liền với các hoạt động của HTX, tổ hợp tác:

- Mô hình trồng dưa lưới ứng dụng phương pháp tưới nhỏ giọt, trồng dưa lưới bằng phương pháp thuỷ canh: Thực hiện thí điểm mô hình tại thị trấn Châu Thành với diện tích là 1000m2, tại xã Phú Tân diện tích 1200m2, trồng dưa lưới bằng phương pháp tưới nhỏ giọt, mô hình tạo ra sản phẩm chất lượng cao, chứng nhận Vietgap, trái đạt chất lượng, sử dụng hệ tem điện tử truy xuất nguồn gốc, được nhiều nơi biết đến như thương hiệu riêng của huyện Châu Thành.

- Mô hình trồng Táo trong nhà màng kết hợp tưới phun tự động: Triển khai thực hiện trên địa bàn của xã Thuận Hoà, thực hiện trên cây táo hồng sử dụng phân hữu cơ, ứng dụng nhà lưới để quản lý, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật, mô hình tạo ra trái ngọt, màu sắt đẹp, là hướng đi tốt để phát triển sản phẩm miệt vườn gắn với du lịch sinh thái.

- Mô hình trồng rau trong nhà lưới, thuỷ canh: tại xã An Ninh, xã An Hiệp, thị trấn Châu Thành,.. phong trào trồng rau sạch đã giúp cho bà con thay đổi tư duy, nâng cao giá trị sản phẩm tạo ra nhiều hướng đi mới cho nông dân trong ứng dụng công nghệ vào sản xuất, mô hình sản xuất nông nghiệp trong đô thị.

- Mô hình cánh đồng lúa thông minh, cơ giới hoá đồng bộ: tại Xã Phú Tân, quy mô 62 ha, Hạ tầng giao thông, thủy lợi, nhà kho trữ lúa, lò sấy, điện được đầu tư đảm bảo cho vận chuyển, tưới tiêu, bảo quản sau thu hoạch được chủ động. Các thiết bị quan trắc được lắp đặt dự báo kịp thời về độ mặn, thủy triều trên sông  được cập nhật xuyên suốt trong khu vực dự án. Nông dân trong mô hình được tập huấn các kỹ thuật mới, sử dụng máy trong khâu làm đất, sử dụng thiết bị gieo sạ cụm để giảm giống từ 50-60kg/ha; sử dụng thiết bị bay để phun xịt thuốc, phân  giảm 2 -3 lần phun/vụ,  góp phần giảm công lao động, giảm sâu bệnh, dịch hại trên đồng ruộng.

Nhận thức của Nông dân trong khu vực thực hiện cơ giới hóa đồng bộ đã chuyển biến rõ rệt, bà con hăng hái tham gia, nhiệt tình vận động mọi người cùng nhau thực hiện, yên tâm trong sản xuất, từng bước đã có những bước tiến về xây dựng cánh đồng liên kết sản xuất tập trung gắn với cơ giới hóa đồng bộ.

Có thể nói dự án cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa tại HTX Phước An, xã Phú Tân, huyện Châu Thành là một mô hình mới, được trung ương chọn làm điểm cho toàn quốc trong sản xuất lúa.  Với sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy- UBND huyện, sự phối hợp nhiệt tình của đoàn thể, các tổ chức chính trị, UBND xã Phú Tân, bước đầu đã được những kết quả khả quan. Tuy nhiên trong thời gian tới để hoàn thành mục tiêu kế hoạch, để xây dựng cánh đồng cơ giới hóa đồng bộ trên toàn huyện Châu Thành, đòi hỏi cần phải có sự nổ lực, vào cuộc quyết tâm hơn nữa trong vận động Nông dân tham gia thực hiện. Đánh giá bổ sung rà soát quy hoạch sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng đồng bộ với quy mô sản xuất, xúc tiến kêu gọi doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi tiêu thụ; tiếp cận, ứng dụng khoa học công nghệ mới, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực, xã hội hóa trong lĩnh vực nông nghiệp, phát huy vai trò Trung tâm dịch vụ nông nghiệp của huyện, để là cầu nối hỗ trợ các HTX xây dựng kế hoạch về phát triển sản xuất cơ giới hóa đồng bộ.

- Mô hình sản xuất thuỷ sản kết hợp với trồng lúa theo hướng hữu cơ

Mô hình được triển khai trên khu vực vùng trũng, có thời gian ngập từ tháng 6 đến cuối tháng 10, mô hình nuôi cá trên ruộng lúa được nông dân triển khai mạnh mẽ, trồng lúa kết hợp bón hữu cơ tạo môi trường tự nhiên, cá đồng được thả bổ sung tận dụng những phụ phẩm nông nghiệp cho sản phẩm chất lượng cao, kích thích sự đa dạng sinh học, tạo nguồn lợi thuỷ sản cho phát triển các mô hình chất lượng cao như: nuôi ba ba, nuôi lươn, nuôi ếch,.. sản phẩm vùng trũng được sử dụng sơ chế thành các sản phẩm đặc trưng, đang tiến tới công nhận sản phẩm OCOP cho mắm, khô,..tạo ra chuỗi chế biến mang giá trị kinh tế cao.

(Đánh giá thêm tình hình, kết quả phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn các xã)

* Về bảo tồn, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống gắn với hạ tầng bảo vệ môi trường

Thực hiện kế hoạch về bảo tồn làng nghề truyền thống, trong đó chú trọng đến các sản phẩm mang tính văn hóa, truyền thống địa phương. Huyện đã chỉ đạo thành lập HTX Làng nghề Tre mây nứa Thuỷ Tuyết bảo tồn và phát huy nghề đan đát, với hơn 400 sản phẩm đặc trưng, các sản phẩm đã được tôn tạo, cải tạo mẫu mã, nâng cao chất lượng đã được tiêu thụi nhiều tỉnh. Thường xuyên mở các lớp đào tạo tập huấn cho thế hệ trẻ về vẽ trang trên Kiếng, với nhiều tác phẩm nghệ thuật mang đặc sắc văn hóa của người Khmer, làng nghề cớm dẹp cũng được thường xuyên quan tâm đầu tư, đã tổ chức quảng bá ở các lễ hội lớn của tỉnh, trình diễn trong các chương trình về xúc tiến đầu tư ở các vùng miền. Trong năm 2023 huyện đã tổ chức 1 điểm trưng bày sản phẩm OCOP của huyện tại xã Phú Tân để tạo điều kiện cho du khách đến thăm, thưởng thức văn hóa đặc trưng của xã Phú Tân.

* Về hoạt động Tổ khuyến nông cộng đồng

Xác định tổ khuyến nông có vai trò quan trọng trong triển khai các kỹ thuật mới, kịp thời hỗ trợ nông dân về khuyến nông, tập huấn kỹ thuật, triển khai các chương trình về sản xuất nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Các xã đã thành lập các tổ khuyến nông gồm cộng tác viên của khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y, cán bộ phụ trách nông nghiệp, nông dân sản xuất giỏi và các Tổ chức nông dân trên địa bàn.

Quyết định thành lập tổ khuyến nông cộng đồng trên địa bàn các xã.

| STT | Đơn vị | Quyết định thành lập | Ngày ban hành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xã Phú Tân | 187/QĐ-UBND | 03/10/2022 |  |
| 2 | Xã HĐK | 181/QĐ-UBND | 28/7/2022 |  |
| 3 | Xã An Hiệp | 154/QĐ-UBND | 30/08/2022 |  |
| 4 | Xã An Ninh | 523/QĐ-UBND | 08/08/2022 |  |
| 5 | Xã Thiện Mỹ | 115/QĐ-UBND | 05/09/2022 |  |
| 6 | Xã Phú Tâm | 266/QĐ-UBND | 19/04/2022 |  |
| 7 | Xã Thuận Hòa | 194/QĐ-UBND | 24/08/2022 |  |

* Tự đánh giá: 7/7 xã (đạt 100%) trên địa bàn huyện Châu Thành đạt tiêu chí 13 Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn theo Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới và bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 – 2025, tăng 5 xã so với năm 2010.

2.4. Phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường

2.4.1. Về Giáo dục và đào tạo

- Về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi; tiểu học; trung học cơ sở và xóa mù chữ: tiếp tục huy động, duy trì học sinh ra lớp; chú trọng chất lượng học sinh lên lớp, chất lượng tốt nghiệp các cấp học; giúp đỡ, tạo điều kiện cho các học sinh nghèo, trẻ có hoàn cảnh khó khăn được đến trường; có chế độ khen thưởng, miễn giảm các khoản đóng góp; tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ em đến trường”; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng tốt ý thức cộng đồng “Toàn dân chăm lo sự nghiệp giáo dục”… Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giúp các địa phương hoàn thành tiêu chí 14 về giáo dục trong xây dựng xã nông thôn mới. Năm 2022, 100% xã đã đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 03, phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt mức độ 01, xóa mù chữ đạt mức độ 02, tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học trung học phổ thông bình quân trên địa bàn huyện đạt 84,23%. Riêng 07 xã nông thôn mới  có trung tâm học tập cộng đồng được sếp hạn từ loại tốt trở lên, có 3.685/4.495 học sinh, đạt 81,98% tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp), cụ thể:

+ Xã An Hiệp 769/919 học sinh, tỷ lệ 83,58%;

+ Xã Thuận Hoà 351/421 học sinh, tỷ lệ 83,37%;

+ Xã Thiện Mỹ 407/471 học sinh, tỷ lệ 86,41%;

+ Xã Phú Tâm 601/730 học sinh, tỷ lệ 82,33%;

+ Xã An Ninh 531/625 học sinh, tỷ lệ 84,96%;

+ Xã Phú Tân 521/647 học sinh, tỷ lệ 80,53%.

Kết quả cụ thể trên địa bàn từng xã như sau:

* Tự đánh giá: 7/7 xã (đạt 100%) trên địa bàn huyện Châu Thành đạt tiêu chí 14 về Giáo dục theo Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới và bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 – 2025, tăng 7 xã so với năm 2010.

2.4.2. Về Y tế

Huyện đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế tuyến xã, duy trì 100% trạm y tế xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế. Tiếp tục triển khai cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, người dân tộc thiểu số,… Tiếp tục tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia Bảo hiểm y tế, qua đó nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế bình quân trên địa bàn 07 xã là 102.758/103.959, đạt 98,84% , tăng 40,84% so với năm 2010.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kiến thức, phương pháp tiếp cận tuyên truyền cho mạng lưới cán bộ dân số xã, ấp; vận động các cặp vợ chồng trong diện tuổi sinh đẻ áp dụng biện pháp tránh thai; thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em; vận động Nhân dân ăn chín, uống sôi, vệ sinh nơi ở, bảo vệ môi trường… đã góp phần nâng cao chất lượng y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giúp các xã hoàn thành tiêu chí 15 về Y tế trong xây dựng nông thôn mới.

Đến 6 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) bình quân trên địa bàn 07 xã là 17,75% <19%, cụ thể trên địa bàn từng xã như sau:

- Xã An Ninh - đạt 17,65% (218/1.235 trẻ);

- Xã Thiện Mỹ - đạt 17,80% (123/691 trẻ);

- Xã An Hiệp - đạt 17,23% (229/1.329 trẻ);

- Xã Phú Tâm - đạt 17,69% (210/1.1.87 trẻ);

- Xã Thuận Hoà - đạt 17,83% (140/785 trẻ);

- Xã Phú Tân - đạt 17,70% (192/1.065 trẻ);

- Xã Hồ Đắc Kiện - đạt 17,73% (200/1.128)

Số người dân tham gia BHYT và có sổ điện tử khám chữa bệnh trên địa bàn huyện  cụ thể như sau:

| TC | TH | Thiện Mỹ | An Hiệp | An Ninh | HĐK | Phú Tân | Phú Tâm | Huyện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BHYT | 96% (9.681/10.085) | 75,89% (6.086/8.020) | 70,12 % (13.017/18.564) | 56,6% (7.586/13.405) | 95% (14.358/15.114) | 73,31% (10.172/ 13.875) | 83,46% (11.740/14.065) | 77% (70.221/91.094) |
| SĐT | 51% (5.129/10.085) | 52% (4.170/8.020) | 79,01% (14.680 / 18.564) | 50,1% (6.850/13.405) | 70,2% (10.620/15.114) | 50% (7.135/14.269) | 50% (7.032/ 14.065) | 54% (45.106/82.978) |

* Tự đánh giá: 7/7 xã (đạt 100%) trên địa bàn huyện Châu Thành đạt tiêu chí 14 về Y tế theo Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới và bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 – 2025, tăng 7 xã so với năm 2010.

2.4.3. Về Văn hóa

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được tổ chức thực hiện từ năm 2000 và tiếp tục được nâng chất, đề ra tiêu chuẩn cao hơn trong từng giai đoạn nhằm phù hợp với tình hình mới; phong trào đã được triển khai rộng khắp tạo nên những chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao diễn ra sôi nổi, rộng khắp, nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực tạo không khí vui tươi phấn khởi trong Nhân dân, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Với việc phát huy hiệu quả đầu tư của cơ sở vật chất văn hóa, mỗi xã đều thành lập được Câu lạc bộ đờn ca tài tử và tổ chức sinh hoạt hàng tháng; phát động, thành lập các đội thể thao. Toàn huyện có 42% dân số tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên (tăng 28% so với năm 2010).

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn không ngừng được chú trọng, nâng cao về chất lượng. Trong đó, công tác xây dựng “Gia đình văn hóa” và “Ấp văn hóa” trên địa bàn 08 xã, thị trấn đã đạt được những kết quả quan trọng, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị quyết về Chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, phát triển đời sống văn hóa tinh thần của người dân nông thôn.

Bên cạnh đó, huyện còn tích cực tuyên truyền vận động người dân thực hiện Quyết định số 217/QĐ-UBND, ngày 8/02/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành tiêu chí hộ văn hóa nông thôn mới, ấp văn hóa nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng , giai đoạn 2017 – 2020; Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 4/4/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Bộ tiêu chí hộ văn hóa nông thôn mới, ấp văn hóa nông thôn mới và tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Kết quả, tính đến nay, trên địa bàn các xã có 25.152/25.692 hộ, đạt 97,89%. Trong đó có 22.211/23.927, đạt 92,82% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Có 56/56 ấp được công nhận danh hiệu ấp văn hóa (đạt 100%), trong đó có 18/52 ấp văn hóa nông thôn mới, đạt 34,61%, cụ thể:

- Xã An Hiệp: trên địa bàn Xã An Hiệp có 07/07 ấp được xét công nhận đạt chuẩn ấp văn hóa, đạt tỷ lệ 100%; 4.144/4.203 hộ gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 98,59% tổng số hộ. Có 4.036/4.203 hộ gia đình văn hóa nông thôn mới, đạt tỷ lệ 96,02% tổng số hộ. Có 4/7 ấp đang thực hiện “Ấp văn hóa nông thôn mới”, đạt tỷ lệ 57,14% trên tổng số ấp.

-  Xã An Ninh: trên địa bàn Xã An Ninh có 09/09 ấp được xét công nhận đạt chuẩn ấp văn hóa, đạt tỷ lệ 100% tổng số ấp; 3.372/3.502 hộ gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 96,28% tổng số hộ. Có 03/09 ấp được công nhận đạt chuẩn “Ấp văn hóa nông thôn mới”, đạt tỷ lệ 33,33% trên tổng số ấp; 3.372/3.502 hộ gia đình văn hóa nông thôn mới, đạt tỷ lệ 96,28% tổng số hộ.

- Xã Phú Tân: trên địa bàn Xã Phú Tân có 06/06 ấp được xét công nhận đạt chuẩn ấp văn hóa, đạt tỷ lệ 100% tổng số ấp; 3.584/3.602 hộ gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 99,5% tổng số hộ. Có 3.595/3.696 hộ gia đình văn hóa nông thôn mới, đạt tỷ lệ 97,21% tổng số hộ.

- Xã Phú Tâm: trên địa bàn Xã Phú Tâm có 10/10 ấp được xét công nhận đạt chuẩn ấp văn hóa, đạt tỷ lệ 100% tổng số ấp; 4.299/4.371 hộ gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 98,35% tổng số hộ. Có 05/10 ấp được công nhận đạt chuẩn “Ấp văn hóa nông thôn mới”, đạt tỷ lệ 50% trên tổng số ấp; 3.977/4.479 hộ gia đình văn hóa nông thôn mới, đạt tỷ lệ 88,79% tổng số hộ.

- Xã Thiện Mỹ: trên địa bàn Xã Thiện Mỹ có 7/7 ấp được xét công nhận đạt chuẩn ấp văn hóa, đạt tỷ lệ 100% tổng số ấp; 2.202/2.261 hộ gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 97,39% tổng số hộ. Có 05/07 ấp được công nhận đạt chuẩn “Ấp văn hóa nông thôn mới”, đạt tỷ lệ 71,42% trên tổng số ấp; 2.060/2.350 hộ gia đình văn hóa nông thôn mới, đạt tỷ lệ 87,65% tổng số hộ.

- Xã Thuận Hoà: trên địa bàn Xã Thuận Hoà có 05/05 ấp được xét công nhận đạt chuẩn ấp văn hóa, đạt tỷ lệ 100% tổng số ấp; 2.040/2.075 hộ gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 98,31% tổng số hộ. Có 02/05 ấp được công nhận đạt chuẩn “Ấp văn hóa nông thôn mới”, đạt tỷ lệ 40% trên tổng số ấp; 2.021/2.404 hộ gia đình văn hóa nông thôn mới, đạt tỷ lệ 84,06% tổng số hộ.

Ngoài ra, để thực hiện huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và phát huy phong trào văn hóa, văn nghệ thể thao và du lịch trên địa bàn huyện, UBND huyện chỉ đạo ngành Văn hóa phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ của ngành, đạt kết quả sau:

- Hoạt động Văn hóa Thông tin - Thể thao và Truyền thanh:

Hàng năm duy trì tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao, tuyên truyền trên sóng phát thanh nhân kỷ niệm các ngày lễ như: 3/2, 26/3, 30/4, 1/5, 19/5, 19/8, 2/9, 22/12... Qua đó tạo được không khí vui tươi, phấn khởi cho mọi tầng lớp Nhân dân, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sinh hoạt vui chơi giải trí, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân và được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Thành lập 01 câu lạc bộ văn nghệ Khmer, 12 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ (đờn ca tài tử) ở các  ấp; 112 câu lạc bộ thể dục thể thao các loại hình như: bi sắt, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, dưỡng sinh, ghe ngo… câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, 45 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình ở các ấp; công bố 150 số điện thoại đường giây nóng, 56 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng (để hỗ trợ, tiếp nhận các nạn nhân bị bạo lực gia đình).

Đầu tư mua sắm, nâng cấp hệ thống trang thiết bị truyền thanh huyện và các xã với tổng kinh phí trên 05 tỷ đồng. Góp phần khép kín mạng lưới loa Truyền thanh trên địa bàn huyện với 8 cụm loa vô tuyến FM không dây trải đều trên 56 ấp. Hàng năm tổ chức tuyên truyền trên sóng phát thanh được 600 tin, 121 phóng sự, 75 chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, đăng 86 bài đăng trên trang Châu Thành ngày mới....

- Xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao:

Hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn huyệnđược đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng dân cư, lắp ráp trang thiết bị tập luyện thể dục thể thao ngoài trời; đầu tư xây dựng, sửa chữa và nâng cấp Nhà văn hóa xã, có 20 sân bóng chuyền, 3 sân bi sắt, các phòng chức năng: phòng hành chính; đọc sách, báo, thư viện; thông tin truyền thanh được xây dựng đầy đủ tại 7 xã nông thôn mới, 02 sân bóng đá tại xã Phú Tâm, An Ninh, có 07 điểm vui chơi giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi tại các trường mầm non, khuôn viên Chùa tại 07 xã nông thôn mới. Các xã đều có lập quy hoạch xây dựng các khu thể thao, các thiết chế văn hóa, thể thao trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay (07/07 xã có Nhà văn hóa); 52/52 ấp có Nhà sinh hoạt cộng đồng.

Các di tích được công nhận:

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” và Nghị quyết Trung ương IX (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”, thời gian qua, công tác bảo tồn di sản văn hóa, quản lý và tổ chức lễ hội, bảo vệ di sản, tu sửa, tôn tạo di tích của huyện được chú trọng và triển khai tích cực. Phòng Văn hóa và Thông tin đã phối hợp các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giữ gìn, bảo tồn các giá trị di tích lịch sử bằng các hình thức đa dạng, phong phú phù hợp. Trong đó, chú ý tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức và hành động của mỗi người về giữ gìn, bảo vệ các giá trị di tích lịch sử văn hóa, lòng yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc; giáo dục kỹ năng sống, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật và xây dựng môi trường sống lành mạnh; giữ vững và tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, đạo lý tốt đẹp của dân tộc tại địa phương. Nhờ đó, ý thức bảo vệ di sản văn hóa trong quần chúng nhân dân được nâng lên.

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội cơ bản đã thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội của của Đảng và Nhà nước. Lễ hội quy mô phạm vi xã đều đảm bảo an ninh trật tự, có chuyển biến tích cực, khắc phục được nhiều hạn chế, tồn tại như mê tín dị đoan, cờ bạc, lưu hành ấn phẩm trái quy định. Do phát huy vai trò chủ thể của người dân hoạt động lễ hội đã được xã hội hoá rộng rãi, huy động được nguồn lực lớn từ nhân dân, nguồn tài trợ, cung tiến ngày càng tăng, nguồn thu qua công đức, lệ phí, dịch vụ phần lớn đã được sử dụng cho sửa chữa, tôn tạo, tổ chức lễ hội nhằm bảo tồn các phong tục, tập quán truyền thống và hoạt động phúc lợi công cộng. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện có 09 ngôi chùa Khmer Nam Tông, 08 ngôi chùa Bắc Tông, 01 tịnh xá, 01 nhà thờ, 01 nhà nguyện, 01 thánh tịnh Ngọc Bửu Đài, 08 ngôi miếu, 10 salaten với khoảng 10 lễ hội dân gian truyền thống diễn ra hang năm của các dân tộc trên địa bàn huyện, chủ yếu diễn ra tại các đình, chùa trên địa bàn các xã, thị trấn. Năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 1935/QĐ-UBND, ngày 10/8/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đối với Chùa Buôl Prés Phék (Chùa Bốn Mặt).

Về di sản văn hóa phi vật thể, thực hiện Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Ủy ban Nhân dân huyện đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khảo sát, kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể tại 08 xã, thị trấn, với 56 ấp. Qua khảo sát, thống kê có 316 danh mục di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện đã được kiểm kê bao gồm các lễ hội, ngành nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật diễn xướng dân gian, tri thức dân gian,.v.v. của 03 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa trên địa bàn các xã, thị trấn.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũng đã ban hành Quyết định số 1023/QĐ-UBND, ngày 03/5/2018 về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Văn hóa du lịch Giếng tiên Thảo Linh đầu tư Khu văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên, thuộc xã Phú Tân, huyện Châu Thành (gần khu vực chùa Bốn Mặt) với tổng số vốn đầu tư là 50 tỷ đồng, với 03 giai đoạn, hiện nay đã hoàn tất việc hỗ trợ bồi hoàn giải phóng mặt bằng trên tổng diện tích 9,9ha, với số tiền 15.167.836.371 đồng. Trong tương lai không xa, sau khi các hạng mục dự án Khu Văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên được hình thành và đưa vào hoạt động, ước tính sẽ thu hút khoảng 600.000 – 800.000 lượt khách tham quan mỗi năm. Khu Văn hóa này sẽ gắn với các hoạt động du lịch văn hóa tâm linh truyền thuyết Tháp Bốn Mặt Phật cùng khai thác các điểm mua sắm, dừng chân trên địa bàn các xã An Hiệp và Phú Tân sẽ góp phần làm điểm nhấn triển khai hoạt động du lịch thu hút khách trong và ngoài nước đến tham quan và chiêm ngưỡng.- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”:

- Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cùng với các tiêu chuẩn, tiêu chí xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm khơi dậy tình đoàn kết, truyền thống yêu nước của cộng đồng các dân tộc. Trong những năm qua huyện đã ban hành nhiều Nghị quyết, cơ chế chính sách để phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025. Hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cấp huyện, cấp xã, nhà văn hóa, khu thể thao ấp được đầu tư xây dựng cơ bản, đầy đủ các hạng mục.

- Huyện có 52/52 ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định tại thời điểm đề nghị công nhận đạt tiêu chí theo Hướng dẫn số 03/HD-BCĐUBND ngày 03/11/2022 của Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia tỉnh Sóc Trăng về việc hướng dẫn tạm thời về thực hiện đánh giá, công nhận đạt tiêu chí và thu hồi Quyết định công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 – 2025.

* Tự đánh giá: 7/7 xã (đạt 100%) trên địa bàn Huyện Châu Thành đạt tiêu chí 16 về Văn hóa theo Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới và bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 – 2025, tăng 6 xã so với năm 2010.

2.4.4. Về môi trường và an toàn thực phẩm

* Về sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch

Tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch của 7/7 xã cụ thể như sau:

- Xã An Hiệp: Số hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là (4.361/4.371 hộ), đạt tỷ lệ 99.77%. Số hộ gia đình sử dụng nước sạch đạt Quy chuẩn quốc gia QCVN 02/BYT là (3.611/4.371hộ), đạt 82,61%.

- Xã An Ninh: Số hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là (3.398/3.410 hộ), đạt 99.65%. Số hộ gia đình sử dụng nước sạch đạt Quy chuẩn quốc gia QCVN 02/BYT là (2.478/3.410 hộ), đạt 72,67%.

- Xã Phú Tân: Số hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là (3.699/3.718 hộ), đạt 99.49%. Số hộ gia đình sử dụng nước sạch đạt Quy chuẩn quốc gia QCVN 02/BYT là (3.229/3.718 hộ), đạt 87,12%.

- Xã Phú Tâm: Số hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là (4.110/4.125 hộ), đạt 99.88%. Số hộ sử dụng nước sạch đạt Quy chuẩn quốc gia QCVN 02/BYT là (3.390/4.125 hộ), đạt 82,18%.

- Xã Thiện Mỹ: Số hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là (2.377/2.393 hộ), đạt 99.33%. Số hộ gia đình sử dụng nước sạch đạt Quy chuẩn quốc gia QCVN 02/BYT là (1.810/2.393 hộ), đạt 75,64%.

- Xã Thuận Hoà: Số hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là (2.112/2.132 hộ), đạt 99.06%. Số hộ gia đình sử dụng nước sạch đạt Quy chuẩn quốc gia QCVN 02/BYT là (1.486/2.132 hộ), đạt 69,70%.

- Xã Hồ Đắc Kiện: Số hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là (3.516/3.516 hộ), đạt 100%. Số hộ gia đình sử dụng nước sạch đạt Quy chuẩn quốc gia QCVN 02/BYT là (2.536/3.516 hộ), đạt 72,13%.

* Về tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản đảm bảo quy định về môi trường

Hàng năm, Huyện Châu Thành tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật mới về bảo vệ tài nguyên môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới cho xã, ấp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các cơ sở y tế trên địa bàn. Quan tâm, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh Sóc Trăng thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các nội dung đã cam kết của các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và xử lý các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có hành vi vi phạm. Năm 2022, trên địa bàn 7/7 xã có 144/144 cơ sở sản xuất - kinh doanh đăng ký đảm bảo quy định về môi trường (đạt 100%), cụ thể: Xã An Hiệp đạt 100% (50/50 cơ sở); Xã An Ninh đạt 100% (19/19 cơ sở); Xã Phú Tân đạt 100% (19/19 cơ sở); Xã Phú Tâm - đạt 100% (37/37 cơ sở); Xã Thiện Mỹ - đạt 100% (12/12 cơ sở); Xã Thuận Hoà - đạt 100% (7/7 cơ sở);  .

* Về xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn, không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung

Huyện Châu Thành phối hợp với các hội đoàn thể thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ, xây dựng cảnh quan môi trường với nhiều hình thức phong phú đa dạng như: Phát tờ rơi, lắp đặt pa nô, áp phích, tổ chức lớp tập huấn triển khai các văn bản quy định về bảo vệ môi trường, phát động trồng cây xanh, lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt khóm, ấp,... Kết quả, đã treo 189 băng rôn, lắp đặt 36 pano tuyên truyền; tuyên truyền định kỳ trên sóng phát thanh 3 lần/tháng; tổ chức 131 buổi tuyên truyền cho hơn 5.160 lượt người tham dự; tổ chức tuyên truyền và vận động tiểu thương chợ Xã Thuận Hoà không vứt rác bừa bãi, đổ rác đúng nơi quy định, không mua bán lấn chiếm lòng lề đường; tổ chức 133 buổi ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, trồng 6.645 cây xanh trên các tuyến đường giao thông, phát quang 192 đoạn đường dài 302,3 km, dọn vệ sinh nhà bia các anh hùng liệt sĩ, chợ,...; xây dựng mô hình ủ rác hữu cơ thành phân compost tại Xã Phú Tân và Xã An Ninh; triển khai mô hình quy ước bảo vệ môi trường tại ấp Trạch, Xã An Hiệp; xây dựng các điểm tập trung thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại Xã Phú Tâm, Hồ Đắc Kiện…

Bên cạnh đó, các xã đã phát động triển khai nhiều hoạt động như phong trào hưởng ứng xây dựng mô hình “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, phát quang, dọn cỏ, trồng cây xanh, hoa kiểng, lắp đặt cột cờ, đèn chiếu sáng, vận động Nhân dân chỉnh trang nhà cửa, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện sạch nhà - sạch bếp - sạch ngõ,… Qua đó, đã hình thành nhiều tuyến đường nổi bật như: tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu ấp Mỹ Đức, Xã Thiện Mỹ, tuyến đường kiểu mẫu đường huyện 94 qua xã An Hiệp, Thuận Hoà, Thị trấn Châu Thành và xã HĐK, tuyến đường kiểu mẫu đường huyện 96 khu vực cánh đồng mẫu xã Phú Tân,..

* Đất cây xanh sử dụng công cộng tại các điểm dân cư nông thôn ≥ 2m2/ người

Huyện Châu Thành khi tái lập xác định mật độ dân cư đông, nên khi thực hiện điều chỉnh lại quy hoạch về phát triển hạ tầng, quy hoạch nông thôn mới các xã thực hiện tuân thủ theo quy định, trong đó mật độ cây xanh phủ kín của các xã trên địa bàn huyện Châu Thành từ  2 -3,5m2/ người. Những loại cây xanh chủ yếu là các loại cây che bóng mát tại trung tâm thị trấn, các tuyến đường giao thông, công viên,..Riêng đối với các tuyến đường kiểu mẫu được phát động trồng nhiều cây kiểng, hoa cảnh như đường huyện 94, 95, 96 ,92,.. mỗi ấp đều có 1 tuyến đường kiểu mẫu để phát động nhân rộng trên địa bàn toàn huyện.

* Mai táng, hỏa táng phù hợp với quy định, Có quy hoạch nghĩa trang cho xã hoặc liên xã

- Về mai táng phù hợp với quy định và quy hoạch: 100% các xã trên địa bàn Huyện Châu Thành đều có quy hoạch đất làm nghĩa trang, nghĩa địa tuỳ theo từng địa phương. Ngoài ra, trên địa bàn 07 xã còn có 10 lò hỏa táng tại các chùa Khmer đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường. UBND các xã đều có các hoạt động tuyên truyền về mai táng, đảm bảo các hình thức mai táng phù hợp theo tập quán của địa phương, không xảy ra ô nhiễm môi trường trong hoạt động mai táng theo quy định, cụ thể:

* Xã An Hiệp: Có thực hiện công tác tuyên truyền về mai táng phù hợp quy định. Có quy hoạch đất làm nghĩa trang lâu dài tại ấp An Trạch với diện tích 20,36ha. Đảm bảo các hình thức mai táng phù hợp tập quán của địa phương. Không xảy ra trường hợp nào gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động mai táng.

* Xã An Ninh: Có thực hiện công tác tuyên truyền về mai táng phù hợp quy định. Có quy hoạch đất làm nghĩa trang lâu dài tại ấp Châu Thành với diện tích 30,69 ha. Đảm bảo các hình thức mai táng phù hợp tập quán của địa phương. Không xảy ra trường hợp nào gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động mai táng.

* Xã Phú Tân: Có thực hiện công tác tuyên truyền về mai táng phù hợp quy định. Có quy hoạch đất làm nghĩa trang lâu dài tại ấp Phước Hoà với diện tích 12,19 ha. Đảm bảo các hình thức mai táng phù hợp tập quán của địa phương. Không xảy ra trường hợp nào gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động mai táng.

* Xã Phú Tâm: Có thực hiện công tác tuyên truyền về mai táng phù hợp quy định. Có quy hoạch đất làm nghĩa trang lâu dài tại ấp Thọ Hoà Đông B với diện tích 14,89 ha. Đảm bảo các hình thức mai táng phù hợp tập quán của địa phương. Không xảy ra trường hợp nào gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động mai táng.

* Xã Thiện Mỹ: Có thực hiện công tác tuyên truyền về mai táng phù hợp quy định. Có quy hoạch đất làm nghĩa trang lâu dài tại ấp Mỹ Tân với diện tích 1.55 ha. Đảm bảo các hình thức mai táng phù hợp tập quán của địa phương. Không xảy ra trường hợp nào gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động mai táng.

* Xã Thuận Hoà: Có thực hiện công tác tuyên truyền về mai táng phù hợp quy định. Có quy hoạch đất làm nghĩa trang lâu dài tại ấp Trà Canh A2 với diện tích 0.68 ha. Đảm bảo các hình thức mai táng phù hợp tập quán của địa phương. Không xảy ra trường hợp nào gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động mai táng.

*Xã Hồ Đắc Kiện: Có thực hiện công tác tuyên truyền về mai táng phù hợp quy định. Có quy hoạch đất làm nghĩa trang lâu dài tại ấp Đắc Thế với diện tích 1.33 ha. Đảm bảo các hình thức mai táng phù hợp tập quán của địa phương. Không xảy ra trường hợp nào gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động mai táng.

Trên địa bàn huyện còn có nghĩa trang An viên Thiên Đường tại xã An Ninh với diện tích 19,6 ha không chỉ phục vụ cho nhu cầu mai táng của nhân dân của huyện mà còn triển khai ở các vùng lận cận như Mỹ Tú, thành phố Sóc Trăng

* Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định ≥ 85%

+ Đối với việc thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Hiện trên địa bàn có 01 đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt (công ty cổ phần công trình đô thị Sóc Trăng). Hàng ngày, có 01 xe chuyên dụng và 02 xe bán tải hoạt động vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn về nơi chứa, xử lý rác tập trung tại bãi rác tập trung của huyện tại xã Thuận Hoà có quy mô 2,3ha với số lượng rác được thu gom và vận chuyển trên 15-20 tấn rác/ngày đêm.

Ở các khu vực nông thôn, cách xa các trục đường giao thông, chưa thu gom, vận chuyển rác tập trung về bãi rác, ủy ban nhân dân các xã hướng dẫn người dân sử dụng hố rác gia đình để xử lý các loại rác thải hữu cơ, dễ phân hủy, tận dụng làm phân bón phục vụ nông nghiệp, không có hiện tượng đổ chất thải ra đường, ao hồ, kênh rạch gây ô nhiễm.

+ Đối với phụ phẩm nông nghiệp như: Rơm rạ, phế phẩm trồng trọt, chăn nuôi sau thu hoạch, đa số được người dân tận dụng lại để trồng nấm rơm, làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, ủ làm phân bón, phế phẩm không thể tận dụng được thu gom như rác thải sinh hoạt, hạn chế tối đa hiện tượng đốt rơm rạ ngoài đồng ruộng.

+ Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường: Các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện Châu Thành tự bố trí khu tập kết chất thải riêng biệt trong phạm vi hoạt động của cơ sở và tự thu gom chất thải, hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý đúng quy định theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022.

Định kỳ hàng năm, các doanh nghiệp thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong đó thống kê khối lượng chất thải phát sinh, thu gom, xử lý gửi về cơ quan quản lý trực tiếp để kiểm soát, giảm thiểu chất thải rắn công nghiệp.

* 100% bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường

- Chất thải từ sản xuất nông nghiệp: Theo số liệu điều tra hằng năm, trung bình 1 ha sử dụng từ 10 -12 lít (kg) thuốc bảo vệ thực vật. Đối với địa bàn Châu Thành có 16.000 ha đất lúa. Trung bình mỗi năm sử dụng từ 160 – 192 tấn thuốc bảo vệ thực vật. Đối với thuốc dạng bột, vỏ đựng chiếm 7-8% khối lượng, đối với thuốc dạng nước vỏ đựng chiếm 15-20% khối lượng. Do đó, trong một chu kỳ sản xuất mỗi năm sẽ thải ra môi trường khoảng 13,2 tấn bao bì đối với thuốc dạng bột và 30,8 tấn bao bì đối với thuốc dạng nước. Hằng năm, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tạo mọi điều kiện để thu gom vào dịp cuối năm đêm xử lý tại các cơ sở đủ chức năng. Đối với phụ phẩm nông nghiệp, tổng lượng phụ phẩm nông nghiệp phát sinh (rơm, rạ, trấu, vỏ, củ, quả…) khoảng 242.253 tấn/năm được thu gom xử lý để phục vụ trồng rẫy, làm thức ăn cho gia súc, ủ phân.

- Chất thải y tế: Lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh trên địa bàn huyện khoảng 5,4 tấn/năm được thu gom 100% và đưa về cụm xử lý rác thải y tế tại Ngã Năm để xử lý theo mô hình cụm tại Kế hoạch số 42/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025; Quyết định số 3302/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về bổ sung Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 14/12/2017. Đối với các cơ sở y tế khác trên địa bàn đều thực hiện các biện pháp thu gom, phân loại rác y tế, 100% rác thải y tế lây nhiễm được thu gom và xử lý đúng quy định (hợp đồng đưa về đưa cụm xử lý rác thải y tế tại Ngã Năm).

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh nước thải sản xuất, chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp thu gom, xử lý theo quy định.

* Về tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch ≥ 70%

Các cấp Hội trên địa bàn huyện tích cực tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom rác, làm lò đốt rác, xây dựng hố hợp vệ sinh, giữ gìn cảnh quan xanh – sạch – đẹp, trồng cây xanh, trồng hoa,…. Hàng năm huyện Hội chỉ đạo  các cấp Hội chủ động Đăng ký thực hiện công trình với cấp uỷ, chính quyền thực hiện công trình thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới. Kết quả các cấp Hội đã xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động 35 công trình đăng ký với cấp ủy chính quyền địa phương theo tiêu chí 17.8 lồng ghép nội dung chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm gồm: Trồng cây huyết rồng chiều dài 2.000m, vận động 13.702 hộ xây dựng hố xí hợp vệ sinh, Trồng hoa Hoàng Yến chiều dài 1350m, Trồng hoa Hoàng Lạc chiều dài 1500m, Trồng hoa Mười giờ chiều dài 1200m, Trồng cây Hồng Lộc chiều dài 3.000m, Trồng hoa Huyết sò và Chiều Tím chiều dài 2500m, trồng hoa huệ chiều dài 300m

Vận động nhân dân không để rác bừa bãi, vận động gia đình có thùng rác để thu gom không để ô nhiễm môi trường. Những cánh đồng mẫu lớn, các Tổ hợp tác, hợp tác xã vận động nông dân thu gom bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật tập trung để xử lý do có lò đốt tại đồng ruộng không bỏ bừa bãi như trước đây ở các kênh thủy lợi. Tự giác giữ gìn cảnh quan sanh – xạch – đẹp; phòng chống dịch bệnh.

Nhằm góp phần nâng cao kiến thức của cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ trên địa bàn về phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tổ chức 03 cuộc tuyên truyền vun đắp giữ gìn giá trị tốt đẹp và phát triển giá trị gia đình, Việt Nam, thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, phát triển mô hình sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn khu dân cư kiểu mẫu và ra quân trồng hoa trang đoạn đường ấp Xây Đá A xã Hồ Đắc Kiện, ấp Sa Bâu xã Thuận Hòa, ấp Phước Phong, Phước Lợi xã Phú Tân với chiều dài 2.000m. Riêng Hội LHPN huyện hỗ trợ 600 chậu hoa trang, 250 cái cần xế chứa rác

+ Năm 2011: Trong năm có 4.716 hộ gia đình hội viên được tuyên truyền, hướng dẫn, cung cấp kiến thức về xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”. Kết quả có  4.716 hộ gia đình HV đạt 8/8 tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch.

+ Năm 2023: Tính đến thời điểm hiện nay trên địa bàn huyện có 13.702 hộ gia đình hội viên được tuyên truyền, hướng dẫn, cung cấp kiến thức về xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”. Qua đó có 13.702 hộ hội viên đạt 8/8 tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch (so cùng kỳ 2011 tăng 8.986 hộ).

* Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường ≥ 70%

Trên địa bàn 07 xã, có 1.987 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chuồng trại chăn nuôi được hướng dẫn xây dựng theo đúng quy chuẩn bảo vệ môi trường như cách xa khu dân cư, nhà ở; chất thải chăn nuôi phải được thu gom, xử lý thông qua hầm Biogas, đệm lót sinh học hoặc các chế phẩm vi sinh khác trước khi thải ra môi trường, không xảy ra ô nhiễm môi trường. Năm 2022, tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh bình quân trên địa bàn 07 xã đạt 92,05% (1.829/1.987 hộ), tăng 23,98% so với năm 2010, cụ thể: Xã An Hiệp, đạt 96,06% (341/355hộ); Xã An Ninh, đạt 86,67% (195/225 hộ); Xã Phú Tân, đạt 77,27% (34/44 hộ); Xã Phú Tâm, đạt 89,95% (841/935hộ); Xã Thiện Mỹ, đạt 96,90% (313/323 hộ); Xã Thuận Hoà, đạt 100% (105/105 hộ).

* 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm

Hàng năm, đều được ngành chuyên môn của Huyện Châu Thành tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật và kiến thức an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và sử dụng thực phẩm. Bên cạnh đó, huyện cũng thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Năm 2022, trên địa bàn 07 xã, có 501/501, đạt 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

* Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn ≥ 30%

UBND các xã phối hợp với các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động hộ gia đình, cá nhân tận dụng tối đa chất thải thực phẩm để làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi. Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tái sử dụng; tái chế hoặc cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển CTRSH. Chất thải thực phẩm không dùng làm phân bón phải được chuyển giao cho cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển CTRSH. CTRSH khác phải được chứa, đựng trong bao bì theo quy định và chuyển giao cho cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển CTRSH… Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn tại các xã đạt từ 31% đến 58,2%.

* Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định ≥ 50%

UBND các xã phối hợp với các đoàn thể tổ chức vận động tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của các sản phẩm có nguồn gốc từ nhựa, túi nylon và sản phẩm nhựa dùng một lần đối với môi trường, hệ sinh thái và sức khoẻ con người; nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nylon khó phân hủy sang sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Qua vận động tất cả người dân trên địa bàn huyện đã thực hiện thu gom chất thải nhựa phát sinh bán phế liệu góp phần có thêm thu nhập cho người dân. Ngoài ra các điểm Trường trên địa bàn huyện còn tổ chức xây dựng mô hình “biến rác thành tiền” gom chai nhựa, bọc ni long,… bán phế liệu. Khối lượng rác thải nhựa phát sinh được thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý theo quy định tại các xã đạt tỷ lệ từ 51,1% đến 85%.

* Tự đánh giá: 7/7 xã (đạt 100%) trên địa bàn huyện Châu Thành đạt tiêu chí 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm theo Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới và bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 – 2025, tăng 7 xã so với năm 2010.

2.5. Về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và gìn giữ an ninh, trật tự xã hội

2.5.1. Về Hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật

- Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn: Huyện đẩy mạnh công tác củng cố kiện toàn các chức danh cán bộ, công chức xã đảm bảo đạt chuẩn theo quy định; đào tạo nghiệp vụ nâng cao năng lực các Trưởng Ban nhân dân ấp; tập trung phát triển Đảng viên mới, có cơ chế khuyến khích con em người địa phương đã tốt nghiệp đại học về công tác tại địa phương. Đến nay có 100% các xã đạt chuẩn theo quy định.

- Tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở: Hiện nay hệ thống tổ chức chính trị ở các xã được thành lập đầy đủ theo đúng quy định của cấp có thẩm quyền, gồm: Đảng bộ xã, Chính quyền xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Hội Nông dân xã, Hội Cựu chiến binh xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã.

- Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội: thường xuyên bổ sung, nâng cao hiệu quả quy chế làm việc, quy chế dân chủ, tăng cường nâng cao năng lực lãnh đạo điều hành của các Chi bộ và Ban Nhân dân ấp. Năm 2022, 100% Đảng ủy các xã được Huyện uỷ xếp loại “Trong sạch, vững mạnh”, 100% Ủy ban nhân dân các xã được Ủy ban nhân dân huyện xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; 100 % các tổ chức chính trị - xã hội của 07 xã đều đạt từ loại “khá” trở lên.

- Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Ủy ban nhân dân huyệnthành lập Hội đồng đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng quy chế hoạt động. Hàng năm mở lớp tập huấn cho cán bộ, công chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo dõi đánh giá, chấm điểm công nhận xã, đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tuyên truyền về quyền con người, quyền công dân, quyền thông tin về pháp luật nhằm kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn tranh chấp, vướng mắc trong thi hành pháp luật. Kết quả trong năm 2022 có 06/07 xã đạt tiếp cận pháp luật và xã Thiện Mỹ cơ bản đạt trong giai đoạn hiện nay.

- Công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ, hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình, đời sống xã hội: Hàng năm, các xã luôn quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, thực hiện bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ và bảo trợ những người dễ bị tổn thương trong lĩnh vực gia đình và đời sống xã hội, xây dựng kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình và tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức phong phú. Tại các xã 100% phụ nữ có nhu cầu vay vốn ưu đãi đều được hỗ trợ vay từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và các nguồn tín dụng chính thức khác. Trên địa bàn xã không có trường hợp tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, buôn bán người.

* Tự đánh giá: 7/7 xã (đạt 100%) trên địa bàn huyện Châu Thành đạt tiêu chí 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới và bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 – 2025, tăng 7 xã so với năm 2010.

2.5.2 Về Quốc phòng và an ninh

* Về quốc phòng

Hàng năm Ban CHQS huyện. Tổ chức biên chế lực lượng Dân quân tự vệ  đúng theo biên chế có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QP, QSĐP; đăng ký, quản lý, bảo quản và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật thực hiện đúng theo Thông tư số 76/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 và Thông tư số 77/2000/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và quyết định giao chỉ tiêu xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ của Bộ CHQS tỉnh giao cho huyện hàng năm, tổ chức bên chế đúng theo quy định, xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ từ xã đến ấp và các Ban CHQS cơ quan, vững mạnh rộng khắp đáp ứng yêu cầu chiến đấu trong tình mới.

+ Năm 2010. Xây dựng lượng Dân quân tự vệ = 1.214 đồng chí, đạt 100%.

+ Năm 2011. Xây dựng lượng Dân quân tự vệ = 1.214 đồng chí, đạt 100%.

+ Năm 2012. Xây dựng lượng Dân quân tự vệ = 1.212 đồng chí, đạt 100%.

+ Năm 2013. Xây dựng lượng Dân quân tự vệ = 1.204 đồng chí, đạt 100%.

+ Năm 2014. Xây dựng lượng Dân quân tự vệ = 1.245 đồng chí, đạt 100%.

+ Năm 2015. Xây dựng lượng Dân quân tự vệ = 1.231 đồng chí, đạt 100%.

+ Năm 2016. Xây dựng lượng Dân quân tự vệ = 1.231 đồng chí, đạt 100%.

+ Năm 2017. Xây dựng lượng Dân quân tự vệ = 1.316 đồng chí, đạt 100%.

+ Năm 2018. Xây dựng lượng Dân quân tự vệ = 1.316 đồng chí, đạt 100%.

+ Năm 2019. Xây dựng lượng Dân quân tự vệ = 1.316 đồng chí, đạt 100%.

+ Năm 2020. Xây dựng lượng Dân quân tự vệ = 1.316 đồng chí, đạt 100%.

+ Năm 2021. Xây dựng lượng Dân quân tự vệ = 1.198 đồng chí, đạt 100%.

+ Năm 2022. Xây dựng lượng Dân quân tự vệ = 1.194 đồng chí, đạt 100%.

+ Năm 2023. Xây dựng lượng Dân quân tự vệ = 1.194 đồng chí, đạt 100%.Cụ thể năm 2023 như sau.

- Tổng số DQTV: 1.194 đồng chí, đạt tỷ lệ 1,25 %. so với dân số (Dân quân:  1.101 đạt 1,14%; Tự vệ: 93 lực lượng, đạt 0.8%).

- Chất lượng: Đảng viên: 271 đ/c đạt 22,69%; Đoàn viên: 818 đ/c đạt 68,50%; PVXN: 72 đ/c đạt 6,39%; Nữ: 54 đ/c đạt 4,42%; chi bộ quân sự: 08/08 đạt  100%; Chi bộ có cấp ủy 08/08 đạt 100%; Chi đoàn quân sự 01/01 đạt 100%.

- Ban CHQS xã, thị trấn (tổng số xây dựng đượt 1.101 đồng chí) gồm Cán bộ Ban CHQS xã , thị trấn, dân quân tự vệ tại chỗ, dân quân cơ động  và một số lực lượng khác.

- Cán bộ Ban CHQS xã, thị trấn 22 đ/c, đã qua đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở là 22 đ/c, không đồng chí nào chưa qua đào tạo (08 CHT, 14 CHP) phát triển cao hơn 01 đ/c.

* Về an ninh

Tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn huyện trong những năm qua cơ bản giữ vững ổn định; kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; QPAN và thế trận lòng dân ngày càng được củng cố vững chắc, đời sống nhân dân và LLVT được cải thiện, công tác đảm bảo an sinh xã hội được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm đúng mức và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực về đời sống kinh tế - xã hội, QPAN trên địa bàn huyện. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề  tội phạm ma tuý, trộm cắp, ngoài ra cần quan tâm, các thế lực thù địch và các đối tượng phản động lợi dụng vấn đề “dân tộc” “tôn giáo”, “dân chủ” “nhân quyền”, kích động xúi giục số người dân nhẹ dạ cả tin, tìm mọi cách chống phá chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, khiếu kiện đông người, vượt cấp, gây mất an ninh trật tự ở có khả năng xảy ra một số địa phương. Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện, công tác phối hợp giữa hai lực lượng trong việc nắm tình hình, quản lý địa bàn và các đối tượng liên quan. Đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả; phối hợp tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời đấu tranh ngăn chặn âm mưu và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định ANCT-TTATXH trên địa bàn huyện.

* Công tác phối hợp tham mưu quán triệt

- Công tác phối hợp hoạt từ năm 2011 đến 2023 thực hiện theo Nghi định 77, Nghị định số 03 của Chính phủ lực lượng Công an, Quân sự, huyện tiếp tục tham mưu UBND huyện quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Chủ động phối hợp xây dựng, triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ từ ở các cấp, trọng tâm là công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn các ngày lễ, tết và sự kiện trọng đại của đất nước, của huyện, tỉnh… nhất là kế hoạch, phương án phối hợp bảo vệ trong các ngày kỷ niệm. Tất cả cán bộ chiến sĩ, Dân quân tự vệ nâng cao nhận thức, trách nhiệm giữa hai lực lượng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời bảo vệ vững chắc ANCT-TTATXH trên địa bàn. Xác định đây là công tác quan trọng nhất trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, nhằm bảo đảm nắm chắc tình hình hoạt động của các đối tượng, đi sâu về tình hình của các tổ chức phản động, chủ động tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo xử lý mọi tình huống đạt hiệu quả. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhằm tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, vận động quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thường xuyên phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, nhất là Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 18/01/2012 của Tỉnh ủy Sóc Trăng về thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”.

- Hiện nay, với xu hướng hội nhập và phát triển kinh tế ngày càng sâu rộng, văn hóa xã hội, đời sống của nhân dân ngày càng phát triển. Song, những tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường với sự phát triển của mạng xã hội, Internet… có tác động không nhỏ đến một bộ phận người dân, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên dễ bị các đối tượng lợi dụng, lôi kéo vi phạm pháp luật, thủ đoạn hoạt động của các tổ chức phản động ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn... Trước tình hình trên, hai lực lượng thường xuyên, chủ động phối hợp tham mưu cho huyện uỷ, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn có liên quan đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa xã hội kết hợp với phòng ngừa nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành trong công tác phòng, chống tội phạm.

-  Tiếp tục quán triệt, tham mưu cho Huyện uỷ - UBND huyện về đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các ngày lễ, tết và các sự kiện chính trị, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên địa bàn. Quản lý chặt địa bàn, đối tượng, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch.

Qua hơn 12 năm triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, cấp ủy - chính quyền các cấp đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, giải quyết kịp thời những bức xúc của Nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm tốt công tác bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh nông thôn đã tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trên địa bàn huyệnđến nay không còn xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

* Tự đánh giá: 7/7 xã (đạt 100%) trên địa bàn huyện Châu Thành đạt tiêu chí 19 về Quốc phòng và an ninh theo Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới và bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 – 2025.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ HUYỆN ĐẠT NÔNG THÔN MỚI.

3.1 Tiêu chí số 1 về quy hoạch

3.1.1. Yêu cầu của tiêu chí:

- Có quy hoạch xây dựng vùng huyện được phê duyệt còn thời hạn hoặc được rà soát, điều chỉnh theo quy định, trong đó có quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn

- Có công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu hoặc hạ tầng xã hội thiết yếu được đầu tư xây dựng theo quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được phê duyệt.

3.1.2. Kết quả thực hiện tiêu chí

Đến năm 2023 Huyện đã cơ bản hoàn thành quy hoạch về phát triển vùng huyện trình UBND tỉnh công nhận tại Quyết định 2201/QĐ-UBND ngày 24/08/2022 về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050.

Đồ án quy hoạch vùng huyện của Châu Thành đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số   /QĐ-UBND ngày   tháng   năm 2023. Đồ án đã đảm bảo các yêu cầu 
về nội dung nhiệm vụ theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, đảm bảo yêu
cầu theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày
06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây
dựng. Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành đảm bảo đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và yêu cầu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo.

Thực hiện quy hoạch: Ngay sau quy hoạch vùng huyện được phê duyệt, UBND huyện đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch, tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện, Trung tâm hành chính huyện, công viên đường vào khu hành chính, phát thanh trên hệ thống truyền thanh của UBND huyện, các xã, thị trấn để người dân, các tổ chức biết và thực hiện.

Tuy nhiên, trong điều kiện việc cắm mốc chỉ giới các công trình hạ tầng theo quy hoạch cần nguồn kinh phí lớn nên huyện, xã chủ yếu tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát, hướng dẫn các tổ chức và Nhân dân trên địa bàn thực hiện theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

Về công trình hạ tầng kỹ thuật: Huyện đã quy hoạch trung tâm văn hóa huyện được phê duyệt theo quyết định số 2975/QQ- UBND ngày 29/10/2021 với quy mô là 5ha, đã được triển khai xây dựng trong năm 2023 với tổng kinh phí là 33.847 triệu đồng với 4 hạn mục nhà tập luyện thi đấu thể thao, khu dưỡng sinh, công trình hạ tầng kỹ thuật, mua sắp thiết bị, đến nay dự án đã triển khai được 28% khối lượng dự án, dự kiến sẽ là nơi tổ chức công nhận chào mừng huyện khi đạt chuẩn nông thôn mới.

3.1.3. Tự đánh giá:

Huyện Châu Thành đạt tiêu chí Quy hoạch theo Quyết định số        320/QĐ-TTg và Quyết định số 1418/QĐ-UBND.

3.2 Tiêu chí số 2 về giao thông

3.2.1. Yêu cầu của tiêu chí

- Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo kết nối tới các xã và được bảo trì hàng năm;

- 100% km đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch;

- Tỷ lệ km đường huyện được trồng cây xanh dọc tuyến đường≥ 50%;

- Bến xe khách tại trung tâm huyện (nếu có theo quy hoạch) đạt tiêu chuẩn loại IV trở lên.

3.2.2. Kết quả thực hiện tiêu chí:

Hệ thống đường giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo thông suốt; 100% xã, thị trấn có đường oto đi được đến trung tâm hành chính huyện, về xã Hồ Đắc Kiện có tuyến đường huyện 92, láng nhựa với bề rộng mặt đường là 5,5m; xã Thiện Mỹ được kết nối bằng tuyến đường tỉnh 939B láng nhựa, mặt đường 6m, tuyến đường huyện 90 mặt đường láng nhựa 4m; xã Phú Tâm với các tuyến đường tỉnh 932 rộng 8m, đường huyện 94 rộng 5,5m; xã An Ninh kết nối thông qua tuyến đường tỉnh 938,939 và 932 nối dài, xã An Hiệp, Thuận Hoà kết nối dọc theo quốc lộ 1A; thị trấn Châu Thành nằm trong trung tâm hành chính huyện.

Các tuyến đường giao thông thường xuyên được quan tâm đầu tư nâng cấp, duy tu bão dưỡng hàng năm theo quy định. Hàng năm huyện đã chủ động cân đối các nguồn trên 5 tỷ đồng, giao cho phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện kiểm tra, phát hiện kịp thời các hư hỏng trên mặt đường để dặm vá, sữa chữa, đảm bảo an toàn giao thông. Ngoài ra huyện cũng phát động các xã vận động xã hội hoá, thường xuyên thực hiện các phong trào về xây dựng nông thôn mới, cũng tổ chức sữa chữa các cầu, cống, công trình giao thông nhỏ kịp thời trong khu vực nông thôn.

Tỷ lệ km đường huyện trên địa bàn đã được đầu tư  là  10 tuyến với   113,1km, cấp kỹ thuật đường huyện đạt cấp kỹ thuật từ cấp VI đồng bằng trở lên theo tiêu chuẩn Việt Nam 4054;2005, phù hợp với quy hoạch được duyệt; tỷ lệ nhựa hoá và bê thông hoá đạt 100% ( tăng 30 % so với năm 2010). .

Các đường huyện được trồng cây xanh dọc tuyến đường, tỷ lệ trồng đạt trên 60% với các loại cây như : cây sao, cây dầu, các loại cây ăn trái tại địa phương, cây hoa kiểng,..Trong đó cây sao, cây dầu được trồng bổ sung hàng năm từ 1200 -2000 cây từ chương trình hỗ trợ cây phân tán của Kiểm lâm. Nhiều phong trào được phát động thường xuyên theo lời dạy của Bác Hồ, trồng cây nhớ Bác, ngày môi trưởng 5/6 hàng năm, các phong trào về xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn.

Bến xe khách Châu Thành: quy hoạch tại xã Hồ Đắc Kiện, giáp Quốc Lộ 1, gần Cụm công nghiệp Xây Đá B, diện tích quy hoạch là 2ha.

3.2.3. Tự đánh giá:

Huyện Châu Thành đạt tiêu chí số 2 về Giao thông theo Quyết định số 320/QĐ-TTg và Quyết định số 1418/QĐ-UBND.

3.3 Tiêu chí 3 về thuỷ lợi và phòng chống thiên tai

3.3.1. Yêu cầu của tiêu chí

- Hệ thống thủy lợi liên xã đồng bộ với hệ thống thủy lợi các xã theo quy hoạch;

- Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ.

3.3.2. Kết quả thực hiện tiêu chí

Hệ thống thuỷ lợi liên xã đồng bộ với hệ thống của huyện, được xây dựng phù hợp với quy hoạch được duyệt, với 6 hệ thống kênh cấp 1trên địa bàn huyện đóng vai trò là kênh tạo nguồn, trữ ngọt, ngăn mặn đáp ứng nhu cầu sản xuất đông bộ, kết nối thông suốt với các hệ thống kênh cấp 2, 3 và kênh nội đồng. Thực hiện theo quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng. Huyện quản lý 67 kênh thuỷ lợi cấp 2, xã và HTX, tổ hợp tác ấp quản lý 75 công trình nhỏ; riêng hệ thống đê bao Kênh Xáng Phụng Hiệp – Tà Liêm do Trạm quản lý thuỷ nông quản lý. Tất cả vận hành đồng bộ đảm bảo hài hoà, không tranh chấp dùng nước hay nuôi trồng thuỷ sản, trồng lúa.

Đảm bỏ chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chổ: Hàng năm điều được kiện toàn, trong năm 2023 huyện đã tổ chức bộ máy được thành lập theo Quyết định 898/QĐ-UBND ngày 05 tháng 04 năm 2023 do đồng chí chủ tịch huyện là Trưởng bản, 4 phó ban và 27 thành viên. Phân công thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 11/QĐ- BCĐ ngày 14/6/2023 quy định rõ chức năng nhiệm vụ của từng thành viên. Trên cơ sở đó cơ quan thường trực đã tham mưu BCĐ xây dựng các kịch bản về phòng chống thiên tai gắn với các loại hình thường xuyên xảy ra trên địa bàn, trong đó bổ sung đầy đủ về các phương tiện, thiết bị, lực lượng và phương án cho từng loại hình và cấp độ thiên tai. Bắt đầu từ 30 tháng 6 hàng năm huyện tổ chức trực thường xuyên, khi có dự báo về tình hình thiên tai thì thực hiện theo kế hoạch, phối hợp với truyền thanh thông tin thường xuyên và khi có nhu cầu thì tăng thời lượng phát sóng đảm bảo thông tin kịp thời. Theo biẻu mẫu 1 phụ lục 1 huyện đạt 87/100 điểm.

3.3.3. Tự đánh giá:

Huyện Châu Thành đạt tiêu chí số 3 về Thuỷ lợi và phòng, chống thiên tai theo Quyết định số 320/QĐ-TTg và Quyết định số 1418/QĐ-UBND.

3.4 Tiêu chí số 4 về điện

3.4.1. Yêu cầu của tiêu chí

Hệ thống điện liên xã đồng bộ với hệ thống điện các xã theo quy hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của cả hệ thống

3.4.2. Kết quả thực hiện tiêu chí

Đến thời điểm hiện tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đạt tiêu chí về điện. Hệ thống điện phân phối liên xã đảm bảo đồng bộ và đạt yêu cầu kỹ thuật. Các tuyến đường tỉnh đã được đầu tư hệ thống lưới điện trung thế, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, các cơ sở hạ tầng kỹ thuật được quan tâm đầu tư, không còn vấn đề mất an toàn về điện; điện lực Châu Thành tiếp tục đề xuất đầu tư sữa chữa lớn và mở rộng thêm một số tuyến đường huyện theo kế hoạch trung hạn.

3.4.3 Tự đánh giá:

Huyện Châu Thành đạt tiêu chí Điện theo Quyết định số 320/QĐ-TTg và Quyết định số 1418/QĐ-UBND.

3.5 Tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hoá – Giáo dục

3.5.1. Yêu cầu của tiêu chí

- Trung tâm Y tế huyện đạt chuẩn;

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đạt chuẩn, có nhiều hoạt động văn hóa - thể thao kết nối với các xã;

- Tỷ lệ trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên≥ 60%;

- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1.

3.5.2. Kết quả thực hiện tiêu chí

Về y tế: Trung tâm y tế huyện Châu Thành được thành lập năm 2009 theo Quyết định số 168/QĐTC-CTUBND ngày 21/4/2009 bao gồn chức năng y tế dự phòng và khám chữa bệnh. Trung tâm y tế huyện đạt chuẩn bệnh viện hạng 3 tại quyết định số 2125 /QĐ-UBND  ngày 24/08/2018 của UBND tỉnh về xếp hạng các trung tâm y tế huyện, từ đó đến nay đều giữ vững hàng năm. Bệnh viện đa khoa huyện được phê duyệt dự án năm 2009 tại Quyết định số 1186/QĐHC-CTUBND ngày 21/9/2029, đến năm 2017 được điều chỉnh dự án theo Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 với tổng mức kinh phí là 91,6 tỷ với quy mô 100 giường, với 14 khoa và hạng mục hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật.

Về mặt bằng tổng thể,  diện tích bệnh viên đa khoa hiện nay là 2,67ha, giáp với đường nhựa, mặt đường 8m đảm bảo lưu thông thuận lợi, trong quy hoạch trung tâm hành chính huyện. Đối với trạm y tế các xã hiện nay đã đảm bảo về diện tích đang dự kiến xây dựng nâng cấp mới 3 xã và thị trấn Châu Thành.

Về các khoa phòng chức năng: Quy mô bệnh viện 100 giường trong đó:

Khoa nội – y học cổ truyền: 34 giường, khoa ngoại 22 giường, khoa sản phụ 14 giường, khoa nhi 12 giường, khoa RHM –TMH- mắt 6 giường, khoa nhiễm 6 giường, khoa hồi sức cấp cứu 6 giường. Tổng diện tích xât dựng là 8.873,78m2 trong đó: Khoa cấp cứu- chẩn đoán – phẫu thuật 1.292,8m2, Sảnh – hội trưởng – cầu thang 1.376m2, Khoa ngoại trú – xét nghiệm – dược 2.322m2, Khoa sản phụ - Nhi – Ngoại 1.476m2, Khoa dinh dưỡng – khuẩn – nội – RHM-TMH  1.472m2, Khoa nhiễm 198m2 và các hạng mục hạ tầng và phụ trợ đạt theo Thông tư số 07/2012/TT-BYT ngày 27/5/2021 của bộ y tế và các tiêu chuẩn VN về diện tích phòng chuyên môn.

Cấp độ công trình được đầu tư là công trình cấp III, nhóm B với 7 nhóm hạng mục chính gồm khối 1 quy mô 2 tầng  là khoa cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật. Khối 2,3,4,5 quy mô 3 tầng là sảnh chính – Hội trường cầu thang và 11 phòng chức năng. Khối 6 và 7 là khối 1 tầng gồm khoa nhiễm và một số công trình phụ trợ khác.

Về đảm bảo vệ sinh môi trường: Trung tâm có hệ thống thu gom nước mưa, thiết kế các hệ thống cống D 250, D300,D500. Ngoài ra cống còn có các hệ thống các hố ga thăm, hố ga thu kết hợp thăm, thu nước mặt. Hệ thống xử lý nước thải được thiết kế riêng đảm bảo xử lý an toàn đúng quy định về vệ sinh môi trường đối với nước thải y tế và nước sinh hoạt. Hệ thống cấp nước được lấy từ nước giếng khoang và trạm xử lý nước sạch của huyện đạt chuẩn về y tế. Các công trình khác như cung cấp điện, PCCC, hệ thống cây xanh, sân đường đảm bảo đúng thiết kế và đáp ứng đầy đủ các điều kiện về bệnh viện đạt loại III.

Về văn Hoá

Huyện có trung tâm văn hoá – thể thao – truyền thanh được thành lập năm 2022 tại Quyết định số 116/QĐ_UBND ngày 26/7/2022 của Huyện Châu Thành trên cơ sở sáp nhập Trung tâm văn hoá thể thao và đài truyền thanh huyện. Khu văn hoá thể thao  và truyền thanh có diện tích 32.213m2 gồm 4 hạng mục: Nhà tập luyện, thi đấu thể thao + Nhà làm việc, diện tích 1.438m2, Khu tập dưỡng sinh + nhà vệ sinh, diện tích 3.077m2 và các các công trình hạ tầng kỹ thuật với diện tích 20.249m2. Vị trí xây dựng nằm cặp đường vào trung tâm hành chính huyện Châu Thành với mặt đường rộng 12m.

Trung tâm văn hoá thể thao truyền thanh huyện thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động như phong trào văn nghệ gây quỹ học bổng, quỹ vì người nghèo, nhà tình thường; chương trình chào mừng ngày thương binh liệt sỹ, chương trình về tổ chức đua xe đạp cấp huyện, chương trình đồng hành cùng nhà nông, chương trình người Việt ưu tiên dùng hàng Việt, chương trình búp sen hồng, các giải thi đấu thể thao về bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ.. đã tổ chức rất nhiều chương trình để có dịp các địa phương được giao lưu học hỏi, tạo sân chơi lành mạnh, giúp đỡ cho những cảnh nghèo vương lên vượt khó, chắp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ.

Trung tâm văn hoá thể thao truyền thanh của huyện là cầu nối quan trọng góp phần quảng bá quê hương, phát huy tốt truyền thống văn hoá của 3 dân tộc trên vùng đất Châu Thành, là những nền tảng quan trọng thể hiện được khát vọng, niềm tin về huyện Châu Thành vững bước đi lên trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng cuộc sống văn minh hiện đại.

Đánh giá tiêu chí: Huyện Châu Thành đạt tiêu chí Văn Hoá theo Quyết định số 320/QĐ-TTg và Quyết định số 1418/QĐ-UBND.

Về giáo dục

Huyện Châu Thành có 2 trường THPT là trường THPT Thuận Hoà và THPT Phú Tâm. Từ khi tái lập huyện Châu Thành đến nay 2 huyện đã được quan tâm đầu tư, cải tạo nâng chất. Đến nay 2 trường đã đạt chuẩn quốc gia.

Trường THPT Thuận Hoà trước đây là trường cấp 2, đến năm 2000 được nâng thành trường THPT Thuận Hoà, tuy là trường mới thành lập, nhưng với kinh nghiệm từ lâu trong giảng dạy và đào tạo, trường đã nhanh chóng tạo được danh tiếng, đào tạo được nhiều thế hệ trẻ có năng lực, xây dựng được đội ngũ giáo viên trẻ, tâm huyết với nghề và đến năm 2019 được công nhận đạt chuẩn quốc gia tại Quyết định số 3725/QĐ- UBND ngày 26 tháng 12  năm 2019. Diện tích xây dựng của trường là 6514,8 m2. Năm học 2022-2023, có 1220  học sinh. Trường được đầu tư khá khang trang, có đầy đủ 24 phòng học và có 02 phòng chức năng, 2 nhà xe cho học sinh, có 3 khu nhà vệ sinh cho các khối riêng biệt. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2022 -2023: có 351/351 tỷ lệ 100%, có nhiều em đã được hướng dẫn phân luồng đào tạo để học nghề đúng theo định hướng và một số em khá giỏi tiếp tục học lên cao đẳng, đại học với những ngành nghề rất cần cho địa phương hiện nay.

Trường THPT Phú Tâm đã có danh tiếng từ lâu, trường là nơi đã đào tạo rất nhiều cán bộ, hiện tại đang giữ các chức vụ quan trọng ở các cấp và những doanh nghiệp thành đạt. Với truyền thống đó, với sự quyết tâm của của tập thể các thầy cô đến năm 2019 đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia tại  Quyết định số 3220/QĐ- UBND ngày 07  tháng 11 năm 2019. Diện tích xây dựng của trường là 3441 m2. Năm học 2022 -2023, có 700  học sinh. Trường được đầu tư mới,  có đầy đủ 17 phòng học và 4 phòng chức năng, 2 nhà xe cho học sinh, có 2 khu nhà vệ sinh cho các khối riêng biệt, khối hành chính quản trị, đảm bảo phục vụ giảng dạy và học tập của học sinh. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2022 -2023 có 211/211, tỷ lệ 100%, rất nhiều em đã nối tiếp truyền thống học lên cao đẳng, đại học với những ngành nghề rất cần cho địa phương hiện nay.

Đánh giá tiêu chí: Huyện Châu Thành đạt tiêu chí Giáo dục theo Quyết định số 320/QĐ-TTg và Quyết định số 1418/QĐ-UBND.

Về trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên được thành lập theo Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 về việc đổi tên Trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên, thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trung tâm đã được đầu tư năm 2012 Tổng mức vốn là 5,3 tỷ đồng vói 7 hạng mục chính, cụ thể như sau:

Nhà hiệu bộ + phòng học: Nhà một trệt, 1 lầu, diện tích xây dựng 338,2m2, tổng diện tích sàn là 676,4m2.

Cổng hàng rào: mặt trước xây dựng tường lững kết hợp song sắt, cao 2m dài 86m.

Sân đường thoát nước: sân láng dày 3cm, bê tông lót đát 4 x6 mác 100, dày 100, diện tích 467m2, rảnh thoát nước rộng 30cm, chiều dài 317,2m2.

Nhà vệ sinh: nhà trệt, diện tích xây dựng 19,1m2, chiều cao mái 3,3m.

Nhà xe: nhà trệt, diện tích xây dựng 123,1m2, chiều cao 5,26m.

Điện ngoại vi; điện chiếu sáng ngoại vi gồm 4 trụ đèn cao 5m đặt 4 góc sân.

Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục huyện đạt chất lượng theo quyết định số      QĐ/UBND ngày     tháng     năm 2023.

3.5.3. Tự đánh giá:

Huyện Châu Thành đạt tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa – Giáo dục theo Quyết định số 320/QĐ-TTg và Quyết định số 1418/QĐ-UBND.

3.6 Tiêu chí số 6 về Kinh tế

3.6.1. Yêu cầu của tiêu chí

- Có khu công nghiệp, hoặc cụm công nghiệp được đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hoặc cụm ngành nghề nông thôn;

- Chợ trung tâm huyện đạt tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm;

- Hình thành vùng nguyên liệu tập trung đối với các sản phẩm chủ lực hoặc có mô hình liên kết theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm, kết nối từ sản xuất đến tiêu thụ đối với các sản phẩm chủ lực của huyện;

- Có Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp hoạt động hiệu quả.

3.6.2. Kết quả thực hiện tiêu chí

Có khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp được đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Trên địa bàn huyện có 1 Khu công nghiệp An Nghiệp trên địa bàn xã An Hiệp đây là khu công nghiệp của tỉnh thuộc huyện Châu Thành và TP Sóc Trăng, cụm công nghiệp Xây Đá, Xây Đá B mới và cụm công nghiệp xã Thuận Hoà.

Cụm công nghiệp Xây Đá B được thành lập theo Quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng, quy mô là 50ha tại ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành. Ngành nghề hoạt động chủ yếu là công nghiệp sản xuất lương thực, thực phẩm, chế biến nông sản, thuỷ, hải sản, hàng xuất khẩu, cơ khí chế tạo, điện tử, may mặc, các loại hình công nghiệp phụ trợ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cụm công nghiệp hiện đang được đầu tư hạng mục đường giao thông nội bộ, vĩa hè,..

Cụm công nghiệp Xây Đá B mới được thành lập theo Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh, quy mô là 50ha, thực hiện lĩnh vực chế biến nông, lâm, thuỷ sản, ngành cơ khí sản xuất các máy móc phục vụ cho chế biến các sản phẩm nông sản – thuỷ sản sau thu hoạch; ngành công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo khác như: cơ khí, điện, điện tử, dệt may ( không có công đoạn nhuộm, giặt mài hoặc nấu sợi), da dày ( không có công đoạn thuộc da).

Cụm công nghiệp xã Thuận Hoà đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất dự kiến quy mô 50 ha, đang thực hiện các thủ tục khác để thành lập cụm công nghiệp. Huyện không có cụm ngành nghề nông thôn.

Chợ trung tâm huyện đạt chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm theo Quyết định số   /QĐ-

Hình thành vùng nguyên liệu tập trung đối với các sản phẩm chủ lực: Huyện đã triển khai kế hoạch sản xuất của huyện đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2030. Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 24 /KH-UBND ngày 08/02/2023 của UBND huyện về phê duyệt kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2023. Theo kế hoạch đã phân thành 5 tiểu vùng sính thái, 6 kiểu sử dụng và với từng nhóm cây trồng, vật nuôi chủ lực cụ thể như sau:

Tiểu vùng 1: vùng đất phù sa bị nhiễm mặn (7.728 ha) khó khăn chủ yếu của vùng này là thiếu nguồn nước tưới vào mùa khô, thuận lợi của vùng là đất không bị nhiễm phèn, không ngập lũ, phù hợp cho trồng lúa kết hợp với trồng màu (bắp ngọt, đậu xanh, dưa hấu,…) và nuôi cá lóc, cá rô phi. Các mô hình phù hợp: các mô hình thâm sau đây có thể phát triển là: 2 vụ lúa, 2 vụ lúa - màu và 2 vụ lúa - cá.Tất cả các mô hình trên đều có thể kết hợp với chăn nuôi gia đình, với các loại gia súc như heo, gà, vịt.

Tiểu vùng 2: chủ yếu là đất giống cát và đất bị xáo trộn (4.305 ha) cho nên trở ngại lớn nhất của loại đất này là không giữ được nước và dinh dưỡng. Điều này dẫn đến khó khăn trong canh tác lúa và cây ăn trái. Các mô hình phù hợp: chuyên màu (bắp ngọt, đậu xanh) và lúa 2 vụ (Đông Xuân, Hè Thu). Tất cả các mô hình trên đều có thể kết hợp với chăn nuôi theo hình thức qui mô hộ gia đình, bao gồm heo, gà, bò để góp phần gia tăng giá trị kinh tế.

Tiểu vùng 3: do bị phèn nặng nên đây là tiểu vùng có trở ngại lớn nhất trong canh tác nông nghiệp của huyện, các mô hình canh tác thích hợp cho tiểu vùng này rất ít, cần phải có các biện pháp cải tạo đất bị phèn giúp tăng năng suất và thu nhập cho nông dân. Các mô hình phù hợp: 2 lúa (ĐX-XH) và 2 lúa – kết hợp nuôi thủy sản, ngoài ra có thể kết hợp với chăn nuôi gia đình, với các loại gia súc như heo, gà, bò giúp gia tăng giá trị kinh tế cho hộ gia đình.

Tiểu vùng 4: bị ảnh hưởng bởi đất phèn tiềm tàng cho nên cũng có rất nhiều trở ngại trong sản suất nông nghiệp. Tuy nhiên, tiểu vùng này không bất lợi lớn như tiểu vùng 3 cho nên tiểu vùng này có thể thực hiện được một số mô hình để phát triển nông nghiệp. Các mô hình phù hợp: gồm 3 vụ lúa (ĐX-HT-TĐ) và 2 lúa kết hợp nuôi cá, ngoài ra có thể kết hợp với chăn nuôi theo hình thức hộ gia đình; với các loại vật nuôi như heo, gà, bò nhằm gia tăng giá trị kinh tế cho hộ gia đình.

Tiểu vùng 5: đây là tiểu vùng không có các yếu tố bất lợi cho cây trồng cho nên phù hợp rất nhiều các mô hình và là 1 trong những tiểu vùng có diện tích (6.471 ha) lớn nhất trong 5 tiểu vùng thích nghi của huyện Châu Thành. Các mô hình phù hợp: do có đê bao chủ động được nguồn nước tưới và đất không bị trở ngại về dinh dưỡng nên các mô hình phù hợp gồm 3 vụ lúa (ĐX-HT-TĐ), 2 vụ lúa- màu, 2 vụ lúa kết hợp nuôi cá và chuyên cây ăn trái. Ngoài ra, có thể kết hợp với chăn nuôi theo hình thức hộ gia đình, với các loại vật nuôi gia súc như heo, gà, bò giúp gia tăng giá trị kinh tế cho hộ gia đình.

Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp hoạt động có hiệu quả: Căn cứ Quyết định số 1279/QĐ-UBND và Quyết định số 1280/QĐ-UBND, ngày 07/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Bộ máy được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 trạm gồm (Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông thuộc Trung tâm Khuyến nông, Trạm Chăn nuôi và Thú y thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y trên địa bàn huyện Châu Thành) với tổng số biên chế được giao là 15 viên chức và 01 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Trung tâm chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2019, đến nay đã hoạt động được hơn 3 năm 5 tháng. Thực hiện đầy đủ các chức năng theo đề án, hỗ trợ nông dân, chuyển giao kỹ thuật, đồng hành cùng HTX thực hiện phát triển nông nghiệp, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về quản lý nhà nước. Theo chức năng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Về cơ cấu tổ chức bộ máy, tính đến ngày 31/01/2023 tổng số biên chế hiện có mặt gồm 10 biên chế, trong đó (3 biên chế từ khi sáp nhập các Trạm, 3 biên chế trúng tuyển năm 2020, 4 biên chế trúng tuyển năm 2021) và 01 nhân viên hợp đồng bảo vệ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Về cơ cấu Ban Giám đốc Trung tâm gồm: 01 Giám đốc kiêm nhiệm và 02 Phó Giám đốc. Các viên chức được bố trí thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm được quy định trong đề án gồm: trồng trọt và BVTV, thú y, kỹ thuật công nghệ cao, dịch vụ nông nghiệp và phát triển thị trường.

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2019 thực hiện đầy đủ các chức năng theo đề án, hỗ trợ nông dân, chuyển giao kỹ thuật, đồng hành cùng Hợp tác xã thực hiện phát triển nông nghiệp, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về quản lý nhà nước. Đạt được nhiều kết quả trong đào tào, bồi dưỡng nghề cho lao động nông thôn. Mời gọi các nhà khoa học, trường Đại học Cần Thơ, các tổ chức nước ngoài đến để tìm kiếm các chương trình mới, dự án về phát triển nông nghiệp, tập huấn khoa học kỹ thuật về vận hành máy bay phun thuốc, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hữu cơ như các doanh nghiệp Đài Loan, Hàn Quốc.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nông dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số về việc học nghề, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp. Phối hợp tổ chức trình diễn, giới thiệu cung ứng các thiết bị sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, cung cấp các dịch vụ dịch vụ lĩnh vực cơ giới hóa vào nông nghiệp (máy sạ hàng, máy cấy, máy cắt, bơm nước,...) dịch vụ cung ứng các loại giống cây trồng, vật nuôi, các loại vật tư, trang thiết bị lĩnh vực nông, lâm, ngư và ngành nghề nông thôn phục vụ sản xuất. Trung tâm đã thực hiện 4 đề tài khoa học cấp tỉnh với Sở Khoa học và Công nghệ. Hỗ trợ cộng tác viên các xã, thị trấn theo dõi chăm sóc sản xuất, tình hình dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, báo cáo về tình hình thu hoạch, hỗ trợ kết nối về máy thu hoạch lúa, dự báo tình hình xâm nhập mặn, triều cường, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ. Tăng cường kết nối cùng các HTX để thực hiện các chương trình dự án tỉnh về xây dựng vùng lúa đặc sản, cây ăn trái đặc sản, chương trình VnSAT, chương trình GIC, các dự án về phát triển lúa hữu cơ, dự án về phát triển vùng trũng gắn với sinh kế về phát triển thủy sản, xúc tiến quảng bá về chương trình OCOP, tham gia trong xây dựng tuyến đường kiểu mẫu. Trung tâm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 và được Nông dân tin tưởng trong thực hiện các dịch vụ, tư vấn, kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất.

3.6.3. Tự đánh giá:

Huyện Châu Thành đạt tiêu chí số 6 về kinh tế theo Quyết định số 320/QĐ-TTg và Quyết định số 1418/QĐ-UBND.

3.7  Tiêu chí số 7 về Môi trường

3.7.1. Yêu cầu của tiêu chí

- Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp ≤ 50% tổng lượng phát sinh;

- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn≥ 40%;

- Có mô hình tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp quy mô cấp xã trở lên≥ 01 mô hình;

- Có công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung áp dụng biện pháp phù hợp≥ 01 công trình;

- Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường, trong đó tỷ lệ đất trồng cây xanh trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tối thiểu là 10% diện tích toàn khu;

- Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn ≥ 2m2/ người;

- Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định ≥ 50%;

- Tỷ lệ điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện có hạ tầng về bảo vệ môi trường theo quy định 100%.

3.7.2. Kết quả thực hiện tiêu chí

* Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp ≤ 50% tổng lượng phát sinh:

Thực hiện kế hoạch số 02a/KH-UBND ngày 06/01/2023 của UBND huyện phát động phong trào thi đua bảo vệ môi trường huyện Châu Thành năm 2023. Huyện đã chỉ đạo các điểm tập kết rác trên địa bàn huyện được bố trí bảo đảm kết nối hiệu quả giữa công tác thu gom, vận chuyển; bán kính phục vụ thu gom tại hộ gia đình, tổ chức, cá nhân và khoảng cách an toàn môi trường thực hiện theo quy định. Điểm tập kết rác có dung tích phù hợp với thời gian lưu giữ, bảo đảm không rò rỉ nước ra môi trường.

Phương tiện thu gom rác trên địa bàn huyện là xe chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về giao thông vận tải; Xe chuyên dụng cuốn ép chất thải rắn sinh hoạt có thiết bị lưu chứa nước rỉ rác theo quy định; Trong quá trình thu gom luôn bảo đảm không rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt, rò rỉ nước rỉ rác, phát tán mùi trong quá trình vận chuyển.

Tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện Châu Thành khoảng 61 tấn/ngày, trong đó, khối lượng thu gom tại các tuyến đường chính, chợ, khu dân cư tập trung trên địa bàn 8 xã, thị trấn đạt khoảng 15-20 tấn/ngày, khối lượng rác được thu gom về bãi rác tập trung của huyện và được xử lý bằng lò đốt BD anpha, công suất đốt là 12 tấn/ngày đêm đặt trong khuôn viên bãi rác xã Thuận Hòa, đạt tỷ lệ từ 60%-80% lượng rác tập kết về bãi rác.

Lượng rác còn lại tại nhà các hộ dân mà xe thu gom rác không vào thu gom được thì các tổ chức đoàn thể địa phương tổ chức hướng dẫn hộ dân xử lý bằng cách phân loại khoảng 10%, ủ phân compost khoảng 20%, đốt khoảng 40% và chôn lấp khoảng 30% lượng rác phát sinh.

* Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn:

Từ năm 2011 đến nay, UBND huyện đã kết hợp với Mặt trận Tổ Quốc và các thành viên xây dựng các kế hoạch thực hiện mô hình thu gom, xử lý rác thải nông thôn. Tiêu biểu Phụ nữ của huyện đã có mô hình phân loại rác thải tại nguồn, đổi rác lấy gạo, biến rác thành tiền… Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn là 9.818/23.895 hộ đạt 41,1%.

* Có ít nhất 1 mô hình tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp quy mô cấp xã trở lên:

Huyện Châu Thành có 36 trang trại chăn nuôi quy mô lớn với tổng số đàn gia cầm là 1.650.000 con và  45.000 con heo, các trang trại đã chủ động tổ chức thu gom, àp dụng công nghệ sinh học, xử lý nhiệt để sản xuất phân hữu cơ bón lại cho cây trồng. Sản lượng phân hữu cơ hàng năm của huyện sản xuất trên 2000 tấn đã giúp nông dân giảm được chi phí đầu vào và cải thiện được môi trường chăn nuôi trang trại.

* Có công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung áp dụng biện pháp phù hợp ≥ 01 công trình:

Hiện nay trên địa huyện chưa có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung theo tiêu chí Huyện nông thôn mới. Phòng đã chủ động đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 vị trí xây dựng công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tại ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, diện tích khoảng 0,4ha nhưng đến thời điểm hiện tại chưa có kinh phí để thực hiện thu hồi đất và kinh phí xây dựng công trình.

* Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường, trong đó tỷ lệ đất trồng cây xanh trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tối thiểu là 10% diện tích toàn khu:

Trên địa bàn huyện Châu Thành có 01 khu công nghiệp An Nghiệp, với diện tích 243ha, có nhà máy xử lý nước thải với công suất là 12.000 m3/ngày đêm (hiện đang xây dựng tăng công suất lên 20.000 m3/ngày đêm) đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải phát sinh đạt quy chuẩn môi trường trước khi thải ra môi trường bên ngoài. Tỷ lệ đất trồng cây xanh trong khu công nghiệp đảm bảo diện tích là 10% diện tích toàn khu công nghiệp.

* Đất cây xanh sử dụng công cộng tại các điếm dân cư nông thôn ≥ 2m2/người:

Huyện có 8 điểm dân cư nông thôn trong quy hoạch nông thôn mới các xã, riêng có xã Phú Tân là điểm dân cư trung tâm và điểm dân cư phước lợi. Tất cả các điểm dân cư nông thôn được trồng nhiều loại cây xanh bản địa, cây ăn trái, tỷ lệ cây xanh phủ kín các điềm là 3,2%. Các cây xanh được trồng từ chương trình đầu tư của huyện và 1 phần từ chương trình phát triển cây phán, nhân dân tự trồng.

* Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định:

Mỗi ngày trên địa bàn huyện thành phần chất thải nhựa chiếm khoảng 12% khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được thu gom, xử lý. Hiện nay, một phần chất thải nhựa có giá được người dân phân loại bán phế liệu, một phần được phân loại và tái sử dụng tại hộ gia đình, phần còn lại được thu gom xử lý cùng với các loại chất thải rắn sinh hoạt khác.

Để tăng cường quản lý, giảm thiểu rác thải nhựa, huyện đã và đang triển khai nhiều kế hoạch nhằm kiểm soát ô nhiễm do chất thải nhựa và túi ni lông khó phân huỷ. Thực hiện theo Kế hoạch số 04/KH_UBND ngày 10/01/2022 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa và Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 08/08/2022 phát động phong trào thi đua” bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa”. Huyện cũng đã đề ra mục tiêu tiểu thương tại chợ dân sinh sẽ giảm 50% bao bì túi nilong khó phân huỷ trong việc đóng gói sản phẩm cho người tiêu dùng thay vào đó sẽ sử dụng túi nhựa dùng 1 lần hoặc nhựa sử dụng nhiều lần. Tổng khối lượng rác thải nhựa phát sinh được thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý theo quy định là 1.310,5kg/ngày/1.918,8 kg/ngày (đạt 68,3%).

* Tỷ lệ điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện có hạ tầng về bảo vệ môi trường theo quy định 100%:

Thực hiện theo Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện về phê duyệt phương án thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, cuốc, san, ủi, vun luống, phun xịt khử mùi, diệt ruồi tại bãi rác và Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 31/12/2022 về việc đặt hàng công việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt cuốc, san, ủi, vun luống, phun xịt khử mùi, diệt ruồi tại bãi rác. Các điểm tập kết rác trên địa bàn huyện được bố trí bảo đảm kết nối hiệu quả giữa công tác thu gom, vận chuyển, bán kính phục vụ thu gom tại hộ gia đình, tổ chức, cá nhân và khoảng cách an toàn môi trường thực hiện theo quy định và có dung tích phù hợp với thời gian lưu giữ, bảo đảm không rò rỉ nước ra môi trường. Đảm bảo thực hiện đúng theo Điều 26 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT và Điều 76 Luật Bảo vệ môi trường 2020.

3.7.3. Tự đánh giá:

Huyện Châu Thành đạt tiêu chí số 7 về môi trường theo Quyết định số 320/QĐ-TTg và Quyết định số 1418/QĐ-UBND.

3.8 Tiêu chí số 8 về Chất lượng môi trường sống

3.8.1. Yêu cầu của tiêu chí

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung≥ 33%;

- Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững≥ 50%;

- Có kế hoạch/Đề án kiểm kê, kiểm soát, bảo vệ chất lượng nước; phục hồi cảnh quan, cải tạo hệ sinh thái ao hồ và các nguồn nước mặt trên địa bàn huyện;

- Cảnh quan, không gian trên địa bàn toàn huyện đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn;

- 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện quản lý tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

3.8.2. Kết quả thực hiện tiêu chí

* Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch

Năm 2010, trên địa bàn 7/7 xã tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch (6.695/21.964hộ) chỉ đạt 30.48%, số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh (74.644/94.049hộ) đạt tỷ lệ 79.37%. Thực hiện đề án cấp nước sinh hoạt nông thôn mở rộng mạng cấp nước của UBND tỉnh Sóc Trăng. Cuối năm 2022 có 7/7 xã (23.583/23.665 hộ) hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 99.65%, số hộ gia đình sử dụng nước sạch đạt Quy chuẩn quốc gia QCVN 02/BYT là (20.915/25.894 hộ), đạt 80,77%.

* Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững >= 50%

Toàn huyện có 15 trạm hệ cấp nước tập trung, số đồng hồ đấu nối hiện nay là 17.629 cái, tổng chiều dài đường ống là 397.230 m. Tất cả các trạm hệ điều được bố trí cán bộ quản lý, đối với cấp trạm có giám đốc chi nhánh, phó giảm đốc chi nhánh và nhân viên quản lý. Bộ máy đảm bảo vận hành thông suốt gắn chặt và kịp thời đảm bảo cấp nước, khắc phục sự cố đường ống khi có tin báo của người dân.

* Có kế hoạch/Đề án kiểm kê, kiểm soát, bảo vệ chất lượng nước; phục hồi cảnh quan, cải tạo hệ sinh thái ao hồ và các nguồn nước mặt trên địa bàn huyện.

Được sự phê duyệt của UBND huyện phòng tiến hành thực hiện thuê đơn vị tư vấn lập Đề án kiểm kê, kiểm soát, bảo vệ chất lượng nước, phục hồi cảnh quan, cải tạo hệ sinh thái ao hồ và các nguồn nước mặt trên địa bàn huyện. Dự kiến đến tháng 10/2023 sẽ hoàn thành.

* Cảnh quan, không gian trên địa bàn huyện đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn

Các tuyến đường huyện đã được đầu tư 62% hệ thống chiếu sáng, các tuyến đường đal nông thôn được xã vận động thắp sáng, các chương trình hỗ trợ từ đoàn thanh niên thực hiện thắp sáng đường quê đạt trên 52%.

Cảnh quan, môi trường trên địa bàn huyện rất được quan tâm thực hiện. Để thực hiện xây dựng nông thôn mới đạt theo kế hoạch đề ra, chuẩn bị cho huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào đầu năm 2023, cải tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, Thường trực Ban chỉ đạo phối hợp các ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn tiến hành trồng các loại cây xanh, hoa kiểng như dầu, hoàng yến, bông trang, hoa mười giờ... cho 07 xã để thực hiện cải tạo cảnh quang môi trường. Đồng thời, các xã phối hợp các ngành đoàn thể và lực lượng dân quân, ban nhân dân các ấp tập trung tuyên truyền vận động và cùng nhân dân thực hiện trồng cây xanh, hoa kiểng trên các tuyến đường đã chọn; kết quả đến nay: Hầu hết các tuyến đường đều được trồng thêm cây xanh, hoa kiểng (trừ các tuyến đang mở rộng, nâng cấp), cơ bản các tuyến đường có khoảng 60% cây xanh, hoa kiểng.

Đa số các tuyến đường liên xóm, ấp đều đã được cứng hóa bằng bêtông hoặc rải đá, các tuyến đường không lầy lội khi có mưa. Hệ thống kênh mương được quan tâm nạo vét hàng năm từ nguồn thuỷ lợi phí, nguồn sự nghiệp môi trường đảm bảo dòng chảy thông thoáng, không ứ động vào mùa mưa.

Đối với các khu vực công cộng (Trụ sở cơ quan, chợ, trường học, bệnh viện,...) đều có hệ thống thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn, có thùng chứa và được vận chuyển đến bãi tập trung của thị xã; khuôn viên, cảnh quan đảm bảo mỹ quan, không gây ô nhiễm môi trường.

Nhân dân trên địa bàn huyện đã thực hiện chương trình tái cơ cấu sản xuất, cải tạo vườn tạp trồng cây ăn trái, nuôi trồng thuỷ sản, trồng màu, diện tích đã được nhân dân khai thác hiệu quả, không có trường hợp đất để hoang, lãng phí tài nguyên đất.

Cảnh quan không gian an toàn, đối với những nơi có nguy cơ nguy hiểm, khu hành lang bảo vệ các công trình thuỷ lợi,.. thường xuyên thực hiện định kỳ theo kế hoạch của Trạm thuỷ nông, Tài nguyên và Môi trường về trục vớt rác trên sông, các vật cản làm ứ đọng dòng chảy, đảm bảo lưu thông an toàn.

* Tỷ lệ sản xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện quản lý tuân thủ các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm do huyện quản lý tuân thủ các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện toàn huyện có 21.213 hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của từng ngành đạt 100% (ngành y tế 38 cơ sở, ngành công thương quản lý  cơ sở, ngành nông nghiệp quản lý 26 cơ sở).

3.8.3. Tự đánh giá:

Huyện Châu Thành đạt tiêu chí số 8 về Chất lượng môi trường sống theo Quyết định số 320/QĐ-TTg và Quyết định số 1418/QĐ-UBND.

3.9 Hệ thống chính trị- An Ninh trật tự - Hành chính công

3.9.1. Yêu cầu của tiêu chí

- Đảng bộ, chính quyền huyện được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

- 100% tổ chức chính trị - xã hội của huyện được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

- Trong 02 năm liên tục trước năm xét công nhận, không có công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Đảm bảo an ninh, trật tự;

- Có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên;

- Huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

3.9.2. Kết quả thực hiện tiêu chí

* Hệ thống chính trị

Đảng bộ, chính quyền huyện được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.  Theo Quyết định số 1113-QĐ/TU ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Tỉnh ủy Sóc Trăng đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng bộ huyện Châu Thành đạt "Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022".

Theo Thông báo số 02/TB-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đánh giá, xếp loại chất lượng Ủy ban nhân dân
huyện Châu Thành đạt "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022".

Tổ chức chính trị - xã hội của huyện được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Theo Quyết định số 368/QĐ-MTTQ-BTT ngày 26 tháng 12 năm 2022
của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng công nhận kết quả thực hiện phong
trào thi đua năm 2022 thì Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành đạt loại:
Vững mạnh.

Theo Thông báo số 97-TB/HNDT ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Hội
Nông dân tỉnh Sóc Trăng đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022 thì Hội Nông
dân huyện Châu Thành đạt "Hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Theo Thông báo số 09/TB-BTV ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Hội
Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022 thì Hội
Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành đạt "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ".

Theo Công văn số 649-CV/TĐTN-VP ngày 05 tháng 12 năm 2022 của
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng kết quả xếp loại thi đua công tác Đoàn
và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện
Châu Thành đạt "Đơn vị Xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
năm 2022".

Theo Quyết định số 525/QĐ-CCB ngày 186 tháng 11 năm 2022 của Hội
Cựu chiến binh tỉnh Sóc Trăng xếp loại chất lượng tổ chức Hội Cựu chiến binh
huyện Châu Thành năm 2022 đạt "Hoàn thành tốt nhiệm vụ".

(Đính kèm hồ sơ minh chứng).

Trong 02 năm liên tục trước năm xét công nhận,
không có công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật từ mức
cảnh cáo trở lên hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự".

* Đảm bảo an ninh, trật tự

Căn cứ Nghị quyết của huyện uỷ, kế hoạch của UBND huyện, công an huyện đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-CAH ngày 31/01/2023 về thực hiện huyện Châu Thành đạt huyện nông thôn mới năm 2023, triển khai đến 100% cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, công an các xã, thị trấn thực hiện, qua đó vận động các tầng lớp nhân dân cùng chung tay, góp sức phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn, góp phần hoàn thành tiêu chí về an ninh trật tự của huyện nông thôn mới. Tổ chức phát động nhiều phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào tiếng loa an ninh, camera an ninh, phòng chống tội phạm qua mạng xã hội “ zalo”,..

Không có xảy ra các hoạt động chống phá Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoạt động phá hoại các mục tiêu, công trình trọng điểm về kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh – quốc phòng; tuyên truyền, phát triển tín ngưỡng tôn giáo trái pháp luật; hoạt động lợi dụng tín ngưỡng chống phá, kích động, tập trung đông người khiếu kiện làm mất an ninh trật tự.

Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm các tội xâm hại trẻ em theo quy định của bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Số vụ phạm tội về trật tư xã hội giảm hàng năm trên 5%; tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, cháy nổ được kèm chế và giảm so với năm trước.

Trong năm 2020,2021,2022 7/7 xã đều đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự  được chủ tịch UBND huyện công nhận không thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

* Có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên

Hiện tại 7/7 xã trên địa bàn huyện và thị trấn Châu Thành đều đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Việc triển khai đã được đẩy nhanh tiến độ ứng dụng, người dân rất đồng tình vì sự tiện ích, thuận tiện và đảm bảo không có hiện tượng nhũng nhiễu trong thực hiện thủ tục hành chính. Triển khai mô hình “ công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC”. Đây là một trong những giả pháp cụ thể nhằm nâng số lượng hành chính có phát sinh hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 so với hiện nay.

* Huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định

Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ
tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 đánh giá huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc tiêu chí xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh do ngành Tư pháp được phân công phụ trách.

3.9.3. Tự đánh giá:

Huyện Châu Thành đạt tiêu chí số 9 về Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công theo Quyết định số 320/QĐ-TTg và Quyết định số 1418/QĐ-UBND.

## PHẦN V

## ĐÁNH GIÁ CHUNG

I. NHỮNG MẶT ĐÃ LÀM ĐƯỢC

Qua hơn 12 năm thực hiện Chương trình, Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình đạt nhiều thành tựu quan trọng.

- Hệ thống bộ máy chỉ đạo điều hành thực hiện Chương trình (Ban Chỉ đạo các cấp, Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện, cán bộ chuyên trách về xây dựng nông thôn mới cấp xã) được thành lập và thường xuyên được củng cố kiện toàn. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình luôn vận dụng sáng tạo cơ chế, chính sách của Trung ương, tỉnh để kịp thời cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Xác định xây dựng nông thôn mới là chương trình đột phá, là nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung. Mặc dù, nguồn thu ngân sách huyện còn hạn chế, sản xuất nông nghiệp còn rủi ro, là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer rên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, nhưng huyện vẫn tập trung ưu tiên các nguồn lực đầu tư cho Chương trình.

- Công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới được cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện cùng chung tay thực hiện, đa dạng với nhiều nội dung và hình thức, chủ trương “cán bộ, đảng viên nêu gương thực hiện, vận động Nhân dân làm theo”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” lan toả mạnh mẽ trên khắp địa phương, từ đó đã làm thay đổi nhận thức, tạo được sự đồng thuận từ Nhân dân, tự giác tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nguồn lực “Nhân dân” trở thành nguồn lực quan trọng, quyết định sự thành công của Chương trình, đưa Huyện Châu Thành sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

- Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn có bước phát triển vượt bậc, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân. Nổi bật nhất là hạ tầng giao thông nông thôn, đến nay 100% các tuyến đường trục xã - liên xã đều được nhựa hóa, các đường trục ấp - liên ấp được bê tông hóa đạt chuẩn theo quy định, chất lượng các tuyến đường ngày càng được nâng cao, góp phần tích cực cho sản xuất, trao đổi hàng hóa và tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư về nông thôn. Hệ thống thủy lợi ngày càng hoàn thiện, đảm bảo tưới tiêu nước chủ động trên 90% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất và thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghệp. Chất lượng điện nông thôn ngày càng đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Hệ thống trường học, trạm y tế được quan tâm đầu tư đạt chuẩn. Hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn các xã từng bước được hoàn thiện, phát huy được hiệu quả, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần, rèn luyện thân thể cho Nhân dân trên địa bàn.

- Kinh tế nông thôn liên tục tăng trưởng và chuyển dịch theo hướng tăng giá trị ngành công nghiệp – dịch vụ. Cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển đổi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, công tác phát triển kinh tế tập thể được chú trọng. Đến nay, trên địa bàn 07 xã của huyện đã thành lập được 16 Hợp tác xã nông nghiệp; xây dựng được nhiều mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản; phát triển được các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất các sản phẩm chủ lực của địa phương (Trồng lúa thông minh, rau nhà lưới, trồng táo tưới nhỏ giọt, nuôi ba ba thương phẩm, trồng sen lấy củ,.. ); tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều doanh nghiệp quan tâm đến nay đầu tư, hợp tác.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm sau hơn 4 năm triển khai bước đầu phát huy hiệu quả. Tính đến cuối năm 2022, huyện có 19 sản phẩm được chứng nhận OCOP cấp tỉnh, 13 sản phẩm 4 sao và bà 6 sản phẩm 3 sao. Du lịch nông thôn đã từng bước có định hướng tốt khai thác được tiềm năng lợi thế, các khu du lịch sinh thái, du lịch tâm linh tín ngưỡng, du lịch văn hóa đã bước đầu thu hút được khách du lịch. Tính đến cuối năm 2022, tỷ lệ lao động bình quân của 07 xã đạt 73,39%. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 58,33 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn cuối năm 2023 giảm còn 4,53%.

- Công tác xây dựng cảnh quan, thực hiện vệ sinh môi trường nông thôn có sự chuyển biến tích cực. Đạt tỷ lệ 100% hộ dân có nước sinh hoạt hợp vệ sinh để sử dụng, trong đó có 78,39% hộ dân sử dụng nước sạch (tăng 47,91% so với năm 2010); công tác thu gom, xử lý chất thải được đẩy mạnh, phần lớn chất thải sinh hoạt trên địa bàn nông thôn đều đã được thu gom và xử lý đúng quy định; Cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng được cải thiện, các tuyến đường hoa, các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn từng bước được hình thành rõ nét, là động lực để Nhân dân ngày càng đồng thuận với Chương trình, tích cực xây dựng quê hương Châu thành những miền quê đáng sống.

- Năm 2022, 7/7 xã trên địa bàn Huyện Châu Thành đều được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, 1 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 1 xã đang hoàn tất thủ tục để công nhận NTM nâng cao; các xã đã tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch nâng chất các tiêu chí để phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

2.1. Tồn tại, hạn chế

Qua hơn 12 năm triển khai thực hiện, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Chương trình cũng đã bộc lộ một số hạn chế cần nghiêm túc đánh giá, khắc phục.

- Trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền và một số ban, ngành, đoàn thể huyện và cấp xã chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc. Một số xã còn thụ động trong quá trình chỉ đạo thực hiện những phần việc, trách nhiệm của địa phương, trông chờ vào sự chỉ đạo của cấp trên, có biểu hiện thỏa mãn với các kết quả đạt được, thiếu tập trung trong công tác chỉ đạo, nhất là các phần việc cần tác động phong trào tập trung và thường xuyên như công tác thủy lợi nội đồng, làm vệ sinh cải thiện cảnh quan môi trường khu dân cư, mô hình về phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào giữ gìn bản sắc văn hoá khu dân cư. Mặt khác, do dân cư sinh sống rải rác, không tập trung, nên công tác tuyên truyền, vận động còn gặp nhiều khó khăn, nhất là thực hiện các tuyến đường kiểu mẫu, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn. Thực hiện các mô hình thí điểm vẫn còn nhiều hạn chế như tính hiệu quả, khả năng vận dụng thấp, việc sơ, tổng kết chưa kịp thời để nhân rộng các mô hình có hiệu quả. Một bộ phận cán bộ, người dân có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước, chưa tích cực tham gia đóng góp xây dựng xây dựng nông thôn mới.

- Nguồn vốn Chương trình đầu tư còn ít, không kịp thời dẫn đến tiến độ thực hiện chậm so với quy hoạch, đề án. Huy động đóng góp của doanh nghiệp, cộng đồng dân cư rất ít do hầu hết là doanh nghiệp nhỏ.

- Trong quy hoạch và phát triển sản xuất nông nghiệp đã xây dựng được nhiều mô hình có hiệu quả nhưng quy mô còn nhỏ, sức lan toả còn chậm, ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất còn hạn chế, đặc biệt nhất là vấn đề về xây dựng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn. Việc thực hiện liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp và nông dân đã được hình thành nhưng chưa thật sự bền vững còn phụ thuộc vào nhu cầu thị trường.

- Việc chuyển dịch cơ cấu lao động, thu hút nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp ở các xã trong xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. Một số địa phương chưa thực sự quyết liệt việc phát triển ngành nghề sản xuất, chuyển dịch cơ cấu lao động. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tốt, nhưng chưa thật bền vững, số hộ cận nghèo còn cao.

- Công tác đào tạo nghề tuy được quan tâm, hằng năm tổ chức đăng ký mở các lớp đào tạo nghề theo nhu cầu của Nhân dân, song hình thức đào tạo nghề chưa đa dạng, vẫn còn tình trạng nhiều học viên sau khi được đào tạo nghề không phát huy được nghề đã học.

2.2. Nguyên nhân

2.2.1. Nguyên nhân đạt được:

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn, đúng đắn, hợp lòng dân, tiêu chí được cụ thể rõ ràng, nên khi triển khai đã tạo được sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và Nhân dân.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, huyện luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh và các Sở, ban ngành tỉnh có liên quan; có phân công cụ thể đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện huyện và từng thành viên trong Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo huyện phụ trách tiêu chí nông thôn mới phải thường xuyên phối hợp, xuống cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời đề xuất để tháo gỡ khó khăn; Trong thực hiện có xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo về khối lượng, chất lượng và thời gian, gắn với kiểm tra, giám sát, khen thưởng, biểu dương và kiểm điểm kịp thời.

Huyện tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư cho công cuộc xây dựng nông thôn mới. Ngoài nguồn lực ngân sách nhà nước cấp (trực tiếp và lồng ghép), huyện chỉ đạo các địa phương chủ động phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội vận động huy động các nguồn lực ngoài xã hội, nhất là nguồn lực của cộng đồng dân cư tại địa phương.

2.2.2. Nguyên nhân hạn chế:

Huyện thực hiện xây dựng nông thôn mới từ xuất phát về kinh tế - xã hội của huyện còn thấp, cơ sở hạ tầng nông thôn còn yếu kém, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên vật nuôi cây trồng diễn biến phức tạp, tập quán sản xuất nhỏ lẻ, tư duy sản xuất nông nghiệp lạc hậu, thiếu nguồn lực tài chính để triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất.

Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp từng lúc chưa chặt chẽ, một số ngành chưa thể hiện hết vai trò, tinh thần trách nhiệm, một số địa phương còn trông chờ vốn đầu tư và sự chỉ đạo của cấp trên.

Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nông thôn mới của một số ngành và UBND các xã tuy có quan tâm nhưng chưa đa dạng về phương pháp và hình thức, chưa duy trì thường xuyên, nên chưa đi vào chiều sâu. Một số xã chưa phát huy tốt vai trò chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện Chương trình, đôi lúc triển khai tổ chức thực hiện còn chậm, chưa kịp tiến độ và yêu cầu đặt ra của tỉnh và huyện.

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Một là, Xác định quan điểm của Nghị quyết Nhân dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động giáo dục, thuyết phục để đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong huyện nhận thức rõ và thấy được tầm quan trọng để xây dựng nông thôn mới. Hiểu rõ nội dung, cách làm, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng tổ chức và cá nhân trong xây dựng nông thôn mới.

Hai là, phải quan tâm và thực hiện tốt công tác quy hoạch, đây là tiền đề, cốt lõi và định hướng trong tổ chức thực hiện; phải tăng cường quản lý và thực hiện theo quy hoạch; tuy nhiên, công tác thực hiện, quản lý quy hoạch cũng phải sáng tạo, linh động phù hợp lòng dân, đảm bảo “ dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Từ thực tiễn ở cơ sở có những lĩnh vực cụ thể cần phải điều chỉnh; việc điều chỉnh quy hoạch cần được bàn bạc kỹ giữa các cấp, các ngành, phải lấy ý kiến từ Nhân dân theo trình tự quy định.

- Ba là, Xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, không chạy theo thành tích. Nhưng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải tập trung, quyết liệt; xác định được những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để xây dựng thành các chương trình, kế hoạch, có lộ trình tổ chức thực hiện. Phải chủ động, nhạy bén, tranh thủ phát huy những thuận lợi đồng thời có các giải pháp để khắc phục kịp thời các khó khăn; dự báo tình hình sát thực tế, xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp trong từng giai đoạn, từng năm.

Bốn là, Thực hiện xây dựng nông thôn mới luôn gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng giá trị gia tăng và phát triển bền vững; xây dựng các vùng sản xuất tập trung phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; tạo môi trường thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng, liên kết chuỗi giá trị đồng bộ từ khâu đầu vào đến sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Tạo điều kiện để tăng thu nhập, giải quyết tốt hơn vấn đề an ninh xã hội với nhóm nghèo và cận nghèo; tạo việc làm ổn định cho Nhân dân. Hỗ trợ phát triển các làng nghề truyền thống, thực hiện hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); gắn hoạt động kinh tế của các làng nghề với dịch vụ du lịch và bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống.

Năm là, thực hiện xây dựng nông thôn mới phải luôn đảm bảo, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý, điều hành của Nhà nước và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của các xã, định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả và kịp thời đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; Thường trực Ban Chỉ đạo phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đã giao đối với từng thành viên. Các cơ quan, đơn vị chuyên môn phải xây dựng kế hoạch thống nhất quan điểm chỉ đạo, chi tiết có lộ trình, thời gian, giải pháp cụ thể phối hợp, hướng dẫn các xã tổ chức thực hiện. Kịp thời khen thưởng biểu dương, nhắc nhở kịp thời trong chỉ đạo điều hành, xây dựng nông thôn mới.

## PHẦN VI.

## KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

## CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI

I. QUAN ĐIỂM

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; là cuộc vận động toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; là cơ sở để xây dựng Huyện Châu Thành trong thời gian tới đảm bảo văn minh, giàu, đẹp. Thực hiện nông thôn mới theo hướng tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các iêu chí đạt, đảm bảo luôn phát triển, ổn định và bền vững.

Huy động mọi nguồn lực đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng lộ trình thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục tập trung đầu tư vào hạ tầng đô thị, thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp và hạ tầng dịch vụ. Đẩy nhanh triển khai các dự án trọng điểm, phấn đấu Huyện Châu Thành đạt tiêu chí đô thị loại III.

Tập trung xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng xây dựng liên kết chuỗi giá trị bền vững, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến công nghiệp, phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch gắn với xây dựng đô thị văn minh, xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao.

II. MỤC TIÊU

2.1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục xây dựng nông thôn mới hiện đại, văn minh, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng hiện đại, đồng bộ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tổ chức sản xuất hợp lý. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp đi đôi với phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với xây dựng đô thị theo quy hoạch; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, trình độ dân trí ngày càng được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, an ninh trật tự xã hội được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

2.2. Mục tiêu cụ thể

* Năm 2023:

- Củng cố, nâng chất 19 tiêu chí nông thôn mới của các xã; nhất là tậptrung nâng chất nhóm tiêu chí hạ tầng thiết yếu.

- Xã An Hiệp đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

* Giai đoạn 2023-2025:

- Có 3/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, cụ thể như sau:

+ Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Xã Hồ Đắc Kiện (năm 2022); An Hiệp (năm 2023); Thiện Mỹ (năm 2024), Hồ Đắc Kiện kiểu mẫu năm 2025.- Nâng cao chất lượng cuộc sống khu vực nông thôn: Thu nhập bình quân đầu người 70 triệu đồng/người/năm; không còn hộ nghèo hoặc hộ nghèo giảm còn ≤2% (trừ đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội); tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99% trở lên, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%, hộ dân sử dụng nước sạch đạt 88% và nước hợp vệ sinh đạt 100%; 100% tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn; nhà ở dân cư đạt chuẩn 90%.- Tăng cường triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới, phấn đấu có 1 mô hình du lịch tâm linh đưa vào hoạt động, có 50 sản phẩm OCOP. Thực hiện chính sách thu hút, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào các địa phương, trong đó tập trung thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào chế biến nông sản theo chuỗi cung ứng và lĩnh vực phi nông nghiệp để tạo nhiều việc làm cho lao động nông thôn.

III. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP

3.1. Về chỉ đạo, điều hành

Tập trung chỉ đạo các xã tiến hành xây dựng Chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 hết sức cụ thể, sát với tình hình thực tế, đặc biệt là xây dựng kế hoạch thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, để từng bước hoàn thành nâng chất các tiêu chí và nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Phát huy tối đa sức mạnh cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành. Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và phân công các thành viên phụ trách từng tiêu chí.

3.2. Về tuyên truyền, vận động

Tăng cường công tác tuyên truyền, đa dạng các hình thức cả chiều rộng và chiều sâu, có mô hình, cách làm cụ thể với mục tiêu lấy hiệu quả tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân là chính; thực hiện đồng bộ các đợt vận động người dân thực hiện các nội dung, phần việc thuộc về trách nhiệm của người dân trong xây dựng nông thôn mới, tạo sức lan tỏa trong các phong trào thi đua. Đổi mới nội dung, phương pháp, cách làm trong xây dựng nông thôn mới, phát huy sáng tạo, khơi dậy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn,... phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể; huy động các doanh nghiệp tham gia hỗ trợ các xã nhân rộng các mô hình: tuyến đường kiểu mẫu trồng hoa, cây xanh; tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật; mô hình “05 không, 03 sạch“. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phong trào ngày Chủ nhật vì lợi ích cộng đồng và các phong trào thiết thực khác của các tổ chức đoàn thể...; tiếp tục thực hiện xây dựng mô hình hộ văn hóa nông thôn mới, ấp văn hóa nông thôn mới theo Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Phân công thành viên Ban Chỉ đạo thuộc các đoàn thể đảm nhận một số tiêu chí theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Hàng năm, tổ chức các phong trào thi đua bằng nhiều hoạt động thiết thực đa dạng, phong phú, tiếp tục phát động thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn huyện, đặc biệt triển khai hội thi các tuyến đường kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới; qua đó kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới.

3.3. Về quy hoạch

Tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt quy chế quản lý quy hoạch xã nông thôn mới đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, phấn đấu xây dựng huyện phấn đấy đạt theo tiêu chí định hướng về đô thị loại 4, tiếp tục phấn đấu xây dựng Xã An Hiệp, An Ninh, Phú Tâm lên đô thị loại IV, các xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Chủ động rà soát, đánh giá, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch chuyên ngành để kịp thời báo cáo Tỉnh đưa vào quy hoạch tích hợp theo quy định tại Nghị định 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo tính phù hợp, đồng bộ để phát triển kinh tế - xã hội của huyện, trong đó quan tâm quy hoạch các xã nông thôn mới để tập trung phát triển nhằm giảm khoảng cách phát triển giữa đô thị và nông thôn.

Xây dựng phương án, xác định lộ trình, nguồn kinh phí để thu hồi đất nhằm phát triển các khu nhà ở thương mại, phát triển các chợ, xây dựng cụm công nghiệp, khu công nghiệp, Khu nông nghiệp công nghệ cao. Tiếp tục triển khai đề án phát triển du lịch văn hóa công đồng, du lịch sinh thái. Đến năm 2025, đưa vào hoạt động khu du lịch tâm linh Giếng Tiên.

3.4. Về phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống đường giao thông đến trung tâm xã và đường trục xã, đường liền ấp, đường trục chính nội đồng. Thực hiện tốt mô hình Tổ hợp tác quản lý, sử dụng công trình thủy lợi trên địa bàn, quan tâm cải tạo, nạo vét thường xuyên các kênh thủy lợi tạo nguồn. Hoàn thiện hệ thống các công trình đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Thường xuyên sửa chữa, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng y tế, văn hóa, giáo dục; nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Sớm triển khai đầu tư xây dựng bãi thu gom - xử lý rác tập trung.

Nâng chất cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với các tiêu chí tiệm cận như: giao thông, điện, nước sạch, môi trường, trường học, trạm y tế xã, nhà văn hóa và khu thể thao ấp, liên ấp... đạt theo quyết định 676/QĐ-TTg, ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế và diện mạo khu vực nông thôn.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động xã hội hóa và huy động các nguồn lực từ doanh nghiệp, nhân dân đóng góp; đồng thời, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của Chương trình, vốn ngân sách Trung ương, tỉnh, huyệnđể tập trung hoàn thiện và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng nông thôn đáp ứng yêu cầu sản xuất, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu, tiếp tục lồng ghép các nguồn vốn từ các Chương trình, dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn để thực hiện nâng chất các tiêu chí nông thôn mới; phấn đấu thực hiện đạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu. Giai đoạn 2022 - 2025, tập trung phấn đấu nâng chất Xã Hồ Đắc Kiện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 02 xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, các xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn mới.

Xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông đô thị và nâng cấp giao thông nông thôn, tận dụng lợi thế đường bộ, đường thủy phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội (Tuyến đường trục phát triển kinh tế 939B; tuyến đường tỉnh 932D, đường huyện 95,96,97. Tiếp tục đầu tư xây dựng mới, mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn đảm bảo đạt chuẩn về mặt đường, nền đường đối với từng tuyến đường.

Rà soát, bổ sung hệ thống biển báo giao thông, thực hiện công tác quản lý tải trọng các tuyến đường; tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức, chấp hành Luật Giao thông đường bộ, không vi phạm hành lang an toàn giao thông, tạo ra nét đẹp văn hóa trong tham gia giao thông.

Tiếp tục chú trọng bổ sung, nâng cao chất lượng thiết chế văn hóa, bổ sung trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo quy định; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đa dạng, phong phú, hấp dẫn; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở gắn với mở rộng dịch vụ và thị trường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về văn hóa và nhiệm vụ phát triển văn hóa gắn liền với phát triển kinh tế, ổn định chính trị, an ninh xã hội. Phát huy tính chủ động, tích cực, nỗ lực của người dân và vai trò tự quản của cộng đồng đối với sự nghiệp gìn giữ và phát triển văn hóa.

Tiếp tục rà soát, xem xét hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011- 2015 (chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2), đồng thời tích cực vận động các nguồn xã hội hoá để thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định.

Duy trì, giữ vững đạt chuẩn và nâng cao chất lượng đạt chuẩn tại tất cả các trường học trên địa bàn Huyện Châu Thành. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong xã hội hóa giáo dục để đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị đồ dùng học tập đảm bảo duy trì chuẩn. Tập trung huy động các nguồn vốn hợp pháp để nâng cấp, sửa chữa, bổ sung các cơ sở vật chất, các trang thiết bị, đồ dùng dạy và học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa cho 100% các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; hoàn thành các trường chuẩn quốc gia năm 2023.

Hoàn thiện cơ sở hạ tầng thương mại, trong đó chú trọng đến đầu tư cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo hướng xã hội hóa, văn minh thương mại và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của Nhân dân; đồng thời tập trung đầu tư nâng cấp các chợ hiện hữu, các chợ quy hoạch đặc biệt là các chợ tại nông thôn. Khuyến khích đầu tư xây dựng các khu trung tâm thương mại, dịch vụ, siêu thị mini (Bách Hóa Xanh), Điện Máy xanh, cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, đầu tư nâng cấp các chợ hàng năm, nhằm thúc đẩy các hoạt động thương mại trên địa bàn các xã, nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

3.5. Về phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất

Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển nông nghiệp toàn diện, tiếp tục xác định nuôi trồng thủy sản là chủ lực của huyện. Đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá, nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao theo quy trình sản xuất VietGAP, GlobalGAP, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm an toàn, sạch, nông nghiệp gắn với chuyển đổi số; huy động các nguồn vốn từ chương trình, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các kho lạnh để bảo quản các loại nông sản sau thu hoạch; ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông thủy sản.

Phối hợp các viện, trường khảo sát, đánh giá lại hiện trạng sản xuất, xây dựng đề án quy hoạch bố trí cây trồng, vật nuôi phù hợp theo cụm ngành hàng gắn với xây dựng chuỗi giá trị, tập trung thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tăng cường xúc tiến thương mại sản phẩm đạt chứng nhận OCOP trong và ngoài nước. Chú trọng đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, nhận diện sản phẩm và truy xuất nguồn gốc. Khuyến khích nông dân tham gia phát triển sàn thương mại điện tử. Tăng cường công tác khuyến nông, tập huấn cho người dân tiếp cận sử dụng thông tin và tham gia trên các sàn thương mại điện tử để tăng khả năng tiếp cận thị trường tiêu thụ hàng nông nghiệp – thủy sản; xây dựng kho trữ hành để đảm bảo trái vụ vẫn ổn định nguồn cung cho thị trường. Tiếp tục hỗ trợ các Hợp tác xã mở rộng chuỗi giá trị cho sản phẩm nông nghiệp vùng trũng như sen lấy cũ, cá nước ngọt, thuỷ sản nước ngọt; xây dựng đề án phát triển vùng trồng cho dừa, chanh không hạt, đạt chứng nhận hữu cơ… phấn đấu đến cuối năm 2025, thu nhập bình quân đầu người/năm các xã đạt từ 70 triệu đồng trở lên. Thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; mỗi xã chọn và thực hiện thí điểm ít nhất 1-2 mô hình sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm và có kế hoạch tổ chức nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả.

Đầu tư xây dựng hệ thống cống khép kín khu vực vùng trũng phục vụ cho chuyển đổi cơ cấu lúa- thuỷ sản và khu vực vùng gò phòng chống xâm nhập mặn giáp với huyện Kế Sách. Hằng năm, rà soát khảo sát đầu tư nạo vét hệ thống thủy lợi tạo nguồn từ nguồn vốn thủy lợi phí. Tiếp tục làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi, nâng cấp, sửa chữa các công trình đã xuống cấp; UBND xã vận động Nhân dân đóng góp làm thủy lợi nội đồng, nhằm đảm bảo tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đáp ứng được yêu cầu tưới, tiêu phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Phục vụ tưới, tiêu tiết kiệm đảm bảo 100% diện tích sản xuất nông nghiệp, dân sinh, đáp ứng công tác phòng chống thiên tai và phương án ứng phó với các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”. Phát huy vai trò lực lượng xung kích cấp xã; vận hành, quản lý và bảo vệ tốt các công trình thủy lợi.

Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và triển khai kịp thời các chính sách kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP, ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp chuyên về chế biến lương thực và khu công nghiệp chuyên về may mặc, giày da, các dự án kêu gọi đầu tư xây dựng khu phố chợ thị trấn Châu Thành, trung tâm thương mại.

Triển khai có hiệu quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; liên kết các doanh nghiệp đào tạo nghề gắn việc làm tại chỗ theo nhu cầu lao động của doanh nghiệp, trước mắt phối hợp các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn. Tiếp tục triển khai các chính sách, chương trình dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện các mô hình sản xuất, sinh kế để giảm nghèo bền vững.

3.6. Về văn hoá - xã hội - môi trường

- Triển khai nhân rộng mô hình “tuyến đường thắp sáng đường quê”, hàng rào cây xanh kiểu mẫu”, “hố rác hộ gia đình”; phân loại rác thải tại nguồn, phát động phong trào phát quang dọn cỏ, làm sạch các tuyến đường; phối hợp các đơn vị cấp nước, đầu tư nâng cấp công suất các Trạm cấp nước, mở mới các tuyến ống nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt chuẩn theo quy định. Phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý triệt để chất thải y tế, chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các tuyến đường điểm, tuyến đường kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới, trồng cây xanh, hoa kiểng dọc theo các tuyến lộ, tạo bộ mặt nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Tập trung vận động người dân tự cải tạo, chỉnh trang môi trường nông thôn; phát quang lộ nông thôn, đắp lề lộ, trồng cây xanh, hoa kiểng, bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh khu dân cư và xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, v.v.. trên các tuyến đường nông thôn, góp phần tạo cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

- Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao, nhất là khu thể thao xã, liên xã (sân bóng chuyền, bóng đá cỏ nhân tạo, bi sắt, cầu lông…); tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang ở nông thôn, quản lý tốt các lễ hội, quản lý tiếng ồn theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Tiếp tục chú trọng bổ sung, nâng cao chất lượng thiết chế văn hóa, bổ sung trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về văn hóa và nhiệm vụ phát triển văn hóa gắn liền với phát triển kinh tế, ổn định chính trị, an ninh xã hội. Phát huy tính chủ động, tích cực, nỗ lực của người dân và vai trò tự quản của cộng đồng đối với sự nghiệp gìn giữ và phát triển văn hóa.

- Quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng công tác dạy và học ở các cấp học. Duy trì đạt chuẩn phổ cập cho trẻ mầm non 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở ở các xã. Nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề.

- Thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân: đến năm 2025 đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 100% dân số. Duy trì nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn quốc gia về y tế xã, nâng cấp mở rộng Trung tâm y tế huyện quy mô 200 giường, các Trạm y tế xã; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh và chỉ đạo Trạm y tế các xã đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân.

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu thực tế sử dụng lao động của doanh nghiệp và địa phương. Chú trọng đào tạo nghề theo các dự án, mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả trên địa bàn và thông qua các doanh nghiệp có hợp đồng liên kết với nông dân. Sử dụng các chính sách khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp đào tạo nghề gắn với sử dụng lao động tại doanh nghiệp ở địa bàn nông thôn;

- Bảo vệ môi trường nông thôn:

- - Tập trung lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án hỗ trợ xây dựng hố rác gia đình (đối với 1 số điểm xe thu gom rác không đến được); xây dựng mới các điểm tập trung để thu gom rác thải sinh hoạt, bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Phát triển và nhân rộng mô hình “tuyến đường thắp sáng đường quê”, hàng rào cây xanh kiểu mẫu”; phát động phong trào phát quang dọn cỏ, làm sạch các tuyến đường; phối hợp Trung tâm Nước sạch tỉnh và Công ty cổ phần Nước sạch Sóc Trăng đầu tư mở mới các tuyến ống, nâng tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt chuẩn theo quy định (trên 90%), trước mắt triển khai sớm xây dựng mới Trạm cấp nước Xã Hồ Đắc Kiện theo Đề án cấp nước sạch sinh hoạt cho các xã chống chịu với tình hình xâm nhập mặn, khô hạn thiếu nước. Phân loại thu gom, vận chuyển và xử lý triệt để chất thải y tế, chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn.

- - Duy trì phong trào ra quân tổng vệ sinh môi trường tại các cơ quan, đơn vị, trường học, các xã,  ít nhất 01 lần/tuần vào chiều thứ sáu hàng tuần đối với các cơ quan, đơn vị, trường học và chủ nhật hàng tuần đối với các xã, ; trong đó lực lượng nồng cốt tham gia là Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên.

- Tăng cường vận động tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường chung, thu gom xử lý rác thải sinh hoạt đúng kỹ thuật, xây dựng quy chế quản lý vệ sinh môi trường dựa vào cộng đồng; nhân rộng mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ ngay tại hộ gia đình, tái sử dụng chất thải Vận động kết hợp các chính sách hỗ trợ giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng nhà vệ sinh tự hoại, có hố xí hợp vệ sinh; vận động Nhân dân trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường; tiếp tục cải tạo, làm mới hàng rào, sân, đường. Quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về an toàn môi trường đạt 100%. Tập huấn, hướng dẫn và xây dựng các mô hình quản lý, bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp thông qua hoạt động của các đoàn thể cơ sở, lồng ghép trong quy chế của các hợp tác xã, tổ hợp tác.

3.7. Về hệ thống chính trị

Triển khai hiệu quả kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; sắp xếp, bố trí lực lượng công an xã có năng lực, trình độ đảm bảo giữ vững an ninh trật tự địa phương; thực hiện tốt các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phát huy và nhân rộng mô hình hiệu quả như: “Tổ tự quản về an ninh trật tự”, “Tổ hòa giải”, “Tiếng loa an ninh’, “Camera an ninh”, “Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội thông qua mạng xã hội Zalo” góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh, trật tự  nông thôn luôn được duy trì, giữ vững.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đạt chuẩn theo quy định tại Nghị định 114/2003/NĐ-CP, hàng năm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để cập nhật kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị theo quy định; kiện toàn hệ thống tổ chức chính trị đảm bảo đầy đủ về số lượng và chất lượng để duy trì Đảng bộ, Chính quyền các xã đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; tiếp tục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; phát huy vai trò Ban Chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ để thực hiện công tác bình đẳng giới.

3.8. Về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới

Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo huyệntập trung đi cơ sở để tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các xã thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tăng cường chỉ đạo lực lượng đoàn viên, hội viên phát huy vai trò gương mẫu trong thực hiện các tiêu chí, phần việc thuộc về trách nhiệm của người dân, gắn kết quả thực hiện với đánh giá, phân loại đoàn viên, hội viên hàng năm.

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư trong thực hiện các phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Trên đây là báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2023 của huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - BCĐ các CTMTQG tỉnh; - VPĐP NTM tỉnh; - Các Sở, ngành tỉnh; - Lưu: VT, NC. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH |
| --- | --- |

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 02/8/2016 của Tỉnh ủy Sóc Trăng về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;

Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện Chương trình giai đoạn 2017 – 2020

Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành tiêu chí hộ văn hóa nông thôn mới, ấp văn hóa nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017 – 2020.

Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 của Ủy ban nhân dân Châu Thành về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Châu Thành giai đoạn 2016-2020;

Quyết định số 1791/QĐ-UBND ngày 09/08/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, huyện Châu Thành; Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, huyện Châu Thành; Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025.

Quyết định số 15/QĐ-BCĐ ngày 25/10/2022 của Ban Chỉ đạo huyện về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện giai đoạn 2021 – 2025.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “ngày vì người nghèo”, Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Chương trình phối hợp số 06/CtrPH/UBND-UBMTTQ ngày 06/6/2017 giữa UBND tỉnh với Ủy ban Mặt tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng về thực hiện giãm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Mô hình “Xã hội hóa xây dựng cầu, lộ giao thông nông thôn”, “Khu dân cư không ma túy”; “Khu dân cư giúp nhau giãm nghèo bền vững”; “Tự quản về an toàn giao thông”; “Hòm thư lắng nghe ý kiến nhân dân”; “Khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang”; “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 939”,“Phụ nữ chung tay xây dựng môi trường xanh- sạch đẹp”,“Phụ nữ biến rác thành tiền”,“Hùn vốn xây dựng hố xí hợp vệ sinh”,“Phụ nữ đảm đang thực hiện 3 sạch”,“5 không, 3 sạch” “Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường lành, ngõ xóm văn minh”; “Cựu chiến binh thi đua làm kinh tế giỏi” “mô hình sản xuất quanh nhà” “Chi hội không có hội viên và người thân mắc tệ nạn xã hội”;

Kết quả tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, ấp văn hóa, cơ quan văn hóa hằng năm đạt trên 90%; Năm 2022, toàn huyện có 56/56 ấp văn hóa đạt tỷ lệ 100%, hộ gia đình văn hóa 26.236/27.705 hộ đạt 94,7% (tăng 12 ấp văn hóa và 4.107 hộ gia đình văn hóa so cùng kỳ 2011), 107/107 cơ quan đăng ký cơ quan văn hóa, tỷ lệ 100%. Kết quả hộ đạt chuẩn hộ văn hóa nông thôn mới 22.985/25.140 hộ (tỷ lệ 91,43%), ấp văn hóa Nông thôn mới 18/52 ấp (tỷ lệ 34,61%).

3.109 tập thể, cá nhân tiêu biểu, với số tiền khen thưởng 392.000.000 đồng.

2.422 phần quà với số tiền 847.000.000 đồng.

Kết quả từ năm 2011 đến nay Uỷ ban MTTQVN các cấp giám sát 98 cuộc, trong đó uỷ ban MTTQVN huyện và tổ chức 41 cuộc phản biện xã hội.

Các cấp Hội duy trì hiệu quả hoạt động 23 tổ nhóm với nhiều hình thức có 540 thành viên như: 01 tổ hợp tác "Ươm cây giống Hồng Nhung" 10 thành viên. (Phú Tân), 03 tổ hợp tác "Chăn nuôi bò" với 59 thành viên, 01 tổ hợp tác trồng dừa có 11 thành viên (TM), 01 tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản có 16 thành viên (Hồ Đắc Kiện), 01 tổ hợp tác may mặc có 15 thành viên, 01 tổ hợp tác trồng chanh không hạt có 19 thành viên, 01 tổ hợp tác đan đát có 24 thành viên,  01 tổ "Phụ nữ đan giỏ" có 10 TV (TM); 01 mô hình se nhang với 10 TV (TM), 05 tổ "Mua bán nhỏ" có 122 thành viên (TT, PTân, AH, TM), 01 tổ "Làm dịch vụ gia đình" có 05 thành viên (HĐK), 01 tổ “Mua bán cải muối” 12 TV, 01 tổ Chăn nuôi gà có 10 thành viên, 02 tổ chăn nuôi heo có 18 thành viên, 01 hợp tác xã có 31 thành viên (Phú Tân). Tổ chức 03 cuộc kết nối kinh doanh trưng bày sản phẩm khởi nghiệp và thực hiện 05 cuộc đối thoại giữa lãnh đạo, hội viên phụ nữ và doanh nghiệp để thực hiện ý tưởng khởi nghiệp, đồng thời thông qua mô hình “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 939” đã hỗ trợ 52 chị em phụ nữ với số tiền 2,6 tỷ đồng, với các mô hình như: rau sạch, chăn nuôi vịt, buôn bán, mô hình chăn nuôi gà, bò, trồng rau, củ sạch, nạo dừa, mau bán, bán thuốc tây, vắt nước cốt dừa bằng máy, trồng lúa, trồng bắp, ươm các loại cây giống, shop quần áo..;

Thực hiện mở 132 lớp tập huấn dạy nghề, tập huấn nâng cao kiến thức quản lý tài chính cho hơn 3.481 lượt chị dự, qua đó đã giới thiệu việc làm 1.870 chị, 02 chị xuất khẩu lao động. Thực hiện vận động xây dựng, sửa chữa 70 căn nhà mái ấm tình thương trị giá 2,015 tỷ đồng cho gia đình chị em phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ 420 trường hợp già neo đơn, đau bệnh với số tiền 1 tỷ đồng, từ đó đã giúp cho hơn 399 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo bền vững.

Phát động thực hiện 35 công trình trồng hoa theo các tuyến đường giao thông nông thôn dài 18,85 km với nhiều loại hoa tạo cảnh sắc, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn (Hoa Hoàng yến, Huyết rồng, Chiều tím, Mười giờ, Hồng lộc, Hoa trang...) và vận động hỗ trợ 13.702 hố xí hợp vệ sinh, thành lập 164 tổ nhóm, câu lạc bộ tuyên truyền về bảo vệ môi trường với 2.865 thành viên.

chị Đoàn Thị Nga, Hội viên phụ nữ ấp Sa Bâu xã Thuận Hòa, chị Lý Thị Hạnh, hội viên phụ nữ ấp Sa Bâu xã Thuận Hòa, chị Sơn Sà Bi, Chi hội trưởng phụ nữ ấp Xây Đá Thị Trấn Châu Thành, chị Mã Hồng Phúc, hội viên phụ nữ ấp Xây Đá A xã Hồ  Đắc Kiện, chị Lý Thị Phal, hội viên phụ nữ ấp Phước Hoà xã Phú Tân, chị Nguyễn Thị Út, hội viên phụ nữ ấp Hòa Quới xã An Ninh, chị Tôn Thị Thủy Tiên, hội viên phụ nữ ấp Mỹ Phú xã Thiện Mỹ, chị Lương Thị Thanh Tân, hội viên phụ nữ ấp Mỹ Tân xã Thiện Mỹ, Chị Lý Thị Ngọc Hương, hội viên phụ nữ ấp Phước Thuận xã Phú Tân, chị Lý Thị Thanh Xuân, hội viên phụ nữ ấp Phước Thuận xã Phú Tân, chị Lý Thị Thu Diệu ấp An Trạch xã An Hiệp

? Chị Lương Thị Thanh Tân, hội viên phụ nữa ấp Mỹ tân xã Thiện Mỹ tham gia hiến 100 m2 đất làm lộ đal; Chị Nguyễn Thị Út, hội viên phụ nữ ấp Hòa Quối, xã An Ninh và Chị Tôn Thị Thủy Tiên, hội viên phụ nữ ấp Mỹ Phú , xã Thiện Mỹ tham gia hiến 960 m2 đất làm sinh hoạt cộng đồng;

? Tham gia xây dựng 02 công trình “Tuyến lộ giao thông nông thôn” tại xã An Hiệp và Phú Tân với kinh phí 80 triệu đồng; 25 công trình thắp sáng đường quê dài 35 km, kinh phí 900 triệu đồng; 09 công trình “Tuyến đường cột cờ Tổ Quốc” kinh phí 150 triệu đồng, Xây dựng mới 40 căn nhà cho đoàn viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 1,55 tỷ đồng; 01 công trình cầu nông thôn tại xã Hồ Đắc Kiện với kinh phí 250 triệu đồng;

Xây dựng 09 mô hình Tổ Hợp tác thanh niên, 32 mô hình thanh niên Châu Thành khởi nghiệp và 03 CLB thanh niên dân tộc khởi nghiệp, hỗ trợ vay vốn 100 thanh niên có mô hình kinh tế hiệu quả với số tiền 3 tỷ đồng. Phối hợp mở 15 lớp chuyển giao KHKT, thực hiện thành lập 08 đội chuyển đổi số cộng đồng và đóng góp hơn 739 ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp. Thành lập 01 Đội thanh niên tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường chủ động hướng dẫn, chuyển giao ứng dụng công nghệ vi sinh IMO cho hơn 30 hộ chăn nuôi, kinh doanh góp phần tích cực bảo vệ môi trường và 130 CLB thể dục thể thao thu hút hơn 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Thông qua các đợt hành quân về nguồn, tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho 3.000 lượt gia đình chính sách, hộ nghèo cận nghèo; vận động 12.861 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện cứu người với hơn 10.693 đơn vị máu được hiến tặng; Thực hiện nhận đỡ đầu 45 trẻ em nghèo, khó khăn với kinh phí 200 triệu đồng/năm và hằng năm vận động trên 500 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi với số tiền 300 triệu đồng/năm.

Thực hiện 32 cuộc dọn dẹp phát hoang đường nông thôn, chiều dài 38km; kết hợp trồng mới 22.100 cây xanh, thu gom 3,1 tấn rác thải các loại, làm hàng rào dài 8km. Thực hiện xây dựng và sửa chửa 04 cây cầu nông thôn, bàn giao 1 công trình “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp – An toàn”, hỗ trợ xây dựng mới 02 căn nhà mái ấm khăn quàng đỏ, trao tặng 77 phần quà cho trẻ em và 05 phần cho 05 gia đình chính sách đã thu hút 2.150 lượt đoàn viên tham dự.

Mô hình “sản xuất Lúa giống” của ông Trương Hữu Trí, ấp Phước Lợi xã Phú Tân; “Trồng Nấm Bào ngư” của ông Phan Văn Tất, ấp Kinh Mới xã An Ninh; “Chăn nuôi Bò Sữa” của ông Danh Phương- ông Điền Vươl – ông Lâm Phương, cùng ngụ ấp Xà Lan xã An Ninh; “Trồng bưởi da xanh” của ông Nguyễn Văn Bé Chính, ấp Xây Đá Thị Trấn Châu Thành; “Nuôi dê” của ông Liêu Văn Kích, ấp Xây Đá. Thị trấn Châu Thành; “Trồng Na Thái” của ông Nguyễn Hoài Ngân, ấp Đắc Thắng, xã Hồ Đắc Kiện; “Trồng táo hồng” của ông Trần Hoàng vũ ấp Sa Bâu, Xã Thuận Hòa; “Chăn nuôi bò thịt và heo rừng” của Bà Phan Thị Là, ấp Trà Quýt B xã Thuận Hòa; Mô hình “trồng cây vú sữa và hành tím” của ông Nguyễn Phi Bằng, tại ấp giồng chùa A. xã An Hiệp;

Xã Phú Tân: Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 31/12/2014; Xã Hồ Đắc Kiện: Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 25/04/2015; Xã An Hiệp: Quyết định số 3311/QĐ-UBND ngày 17/12/2018; Xã An Ninh: Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 26/09/2019; Xã Thiện Mỹ: Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 9/7/2020; Xã Phú Tâm: Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 13/07/2021; Xã Thuận Hòa: Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 03/01/2023.(NHỜ KTHT BỎ SUNG)

Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Thuận Hoà 20; An Hiệp 120; HĐK 70; Thiện Mỹ 34; An Ninh 89, Phú Tâm 120, Phú Tân 48)

Quy hoạch xây dựng vùng huyện phải đáp ứng các yêu cầu về thực hiện xây dựng khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn (hạ tầng khu sơ chế, chế biến, trung chuyển nguyên liệu và sản phẩm nông nghiệp) trên địa bàn huyện.