|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **TỈNH SÓC TRĂNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /QĐ-UBND | *Sóc Trăng, ngày tháng năm 2024* |

**DỰ THẢO**

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh tiến độ và dự toán kinh phí xây dựng  
 Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng   
cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006;*

*Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;*

*Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;*

*Căn cứ Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;*

*Căn cứ Thông tư số 26/2021/TT-BYT ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư số 41/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt;*

*Căn cứ Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;*

*Căn cứ Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật;*

*Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT;*

*Căn cứ Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tình Sóc Trăng;*

*Căn cứ Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 12/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;*

*Theo đề nghị của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh tiến độ và dự toán kinh phí xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (được phê duyệt tại Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 12/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng) theo Phụ lục 1 và Phụ lục đính kèm Quyết định này.

**Điều 2.** Giao Sở Y tế, Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (Ban soạn thảo), các sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 12/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các nội dung được điều chỉnh tại Quyết định này.

**Điều 3.** Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 12/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng không thay đổi.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, các thành viên Ban soạn thảo, Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như Điều 3;  - Sở Tài chính;  - Lưu: VT. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **CHỦ TỊCH** |

**Phụ lục 1**

**Điều chỉnh tiến độ xây dựng xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch  
 sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)*

| **Stt** | **Nội dung công việc** | **Tiến độ đã nêu tại mục IV, Kế hoạch Số 90/KH-UBND ngày 12/5/2023** | | **Tiến độ sau điều chỉnh** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** |
| 1 | Xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí xây dựng QCĐP | 10/2022 | 11/2022 | Đã thực hiện | - |
| 2 | Tổ chức lấy ý kiến dự thảo kế hoạch, chỉnh lý dự thảo kế hoạch | 11/2022 | 11/2022 | Đã thực hiện | - |
| 3 | Xin ý kiến Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ dự thảo Kế hoạch | 12/2022 | 12/2022 | Đã thực hiện | - |
| 4 | Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và ban hành Kế hoạch | 3/2023 | 4/2023 | Đã thực hiện | - |
| 5 | Thành lập Ban soạn thảo | 4/2023 | 4/2023 | Đã thực hiện | - |
| 6 | Xây dựng dự thảo đề cương, dự toán QCĐP | 5/2023 | 5/2023 | Đã thực hiện | - |
| 7 | Họp thông qua đề cương, dự toán dự thảo QCĐP và hoàn chỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt | 5/2023 | 5/2023 | Đã thực hiện | - |
| 8 | Tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập số liệu liên quan để phục vụ xây dựng QCKTĐP | 6/2023 | 6/2023 | 7/2024 | 7/2024 |
| 9 | Lấy mẫu nước sạch toàn tỉnh để kiểm nghiệm, phân tích để phục vụ xây dựng QCĐP | 7/2023 | 9/2023 | 7/2024 | 8/2024 |
| 10 | Xây dựng dự thảo QCĐP: Kèm thuyết minh QCĐP | 9/2023 | 10/2023 | 9/2024 | 9/2024 |
| 11 | Tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý QCĐP, tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh dự thảo QCĐP | 10/2023 | 10/2023 | 10/2024 | 10/2024 |
| 12 | Lấy ý kiến bằng văn bản của cơ quan, ban ngành, địa phương có liên quan, các thành viên trong Ban soạn thảo và đối tượng chịu tác động trực tiếp QCĐP, đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh. | 10/2023 | 11/2023 | 11/2024 | 12/2024 |
| 13 | Hoàn chỉnh dự thảo QCĐP | 11/2023 | 12/2023 | 01/2025 | 01/2025 |
| 14 | Xin ý kiến Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định quản lý QCĐP | 12/2023 | 01/2024 | 2/2025 | 2/2025 |
| 15 | Chỉnh sửa sau ý kiến của Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, hoàn chỉnh, lập hồ sơ QCĐP, trình Ủy ban nhân dân tỉnh | 02/2024 | 02/2024 | 3/2025 | 3/2025 |
| 16 | Họp thẩm định hồ sơ QCĐP tại tỉnh và hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng thẩm định | 02/2024 | 3/2024 | 3/2025 | 4/2025 |
| 17 | Gửi hồ sơ QCĐP xin ý kiến BYT về việc ban hành | 3/2024 | 4/2024 | 4/2025 | 5/2025 |
| 18 | Hoàn thiện hồ sơ QCĐP sau khi nhận được ý kiến của BYT, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và ban hành QCĐP | 4/2024 | 5/2024 | 5/2025 | 6/2025 |
| 19 | Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành QCĐP | 6/2024 | | 7/2025 | |

**Phụ lục 2**

**Dự toán kinh phí xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch  
 sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 6 năm /2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)*

| **Stt** | **Hạng mục** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Dự toán kinh phí tại nêu tại mục V và Phụ lục kèm theo Kế hoạch Số 90/KH-UBND ngày 12/5/2023** | | **Kinh phí điều chỉnh, bổ sung** | | **Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung** | **Nguồn kinh phí** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Định mức (đồng/đvt)** | **Thành tiền (đồng)** | **Định mức (đồng/đvt)** | **Thành tiền (đồng)** |  |  | | |
| Cấp tỉnh | Cơ sở pháp lý | |
| **1** | Họp Ban soạn thảo (dự kiến 03 buổi họp, gồm: Thẩm định đề cương, thẩm định kinh phí xây dựng QCĐP, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan | | | | **12.030.000** |  |  | **12.030.000** | **12.030.000** | Quyết định số  07/2016/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của UBND tỉnh |
| 1.1 | Tổ trưởng Tổ thẩm định  (01 người x 03 buổi họp) | Nhiệm vụ | 3 | 600.000 | 1.800.000 |  | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |  | |
| 1.2 | Thành viên Tổ thẩm định  (02 người x 03 buổi họp) | Nhiệm vụ | 6 | 400.000 | 2.400.000 |  | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |  | |
| 1.3 | Thư ký hành chính  (01 người x 03 buổi họp) | Nhiệm vụ | 3 | 250.000 | 750.000 |  | 750.000 | 750.000 | 750.000 |  | |
| 1.4 | Thành viên tham dự  (11 người x 03 buổi họp) | Nhiệm vụ | 33 | 160.000 | 5.280.000 |  | 5.280.000 | 5.280.000 | 5.280.000 |  | |
| 1.5 | Tài liệu, văn phòng phẩm  (15 người x 03 buổi họp) | Bộ/ người | 45 | 20.000 | 900.000 |  | 900.000 | 900.000 | 900.000 | Quyết định số  37/2017/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng | |
| 1.6 | Giải khát (15 người x 03 buổi họp) | Người | 45 | 20.000 | 900.000 |  | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| **2** | **Chi điều tra, khảo sát (Phiếu điều tra được duyệt)** | | | | **4.550.000** |  | **17.900.000** | **24.750.000** | **24.750.000** | Quyết định số  07/2016/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của UBND tỉnh |
| 2.1 | Lập phiếu điều tra  (trên 40 chỉ tiêu) | Phiếu | 1 | 850.000 | 850.000 |  | 850.000 | 850.000 | 850.000 |  | |
| 2.2 | Chi cho người cung cấp thông tin | Người | 10 | 100.000 | 1.000.000 | 59 người x 100.000đ  (53 trạm cấp nước và 6 cơ quan cấp tỉnh) | 5.900.000 | 5.900.000 | 5.900.000 |  | |
| 2.3 | Chi tiền công thu thập thông tin, điều tra, khảo sát trạm cấp nước (cán bộ tỉnh) | Người/  ngày | 9 ngày (03 người/ngày x 03 ngày) | 300.000 | **2.700.000** | 04 người x 05 ngày x 300.000đ/ngày | **6.000.000** | **6.000.000** | **6.000.000** |  | |
| 2.4 | Phối hợp với Ban soạn thảo điều tra, khảo sát, thu thập số liệu trạm cấp nước tại địa phương (cán bộ huyện) | - | - | - | **-** | 04 người x 05 ngày x 300.000đ/ngày | **6.000.000** | **6.000.000** | **6.000.000** |  | |
| 2.5 | Công tác phí đi giám sát đơn vị trúng thầu thực hiện việc lấy mẫu nước xét nghiệm | - | - | - | **-** | 02 người x 10 ngày x 300.000đ/ngày | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |  | |
| **3** | **Chi xử lý kết quả điều tra** | Người | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |  | **2.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** |  | |
| **4** | **Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra, thống kê** | Dự án | 1 | 10.000.000 |  |  | **10.000.000** | **10.000.000** | **10.000.000** |  | |
| **5** | Chi phí đấu thầu (Thuê tư vấn) | - | - | - | **-** | **11.000.000** | **11.000.000** | **11.000.000** | **11.000.000** |  | |
| 5.1 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu | - | - | - | **-** | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |  | |
| 5.2 | Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu | - | - | - | **-** | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |  | |
| 5.3 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | - | - | - | **-** | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |  | |
| 5.4 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | - | - | - | **-** | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |  | |
| **6** | **Chi xét nghiệm mẫu nước** | **970.594.000** | | | |  | **1.318.312.000** | **1.318.312.000** | **1.318.312.000** |  |
| 6.1 | Chi phí xét nghiệm mẫu nước nguồn là nước bề mặt (Khu công nghiệp An Nghiệp) | Mẫu | 1 | 4.106.000 | 4.106.000 | 01 mẫu x 10.620.000 đồng/mẫu | 10.620.000 | 10.620.000 | 10.620.000 |  | |
| 6.2 | Chi phí xét nghiệm mẫu nước nguồn là nước ngầm(huyện/thị xã) | Mẫu | 52 | 3.518.000 | 182.936.000 | 52 mẫu x 8.086.000 đồng/mẫu | 420.472.000 | 420.472.000 | 420.472.000 |  | |
| 6.3 | Chi phí xét nghiệm mẫu nước thành phẩm Khu công nghiệp An Nghiệp: 01mẫu;  Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng: 12 mẫu; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn: 40 mẫu (mỗi huyện/thị xã 04 mẫu) | Mẫu | 53 | 14.784.000 | 783.522.000 | 53 mẫu x 16.740.000 đồng/mẫu | 887.220.000 | 887.220.000 | 887.220.000 | Tham khảo báo giá của Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh | |
| **7** | **Hội thảo tham vấn trực tiếp lấy ý kiến góp ý QCKTĐP** | | | | **4.800.000** |  |  | **4.800.000** | **4.800.000** |  |
| 7.1 | Chủ trì hội thảo | Người | 1 | 600.000 | 600.000 |  | 600.000 | 600.000 | 600.000 |  | |
| 7.2 | Các thành viên tham dự | Người | 30 | 100.000 | 3.000.000 |  | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |  | |
| 7.3 | Tài liệu, văn phòng phẩm | Bộ/  người | 30 | 20.000 | 600.000 |  | 600.000 | 600.000 | 600.000 | Quyết định số  37/2017/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh | |
| 7.4 | Giải khát | Người | 30 | 20.000 | 600.000 |  | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| **8** | **Họp hội đồng soạn thảo thẩm định hồ sơ QCĐP (dự kiến 02 cuộc họp)** | | | | **7.560.000** |  |  | **8.160.000** | **8.160.000** |  |
| 8.1 | Chủ tịch Hội đồng | Người | 2 | 300.000 | 600.000 |  | 600.000 | 600.000 | 600.000 |  | |
| 8.2 | Phó Chủ tịch Hội đồng | Người | 4 | 250.000 | 1.000.000 |  | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |  | |
| 8.3 | Thành viên Hội đồng | Người | 20 | 250.000 | 5.000.000 |  | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |  | |
| 8.4 | Thư ký | Người | 4 | 90.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |  | |
| 8.5 | Tài liệu, văn phòng phẩm | Bộ/ người | 30 | 20.000 | 600.000 |  | 600.000 | 600.000 | 600.000 | Quyết định số  37/2017/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh | |
| 8.6 | Giải khát | Người | 30 | 20.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| **9** | **Chi hội đồng thẩm định QCĐP (đánh giá kết quả nghiên cứu)** | | | | **5.200.000** |  |  | **5.200.000** | **5.200.000** |  |
| 9.1 | Chủ tịch Hội đồng | Người | 1 | 800.000 | 800.000 |  | 800.000 | 800.000 | 800.000 |  | |
| 9.2 | Phó Chủ tịch Hội đồng | Người | 1 | 650.000 | 650.000 |  | 650.000 | 650.000 | 650.000 |  | |
| 9.3 | Thành viên Hội đồng | Người | 2 | 650.000 | 1.300.000 |  | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |  | |
| 9.4 | Thư ký | Người | 1 | 250.000 | 250.000 |  | 250.000 | 250.000 | 250.000 |  | |
| 9.5 | Các thành viên | Người | 10 | 160.000 | 1.600.000 |  | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |  | |
| 9.6 | Tài liệu, văn phòng phẩm | Bộ/ người | 15 | 20.000 | 300.000 |  | 300.000 | 300.000 | 300.000 | Quyết định số  37/2017/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh | |
| 9.7 | Giải khát | Người | 15 | 20.000 | 300.000 |  | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| **10** | **Chi nhận xét, đánh giá** | | | | **1.300.000** |  |  | **1.300.000** | **1.300.000** |  |
| 10.1 | Nhận xét đánh giá của Ủy viên phản biện Hội đồng | Phiếu | 2 | 400.000 | 800.000 |  | 800.000 | 800.000 | 800.000 |  | |
| 10.2 | Nhận xét đánh giá của Ủy viên Hội đồng | Người | 2 | 250.000 | 500.000 |  | 500.000 | 500.000 | 500.000 |  | |
| **11** | **Văn phòng phẩm, chi phí in ấn, photo tài liệu liên quan đến hoạt động xây dựng QCĐP** |  |  |  | **5.000.000** |  | **5.000.000** | **5.000.000** | **5.000.000** |  | |
| **12** | **Chi khác** |  | **1** | **5.000.000** | **5.000.000** |  | **5.000.000** | **5.000.000** | **5.000.000** | Điểm b, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính | |
|  | **Tổng cộng** |  |  | **1.018.034.000** | |  | **1.357.572.000** | **1.401.552.000** | **1.401.552.000** |  | |